
ГРАД ПИРОТ



**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У**

**ГРАДУ ПИРОТУ**

**ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ**

Пирот, 2018. године

САДРЖАЈ

[1 УВОД 3](#_Toc3545520)

[2 СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 6](#_Toc3545521)

[2.1 Локалне стратегије 7](#_Toc3545522)

[2.2 Институционални оквир на локалном нивоу 9](#_Toc3545523)

[3 ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ 11](#_Toc3545524)

[3.1 Основне карактеристике 11](#_Toc3545525)

[3.2 Географски подаци 11](#_Toc3545526)

[3.3 Историјски подаци 12](#_Toc3545527)

[3.4 Демографски подаци 13](#_Toc3545528)

[3.5 Општи подаци о Ромима 15](#_Toc3545529)

[3.5.1 Образовање 17](#_Toc3545530)

[3.5.2 Регистрована незапосленост 19](#_Toc3545531)

[3.5.3 Становање 22](#_Toc3545532)

[3.5.4 Здравствена заштита 25](#_Toc3545533)

[3.5.5 Социјална заштита 25](#_Toc3545534)

[3.6 Политике и праксе локалне управе и локалних институција 26](#_Toc3545535)

[3.6.1 Образовање 26](#_Toc3545536)

[3.6.2 Становање 27](#_Toc3545537)

[3.6.3 Запошљавање 28](#_Toc3545538)

[3.6.4 Социјална заштита 31](#_Toc3545539)

[3.6.5 Пројектне иницијативе на локалном нивоу 32](#_Toc3545540)

[3.7 SWOT анализа 38](#_Toc3545541)

[3.7.1 Образовање 39](#_Toc3545542)

[3.7.2 Запошљавање 40](#_Toc3545543)

[3.7.3 Становање 41](#_Toc3545544)

[3.7.4 Здравље 42](#_Toc3545545)

[3.7.5 Социјална заштита 44](#_Toc3545546)

[4 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 46](#_Toc3545547)

[5 АКЦИОНИ ПЛАН 49](#_Toc3545548)

[6 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 70](#_Toc3545549)

[7 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 74](#_Toc3545550)

[8 ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 98](#_Toc3545551)

[9 ПРИЛОЗИ 100](#_Toc3545552)

# УВОД

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Пироту за период од 2019. до 2021. године, дефинише правце деловања града Пирота у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, конкретне мере и активности којима би се побољшао садашњи положај припадника ромске заједнице, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година да се улагањем заједничких средстава побољша живот ромске популације и сразмерно могућностима умањи јаз који постоји између Рома и осталих припадника друштвене заједнице.

Овај документ почива на анализи релевантних националних стратешких докумената и локалних података и процени потреба ромске популације на подручју града Пирота. То је документ који целовито разматра проблематику инклузије Рома и Ромкиња и садржи скуп мера и активности разноврсних носилаца - од доносилаца политичких одлука, институција и организација, до цивилног сектора и представника ромске заједнице, а у циљу побољшања положаја Рома.

Партиципативни и партнерски приступи у изради овог документа биће примењени и у процесу реализације, праћења и извештавања. Град Пирот намерава да у реализацију дефинисаних циљева и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да сарађује са републичким органима који се баве питањем ромске популације и иностраним фондовима на реализацији овог плана. Овакав концепт даје основ за оптималан квалитет и резултате планираних активности, мера и акција на којима ће све заинтересоване стране и социјални партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Пироту (у даљем тексту ЛАП) за период 2019. до 2021. године, израђен је у оквиру Програма ИПА 2016 „ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ кога финансира ЕУ, а спроводи Стална конференција градова и општина (у даљем тексту СКГО), док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања главни корисник. Општи циљ Програма је подршка текућем процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење приоритетних стратешких мера у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025. године

Израда овог ЛАП-а реализована је у оквиру Компоненте 1 пројекта: Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама, чији је циљ да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју ЛАП за инклузију Рома, успостављању и функционисању мултисекторског радног тела и мобилних тимова за инклузију Рома. Поред тога, у оквиру ове компоненте биће пружене обуке, размена најбољих пракси и саветодавна подршка свим локалним самоуправама са ромском популацијом.

Град Пирот је 27.06.2018. године потписао Споразум о сарадњи са СКГО који се односи на реализацију Компоненте 1 Програма - Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома, којим је град Пирот потврдио своју спремност за остваривање циљева Програма.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Пироту за период од 2019. до 2021. године представља документ који је иницирало Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту ЛКТ), а израдило Радно тело за израду ЛАП-а за унапређивање положаја Рома и Ромкиња.

Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња основала је Скупштина града Пирота на седници одржаној 28.09.2018.године и чине га:

1. Помоћник Градоначелника за ванпривредне активности;
2. Директор Основне школе «Вук Караџић» - актив директора основних школа у Пироту;
3. Директор Гимназије – актив директора средњих школа у Пироту
4. Директор Предшколске установе «Чика Јова Змај», Пирот;
5. Директор Дома здравља Пирот;
6. Директор Националне службе за запошљавање, филијала Пирот;
7. Директор Центра за социјални рад Пирот;
8. Директор Дома културе Пирот;
9. Начелник Полицијске управе Пирот;
10. Директор ЈП Комуналац Пирот;
11. Секретар Црвеног крста Пирот;
12. Председник Удружења Рома «Атсикани»;
13. Председник Удружења грађана «Опре Ромален»;
14. Подпредседник Удружења грађана «Тернипе»;
15. Председник МЗ Расадник;

Радна група за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња основана је 18.09.2017. године од стране Градоначелника Града Пирота и чине је:

1. Милица Голубовић, помоћница Градоначелника за ванпривреду;
2. Сава Костић, начелник Одељења за ванпривредне делатности;
3. Маријан Ћирић, директор Економске школе Пирот;
4. Сузана Ђорђевић, представница Националне службе за запошљавање;
5. Радмила Нешић, представница Удружења «Тернипе»;
6. Радован Илић, директор Дома здравља Пирот;
7. Марија Васић, директорка Центра за социјални рад Пирот;
8. Надица Костић, директорка Народне библиотеке Пирот;
9. Бојан Пешић, шеф Одсека за комунално стамбене послове;
10. Маја Дурмишевић, здравствена медијаторка;
11. Мануела Алић, педагошка асистенткиња;
12. Влада Јашаревић, представник Удружења «Атсикани Романи»;
13. Александар Дурмишевић, представник Удружења «Опре Ромален»;
14. Јасмина Милић, представница Удружења «Ромкиње са села».

Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са SWOT анализама за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита, утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области, идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу утврђених циљева, а такође, за сваку од активности утврђени су и носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације.

Одржани су следећи састанци, радионице и догађаји:

* Уводна једнодневна радионица – одржана је 18.10.2018. године на којој је присуствовало 27 учесника (чланова ЛКТ, МЈ и РГ) – током које је усаглашена методологија за израду ЛАП-а и договорен временски оквир и план активности;
* Дводневна радионица за развој ситуационе анализе са SWOT анализом, која је одржана 06. и 07. 11. 2018. године и на којој је присуствовало 19 учесника. На овој радионици урађене су SWOT анализе за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита. Идентификоване су приоритетне области за град Пирот и приоритети за сваку од области;
* Консултације - фокус група са представницима ромске заједнице одржана је 07.11.2018. уз присуство 17 представника ромске заједнице из 4 насеља у којима живе Роми. Током консултација су идентификовани проблеми ромске заједнице у Пироту који су узети у обзир приликом дефинисања проблема и потенцијалних решења.
* Једнодневна радионица за дефинисање општег циља, посебних циљева и мера – одржана је 03.12.2018. године, на њој је присуствовало 26 учесника.
* Дводневна радионица за израду предлога нацрта ЛАП-а одржана је 20. и 21. 12. 2018. године и на њој је учествовало 19 учесника. На овој радионици идентификовани су пројекти и активности за дефинисане мере, а који доприносе остварењу утврђених циљева. За сваку активност/пројекат утврђени су: носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима финансирања, циљ пројекта/активности, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације;
* Консултације - фокус група са представницима ромске заједнице одржане су 21.12.2019. године, на којима је присуствовало 16 учесника из 4 ромска насеља; Током ових консултација презентовани су идентификовани пројекти и активности који су део дефинисаних мера, након чега су се учесници сагласили да је предложени нацрт у значајној мери у сагласности са оним што су представници ромске заједнице у првој фокус групи предложили;
* Јавна расправа (презентација ЛАП-а) – одржана је ........... и на њој је било присутно ..... учесника.

Процес израде ЛАП-а подразумевао је тзв. “партиципативни приступ”. У изради ЛАП учествовали су представници јавног и цивилног сектора, међу којима и: представници ромских удружења, здравствена медијаторка, педагошки асистент, координатор за ромска питања, као и други представници ромске заједнице, односно представнци појединих подстандардних насеља у којима живе Роми.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Пироту за период 2019-2021. године усвојен је од стране Скупштине Града Пирота .............

# СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2016. године усвојила Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016). Овај документ је настао из потребе да се на један системски и свеобухватан начин питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња унапреде, како на националном, тако и на локалном нивоу, уз коришћење искустава у спровођењу претходне Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009-2015.година) и полазних основа за израду нове стратегије. Институционални ресурси за припрему и спровођење Стратегије су Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома, Канцеларија за људска и мањинска права, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера и потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, која у име Владе координира рад државних органа, као и органа јединица локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са унапређењем положаја Рома и Ромкиња[[1]](#footnote-1).Роми су једна од најугроженијих друштвених група, те је циљ Владе Србије да, кроз удружени напор целог друштва, унапреди њихов положај како би се смањиле неједнакости које постоје између Рома и Ромкиња и остатка становништва. Стратегија је стратешки документ који ће за период од девет година интензивирати рад институција на националном и локалном нивоу за питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња и сузбијање њихове дискриминације, односно за стварање услова за пун приступ остваривању људских права особа ромске националности. Стратегија покрива пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјалну заштиту.

Србија се на путу европске интеграције придружила земљама чланицама када је реч о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, будући да је као основу за израду овог документа користила Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома који је Европска комисија, заједно са Европским парламентом прописала за земље чланице, што осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња. *Стратегија* је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима – стратегијама и прописима којима су уређена поједина питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним Оперативним закључцима са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” (за период 2015−2017. године)[[2]](#footnote-2) и Нацрту акционог плана за поглавље 23[[3]](#footnote-3).

Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године" истичу значај координисаног рада државних органа, укључујући рад локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са побољшањем ситуације Рома и њиховим пуним учешћем у друштвеном, економском, културном и политичком животу. Наводи се да у наредном периоду, акценат мора бити на квалитативном спровођењу планираних стратешких мера и активности, уз учешће представника ромских организација цивилног друштва, укључујући Национални савет ромске националне мањине са посебним фокусом на локални ниво.[[4]](#footnote-4)

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика најпре у локалној заједници, а потом и широј заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада путем Стратегије истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да се обучавају стручни тимови у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом социјалног укључивања Рома и Ромкиња, и да локалне самоуправе обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење социјалног укључивања Рома и Ромкиња и осигурају доследно утврђивање одговорности за спровођење дефинисаних мера.

Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња, уз помоћ Канцеларије за људска и мањинска права и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, координира пословима у вези са инклузијом Рома и Ромкиња из Акционог плана за спровођење Стратегије и стара се о успостављању одрживих нормативних и институционалних услова за спровођење стратешких мера и управљање Стратегијом. На покрајинском нивоу ради Канцеларија за инклузију Рома при Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а на локалном нивоу у 55 општина и градова у Србији раде локални координатори за ромска питања.

## Локалне стратегије

Када је у питању стратешки оквиру у граду Пироту, тренутно важеће (усвојене) стратегије/локални акциони планови су:

* Стратегија одрживог развоја општине Пирот (2015-2020)
* Локални акциони план за запошљавање (2019)

Стратегија одрживог развоја општине Пирот представља кровни документ. У њему су као циљеви, мере и активности који се односе на инклузију Рома дефинисани:

Стратешки циљ VI – 2 - Унапређење квалитета живота свих становника општине Пирот као и укупне заштите појединца и његових права

Специфични циљ VI – 2.1. - Унапређење квалитета живота свих друштвених група

Мера 2.1.1. - Развој програма подршке угроженим и маргинализованим друштвеним групама

Активност 2.1.1.1. - Имплементација локалног акционог плана за економско оснаживање Ромкиња

Активност 2.1.1.2. - Унапређење здравствене заштите Ромкиња

Активност 2.1.1.5. - Промоција инклузије угрожених и маргинализованих друштвених група у локалну заједницу

Активност 2.1.1.7. - Израда локалног акционог плана за Роме

Активност 2.1.1.8. - Правна подршка и оснивање инфо-центра за повратнике

ЛАП за инклузију Рома и Ромкиња је усаглашен са наведеним циљевима/мерама и активностима у Стратегији одрживог развоја општине Пирот и Локалним акционим планом за запошљавање града Пирота.

Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) за 2019. годину предвиђа следеће циљеве:

Општи циљ: повећана запосленост младих и других угрожених категорија незапослених, повећан број запослених лица из категорије дуготрајно незапослених, повећана укљученост теже запошљивих лица на тржишту рада.

Специфични циљ: припрема младих за тржиште рада и већа заинтересованост угрожених категорија незапослених за укључивање у посао и друштвени живот.

Као приоритети у запошљавању су наведене угрожене категорије незапослених, од чега су Роми посебно таргетирани следећим програмима:

* Програм „Субвенција за самозапошљавање“;

Осим овог приорите, Роми и Ромкиње могу бити корисници и других програма:

* Програм „Јавни радови“
* Програм „Стручна пракса“
* Обуке за дефиницитарна занимања на тржишту рада

Град Пирот је у претходном периоду од 2005. до 2015. примењивао стратегију и акционе планове који се односе на инклузију Рома, и то: Локални план акције за Роме и за особе са инвалидитетом (2005-2008), ЛАП за економско оснаживање Ромкиња (2013-2015) и Стратегија за унапређење инклузивног образовања ромске и друге маргинализоване деце (2007-2012).

Горе побројаним документима су дефинисани следећи стратешки циљеви:

* Приступачније образовање,
* Право на рад и запошљавање
* Приступачнија социјална заштита
* Унапређење положаја угоржених група и људских права
* Економско оснаживање Ромкиња

Према Извештају о имплементацији ЛАП-а за економско оснаживање Ромкиња из марта 2018., остварено је следеће:

* Локални акциони план за економско однаживање Ромкиња урађен је у оквиру пројекта „Први корак“, који је финансијски подржан од стране Министарства рада и социјалне политике и Шведске агенције за развој (СИДА). На самом пројекту је 20 жена прошло обуку за анкетарке и ангажовано на терену. Спроведено је истраживање које је обухватило 200 Ромкиња са територије града Пирота.
* Организован „Први ромски женски бизнис форум“ на коме је присуствовало око 70 учесника/ца, ромских организација цивилног друштва (ОЦД), предузетница Ромкиња из Србије и Бугарске, међународних организација.
* Основана „Мала радионица“ за израду накита и сувенира. 30 жена је похађало обуку, 9 жена је радило око 6 месеци, после чега су наставиле рад самостално. Одржано преко 10 изложби широм Србије и око 20 посета сајмовима.
* У току је пројекат „Корак до посла“ уз подршку Влада Швајцарске и Србије у оквиру кога је креирана база података младих у којој тренутно има око 90 младих. 40 Ромкиња похађало обуке за писање биографија и процену компетенције. 23 Ромкиње су на стручној пракси за козметичарке, посластичарке, геронто-домаћице и вртларке. Кроз пројекат се нуди каријерно вођење и саветовање, писање биографија, разговор са послодавцем.
* Кроз програм немачке организације ХЕЛП и града Пирота, укључено је више од 10 младих Ромкиња на обукама, 5 жена је добило подршку за самозапошљавање. Уз подршку ХЕЛП-а је подржано и пољопривредно газдинство Милић, где је развијена пластеничка производња цвећа – град омогућио субвенцију кроз програм за пољопривреду.
* Основано удружење „Ромкиње са села“, које је реализовало обуку за производњу цвећа у пластеничкој производњи. Обуку похађало 11 жена са села.
* Одржана конференција са пољопривредницима, са око 60 учесника и већим процентом жена.
* Кроз програм НСЗ за запошљавање, 4 жене добиле субвенције за самозапошљавање.
* Кроз програм јавних радова, до сада ангажовано 10 жена.
* Кроз радно ангажовање преко ЦСР, годишње ангажовано око 6 жена.
* Кроз пројекте УГ „Тернипе“, запошљене 2 жене и ангажоване 3 младе Ромкиње по основу уговора о ауторским правима четири године за редом. У организацији волонтирају 3 младе жене. Две активисткиње похађале тренинге за каријерно вођење и саветовање.
* У овкиру пројекта „Креативна индустрија“, одржане фокус групе са 10 Ромкиња ћилимарки, урађен интервју и медијски објављен.
* У сарадњи са „Центром Моме“, 7 Ромкиња похађало тренинге за прераду воћа и поврћа и рада у пољопривреди.
* Повећан број студенткиња – у периоду имплементације плана, 7 Ромкиња завршило више школе и факултете. Тренутно има 4 студенткиња ромске националности.

Научене лекције: жене треба да буду што више укључене у планирање, заговарање и креирање јавних политика на локалном нивоу.

Препоруке: Даље оснаживање жена, јачање компетенција, знања и вештина, проналажење начина и модела за завршетак основних и средњих школа, повећање запошљивости, самозапошљавање, подршка предузетницама, обезбеђивање подршке донатора.

## Институционални оквир на локалном нивоу

У Граду Пироту је именован координатор за ромска питања. Ангажован је по уговору о финансирању пројеката на Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката удружења грађана. Ово радно место није систематизовано.

У граду није формиран Савет за међунационалне односе.

У граду је формирана Комисија за родну равноправност и у њему има чланица ромске националности.

У граду је формиран Савет за здравље и у њему има чланица ромске националности.

У граду је формиран Савет за безбедност и у њему има чланица ромске националности.

Поред наведених савета, формиран је још и:

- Савет за запошљавање у коме нема чланова/чланица ромске националности.

Именовано је Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: ЛКТ), чији чланови су представници града, и то: помоћник градоначелника, директор ОШ „Вук Караџић“ - Актив директора основних школа, директор Гимназије - Актив директора средњих школа, директор предшколске установе, директор Дома здравља, директор филијале Пирот Националне службе за запошљавање, директор Центра за социјални рад Пирот, директор Дома културе, начелник Полицијске управе Пирот, директор јавног предузећа Комуналац, Секретар Црвеног Крста, председник МЗ Расадник, представници следећих организација цивилног друштва: Тернипе, Опре Ромален, Атсикани.

Именована је Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу (у даљем тексту: Мобилна јединица). У раду Мобилне јединице учествују представници локалне самоуправе (координаторка за ромска питања, начелник Одељења за ванпривредне делатности, представници Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове), представници Центра за социјални рад, Дома здравља, Националне службе за запошљавање – филијале Пирот, Предшколске установе „Чика Јова Змај“, О.Ш. „Свети Сава“, О.Ш. „Вук Караџић“, О.Ш. „8. септембар“ и Гимназије. Чланови мобилне јединице су запослени у поменутим установама и раде на пословима који су у вези са остваривањем права Рома и Ромкиња.

Мобилна јединица подстиче директно примењивање стратешких мера у органима и установама; обилази ромска насеља на основу утврђеног плана; сарађује са Националним саветом ромске националне мањине и организацијама цивилног друштва; обавештава органе јавне управе о проблемима у вези са применом стратешких мера; припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња; прикупља податке о остваривању стратешких мера.

Поред наведених организација/институција/установа чији представници су укључени у рад ЛКТ/Мобилне јединице, у процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња потребно је укључити и следеће представнике јавног, приватног и цивилног сектора: локалне медије, спортски центар, Job Info центар.

На подручју града налази се 1 предшколска установа, 3 истурена одељења вртића и 5 основних школа. Укупно су ангажована 4 педагошка асистента, од чега 4 жене и 0 мушкараца, и то у следећим установама: ОШ „Вук Караџић“, ОШ „8. септембар“, ОШ „Свети Сава“, ПУ „Чика Јова Змај“.

Поред наведених установа у којима су педагошки асистенти већ ангажовани, постоји потреба за ангажовањем још једног педагошког асистента у ОШ „Душан Радовић“.

Представници града Пирота постојећу сарадњу педагошких асистената са другим релевантним установама/институцијама/организацијама цивилног друштва оцењују као добру и успешну у циљу спровођења активности које су усмерене на унапређењу положаја Рома.

На подручју града ангажована је 1 здравствена медијаторка.

Представници града Пирота процењују да број ангажованих здравствених медијаторки одговара потребама заједнице.

Постојећа сарадња здравствене медијаторке (која ради при патронажној служби) са другим службама Дома здравља оцењује се као добра и континуирана, посебно са службама као што су: гинеколошка амбуланта, онколошка амбуланта, саветовалиште за труднице, али и са другим релевантим установама/организацијама (као што су: Центар за социјални рад, школе, градска управа и ромски цивилни сектор)

У граду ради 50 организација цивилног друштва, од чега следеће организације заступају интересе Рома и Ромкиња: Тернипе, Атсикани, Опре ромален, Пралипе, Шанса за будућност, Пиргос, Освежење, Жене југа, СЗ Нова перспектива, Визија, Геа.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ

## Основне карактеристике

Пирот је мали европски град на југоистоку Србије са богатом културном традицијом и бурном историјом. Пирот се налази у пограничном простору Републике Србије према Бугарској, на значајној међународној трансверзали “коридору 10”, који повезује Европу са Азијом, у средњем веку познатом као Виа милитарис. Пирот је администратовни центар највећег округа у Републици који са њим чине општине Димитровргад, Бабушница и Бела Паланка, док је по површини од 1232 км2 на трећем месту у Републици. Својевремено је био центар прерађивачке индустрије млечних производа, коже, вуне, дрвета и индустрије одеће. Данас Пирот своју шансу види пре свега у развоју туризма, здраве хране и мануфактурне производње.

Према степену развијености, Град Пирот припада другој групи развијености.

Укупна површина територије града је 1232 км2. У оквиру територије града, поред градског центра Пирота који је одувек важио као једино урбано насеље, постоје још и сеоска насеља. Према статистичком Регистру јединица разврставања (од 31.12.2013. године), град Пирот има 72 насеља, 88 регистрованих месних заједница и 24 месне канцеларије. Град није подељен на општине.

## Географски подаци

Град Пирот лежи на 22о 36' источно од Гринича и на 43о 09' северно од Екватора. Надморска висина седишта града је (мнм) 368м, док је опсег надморских висина у граду (мин - маx) 368м -2.169м. Просечна максимална температура је 18,42оC, док је просечна минимална температура 5,95оC.

Пирот је од Београда удаљен 310 км, од Ниша 72 км, од Европске Уније (државна граница са Бугарском) 29 км, од Софије 88 kкм што чини његов положај изузетно важним транзитним центром.

Рељеф пиротског краја састоји се од планина, брда, брежуљака, котлина и поља. Најбројнији су брежуљци. На северу и североистоку од Пирота пружа се Стара планина, највећа у Србији, са врхом Миџором од 2.169 метара надморске висине, који је и државна граница између Србије и Бугарске. Спада у ред најлепших српских планина. Јужни обод пиротске котлине чине огранци Влашке планине у чијем јужном делу је река Јерма усекла веома живописну композитну долину. Западни део пиротске котлине чине огранци Суве планине, која почиње код Пирота Белавом, преко чијих превоја на југозападу пролази асфалтни пут који преко Бабушнице, Власотинца и Лесковца води до јужног Поморавља.

Клима Пирота је умерена. Пролећа су влажна и пријатна, лета топла, јесени благе и дуге, а зиме претежно хладне. Често дувају ветрови из разних праваца. Пирот са околином спада у најсувље градове. Највише падавина има у мају, јуну и октобру, а најмање у јануару, фебруару и јулу. Најтоплији месец је јул са просечном температуром +22°C, а најхладнији јануар са просечном температуром -1°C. У зимским месецима дува северац са просечном брзином од 10 км/х.

Конфигурација терена је таква да је планински део је најзаступљенији са 40%, затим следе брдски и равничарски са по 30% учешћа. У пиротском крају највише шума има на Старој, Влашкој панини и Видличу. По планинама и брдима, поред зимзеленог дрвећа, расту и буква, цер, храст, бреза, граб и друго. На планинским пределима има ливада и бујних пашњака.

Кроз територију града Пирота пролазе следеће саобраћајнице: интерконтинентални магистрални правац, европски аутопут Е-70, пут од Ниша ка Димитровграду (М-1-12) у дужини кроз општину Пирот од 36 км, и М-9 пут Пирот-Бабушница чија је дужина на територији општине Пирот 11 км. Осим путне саобраћајнице, пролази и железничка саобраћајница - интерконтинентални магистрални правац (Турска–Балкан).

## Историјски подаци

Првобитно насеље формирано је на северозападном ободу истоимене котлине око зидина старог римског утврђења (градић) које је било у картама уписано под именом Мутацио Турес што на латинском значи кула. Насеље се развило захваљујући близини познате саобраћајнице тога времена – *Via militaris*, а у средњем веку познате под именом Цариградски друм. У 14. веку се помиње под називом Пиргос што има исто значење. Турци уводе и нов назив за Пирот - Шеркјој, што значи варошко село. Под називом Пирот, град се први пут спомиње у средњевековним дубровачким и српским изворима, а долази од Словена који су тако језички прилагодили име Пиргос.

Од 12. века пиротски крај је у саставу државе српског владара Стевана Немање, што потврђују манастири у његовој околини. Од петовековног турског ропства ослобођен је 1877. године. У том периоду ћилимарство у Пироту је било врло развијено, пре свега, захваљујући квалитетној вуни која се добијала од десетина хиљада оваца које су се чувале на богатим пашњацима оближњих планина.

Пирот је некада био и центар грнчарског заната у Србији, па је ово мало место, средином 19. века имало чак 40 грнчарских радионица. Производило се више од 70 врста употребних и украсних предмета од грнчарије. Поред ћилима и грнчарије, симбол овог града на Нишави је и качкаваљ, чија се производња везује за сточарска племена која воде порекло од Грка или Цинцара, а живела су у 17. веку на Старој планини.

Прве трагове о Ромима у Пироту налазимо у старим градским плановима где су и евидентиране локације на којима су били настањени Роми. Сви наведени подаци су узети из дела Борисава Јовановића „Пиротски Роми“, издање 2012. године. Борисав у свом делу наводи да прве трагове ромских махала препознајемо на локацијама у Тијабари – у простору између данашњег тијабарског трга, чесме Гушевица и некадашње чесме Ладна вода. То је у VIII веку била крајња северозападна периферија Пирота. Ова махала се звала „Цигански чикфлик“. Трагове друге махале се проналазе у Пазару поред трасе Цариградског друма иза данашње зграде Историјског архива. То је уједно била крајња југоисточна граница Пирота. Обе махале већ у време ослобађања од Турака, у другој половини XIX века, нашле су се унутар варошког организма. Такав положај су одржале и до периода између два светска рата (1918-1941). У периоду између два светска рата су почеле прве тенденције пресељавања, па је тако на територији Тијабаре настала нова ромска махала са двадесетак кућа, а са друге стране на крајњем југу Пирота, у тадашњем полуваршком насењу Нова Мала, је почело пресељавање и насељавање ромских породица.

Када су Роми дошли у Пирот, није познато, али се верује да су дошли у 14. или 15. веку када су Роми дошли у Европу. Најстарији помен о Ромима је из турских извора који каже да је крајем 16. века пописано 9 ромских кућа. Од тог периода па надаље се проналазе неки статистички подаци појединих путописаца и истраживача: М.Ђ. Милићевић је записао да је 1877. у Пироту, поред осталих, било и 60 ромскик домова, тј. 330 становника ромског порекла. Путописац Феликс Каниц је после 1878. записао бројку од 1018 становника ромског порекла. Први званични статистички подаци из 1884. године показују да је у пиротском округу било 889 становника ромског порекла; 1890. године – 1219, а 1895. године 1428 Рома. По Попису из 1981. године у Пироту је било 1055 Рома. По попису из 1991., податак покзује број од 1324. Попис из 2002. године - 1920 изјашњених становника о ромској националној припадности. Роми у Пироту су се бавили различитим занимањима: мушкарци Роми су били познати ковачи, док су жене биле познате ћилимарке. Поред ових занимања, неколико породица се бавило музиком, али су била заступљена и остала занимања: амали - носачи, чистачи ципела, молери, таљигаши, ситари, корпари, оштрачи, калаџије, казанџије, котлари, поткивачи, колари као и новија занимања: бербери, шустери, столари, метлари... С временом су се Роми све више интегрисали у друштво и са развијањем привреде у Пироту, били су заступљени у скоро свакој фабрици. С годинама је све више расла и њихова образовна структура, али и различити начини партиципације у друштву - кроз рад првог Друштва Рома, али и кроз месне заједнице и политичке партије. Може се рећи да је Пирот имао добру полазну основу, ресурсе за реализацију Декаде 2005-2015, и у том периоду је био ангажован координатор за ромска питања као један од механизама, као и усвојени стратешки документи и програми који су допринели унапређењу положаја ромске заједнице у Пироту.

## Демографски подаци

По *Попису становништва из 2011. године* у граду Пироту живи 57.928 становника (29.108 мушкараца и 28.820 жена) у 20.309 домаћинстава. Просечан број чланова по домаћинству износи 2,85. У граду има 65% радно способних грађана (од 15-64 године). Просечна старост становништва износи 44,2 године (43.4 код мушкараца и 45 код жена). На градском подручју живи 65%, а на сеоском подручју и осталим насељеним местима 35% становника.

**Табела:** Становништво према националној припадности према попису 2011.

| **Национална припадност** | **Република Србија** | | **Регион Источне и Јужне Србије** | | **Пиротска област** | | **Град Пирот** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** |
| **Укупно** | **7.186.862** | **100** | **1.563.916** | **100** | **92.479** | **100** | **57.928** | **100** |
| Срби | 5.988.150 | 83,32 | 1.393.673 | 89,11 | 77.379 | 83,67 | 53.232 | 91,89 |
| Албанци | 5.809 | 0,08 | 1.715 | 0,11 | 21 | 0,02 | 19 | 0,03 |
| Бошњаци | 145.278 | 2,02 | 135 | 0,008 | 1 | 0,001 | / | / |
| Бугари | 18.543 | 0,26 | 15.501 | 0,99 | 6.602 | 7,14 | 549 | 0,95 |
| Буњевци | 16.706 | 0,23 | 24 | 0,002 | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 |
| Власи | 35.330 | 0,50 | 32.873 | 2,10 | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 |
| Горанци | 7.767 | 0,11 | 566 | 0,04 | 87 | 0.09 | 80 | 0,14 |
| Југословени | 23.303 | 0,32 | 1.431 | 0,09 | 120 | 0,13 | 47 | 0,08 |
| Мађари | 253.899 | 3,53 | 520 | 0,03 | 14 | 0,015 | 10 | 0,017 |
| Македонци | 22.755 | 0,32 | 3.539 | 0,23 | 118 | 0,13 | 67 | 0,12 |
| Муслимани | 22.301 | 0,31 | 534 | 0,03 | 20 | 0,02 | 9 | 0,015 |
| Немци | 4.064 | 0,06 | 164 | 0,01 | 10 | 0,01 | 5 | 0,008 |
| Роми | 147.604 | 2,05 | 57.239 | 3,66 | 4.306 | 4,66 | 2.576 | 4.47 |
| Румуни | 29.332 | 0,41 | 2.073 | 0,13 | 4 | 0,004 | 1 | 0,001 |
| Руси | 3.247 | 0,05 | 310 | 0,02 | 16 | 0,017 | 9 | 0,015 |
| Русини | 14.246 | 0,20 | 35 | 0,002 | 3 | 0,003 | 3 | 0,005 |
| Словаци | 52.750 | 0,73 | 161 | 0,01 | 5 | 0,005 | 3 | 0,005 |
| Словенци | 4.033 | 0,06 | 392 | 0,02 | 4 | 0,004 | 3 | 0,005 |
| Украјинци | 4.903 | 0,07 | 112 | 0,007 | 4 | 0,004 | 4 | 0,006 |
| Хрвати | 57.900 | 0,81 | 1.470 | 0,09 | 64 | 0,07 | 42 | 0,07 |
| Црногорци | 38.527 | 0,53 | 2.679 | 0,17 | 38 | 0,04 | 23 | 0,04 |
| Остали | 17.558 | 0,24 | 1.925 | 0,12 | 169 | 0,18 | 25 | 0,04 |
| Нису се изјаснили | 160.346 | 2,23 | 24.971 | 1,60 | 2.984 | 3,23 | 971 | 1,68 |
| Регионална припадност | 30.771 | 0,43 | 289 | 0,02 | 11 | 0,011 | 6 | 0,01 |
| Непознато | 81.740 | 1,14 | 21.585 | 1,38 | 497 | 0,54 | 242 | 0,42 |

*Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику*

Из претходне табеле се може видети да највећи проценат становништва у региону Источне и Јужне Србије, у Пиротској области, и у Граду Пироту чине Срби, а да су припадници ромске националности најбројнија мањина у региону Источне и Јужне Србије (3,66%), као и у Граду Пироту (4,47%), док су у Пиротској области на трећем месту (4,66%), одмах иза бугарске националне мањине (7,14%).

Републички завод за статистику објављује процене броја становника Републике Србије по старости, полу и типу насеља, на годишњем нивоу, и то на нивоу региона, области и градова/општина. Процене су израђене на бази Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и података о природном и механичком кретању становништва (унутрашње миграције).

**Табела**: Процењен број становника, по областима (средином године)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА** | **7236519** | **7201497** | **7166552** | **7131787** | **7095383** | **7058322** | **7020858** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СРБИЈА – ЈУГ** | **3645423** | **3615262** | **3584905** | **3554809** | **3523787** | **3493003** | **3462211** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Регион Јужне и Источне Србије** | **1612220** | **1597014** | **1581787** | **1567010** | **1551604** | **1536217** | **1521081** |
| Пиротска област | 92614 | 91358 | 90216 | 89191 | 88095 | 87015 | 85964 |

*Извор: Процењен број становника 2017, Републички завод за статистику*

Према статистичким подацима, у граду Пироту се запажа изузетно негативан демографски тренд који се креће од укупно 63.791 становника у 2002. години до 57.928 становника по попису из 2011. године. Према проценама Репубичког завода за статистику, у периоду од 2011. до 2017. године, Пиротска област је изгубила 6.650 становника.

Просечна густина насељености Пирота износи 47 становника/км2, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85. Просечна старост становника са подручја општине Пирот је 44,2 године (мушких 43,4 године, женских 45 година). По старосном добу, 17,99% становника је млађе од 19 година, 53,91% становника је у добу од 20 - 59 година и 28,1% становништва је старије од 60 година. По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије ОУН-a, старим се сматра становништво ако је учешће старијих веће од 7 %. Град Пирот је захваћен овим процесом због значајног удела старије популације у укупном броју становника. На нивоу Србије удео становништва старог преко 60 година је 22,5 %, па се може рећи да град Пирот прелази републички просек и има веома неповољну старосну структуру. У Пироту живи 49,75% жена, док је мушка популација незнатно бројнија и заступљена је са 50,25%. У структури становништва према националној, односно етничкој припадности, може се видети да су у Пироту најзаступљенији Срби са 91,89%, затим Роми са 4,47% и Бугари са 0,95%. Остале етничке групе су заступљене у далеко мањем проценту.

Радно способна популација чини око 65% становништва, али учешће незапослених у њој је око 20%. У радно интензивној привреди у којој преовлађују ниско акумулативне гране, структура запослених је неповољна, јер велики део снаге чине НКВ и КВ радници.

## Општи подаци о Ромима

Према *Попису становништва из 2011. године* у граду Пироту живи 2.576 становника ромске националности или 4,47%. Према незваничним проценама, број Рома на територији града Пирота је 3.700.

У посебан бирачки списак је до 19.10.2018. уписано 1.459 грађана ромске националности.

Када говоримо о повратницима по Споразуму о реадмисији, то су држављани републике Србије којима је одбијен захтев за азил или су изгубили право на привремени боравак, најчешће у некој од земаља Европске уније. Повратак тих људи се одвија на основу Споразума о реадмисији који је Србија потписала са ЕУ и појединачним земљама. У највећем броју случајева, повратници су ромске националности. Према подацима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС) у оквиру кога ради Канцеларија за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду која води своју евиденцију о повратницима који су јој се обратили ради добијања информација и пружања помоћи, број повратника са територије града Пирота у претходних 5 година је био следећи:

|  |  |
| --- | --- |
| **Година:** | **Број повратника:** |
| 2014. | 17 |
| 2015. | 34 |
| 2016. | 43 |
| 2017. | 11 |
| 2018. | 5 |
| **УКУПНО:** | **110** |

*Извор: Комесаријат за избеглице и миграције*

Процена је да је овај број већи јер се одређени број лица вратио у Србију добровољно и/или да је за улазак на територију Републике Србије користило неки други званични гранички прелаз за улазак у земљу.

Прикупљање података о повратницима на нивоу локалних самоуправа је нарочито значајно јер омогућава евидентирање и одређеног броја лица која су се добровољно вратила пре спровођења поступка принудног удаљења и која се, иако нису формално прихваћена у поступку реадмисије, налазе у истом или сличном стању социо-економске помоћи као и реадмисанти.

У следећој табели, дат је преглед старосне структуре грађана ромске националности, према подацима са *Пописа становништва из 2011.*:

**Табела**: Старосна структура грађана ромске националности

| **Године старости** | **Укупно** | | **Мушкарци** | | **Жене** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** |
| **Укупно** | **2.576** | **100** | **1.281** | **100** | **1.295** | **100** |
| 0-4 година | 226 | 8,77 | 110 | 8,59 | 116 | 8,96 |
| 5-9 година | 228 | 8,85 | 109 | 8,51 | 119 | 9,19 |
| 10-14 година | 184 | 7,14 | 91 | 7,10 | 93 | 7,18 |
| 15-19 година | 214 | 8,31 | 104 | 8,12 | 110 | 8,49 |
| 20-24 година | 198 | 7,69 | 103 | 8,04 | 95 | 7,33 |
| 25-29 година | 226 | 8,77 | 114 | 8,90 | 112 | 8,65 |
| 30-34 година | 195 | 7,57 | 101 | 7,88 | 94 | 7,26 |
| 35-39 година | 160 | 6,21 | 84 | 6,56 | 76 | 5,87 |
| 40-44 година | 161 | 6,25 | 77 | 6,01 | 84 | 6,49 |
| 45-49 година | 198 | 7,69 | 108 | 8,43 | 90 | 6,95 |
| 50-54 година | 201 | 7,80 | 107 | 8,35 | 94 | 7,26 |
| 55-59 година | 157 | 6,09 | 77 | 6,01 | 80 | 6,18 |
| 60-64 година | 93 | 3,61 | 48 | 3,75 | 45 | 3,47 |
| 65-69 година | 53 | 2,06 | 19 | 1,48 | 34 | 2,62 |
| 70-74 година | 54 | 2,09 | 18 | 1,40 | 36 | 2,78 |
| 75-79 година | 16 | 0,62 | 6 | 0,47 | 10 | 0,77 |
| 80+ година | 12 | 0,46 | 5 | 0,39 | 7 | 0,54 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Претходна табела показује да је број деце (0-14 година) 638 (24,77%) – 310 (12,03%) дечака и 328 (12,73%) девојчица, број радно способног становништва (15-64) је 1.803 (69,99%)– 923 (35,83%) мушкарца и 880 (34,16%) жена, а да је број старијих особа (преко 65 година) 135 (5,24%) – 48 (1,86%) мушкараца и 87 (3,38%) жена. Број деце и младих (0-34) је 1.471 (57,01), што показује да је ромско становништво у Пироту младо, а -с друге стране, број од 135 (5,24%) старијих од 65 година показује да је животни век становника ромске националности доста краћи у односу на већинску популацију (по подацима са пописа 2011., у Пироту је од укупног броја становника 11.642 (20,09%) становника старијих од 65 година).

### Образовање

У следећој табели дат је преглед школске спреме грађана ромске националности. Из табеле се може уочити да је највећи број грађана са основним и незавршеним основним образовањем (1.468), тј. без квалификација, што неповољно утиче на могућности запошљавања и добијање боље плаћених послова.

**Табела**: Грађани ромске националности према школској спреми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Деца млађа од 15 година** | **Без школске спреме** | **Непотпуна основна школа** | **Основно образовање** | **Средње образовање** | **Више/ високо образовање** | **Непознато** |
| 2.576 | 638 | 118 | 418 | 932 | 452 | 18 | 0 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

У школској 2017/2018. години предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 393 деце, од чега 43 ромске деце (19 девојчица и 24 дечака). Број деце узраста 0-3 године је 131 (70 девојчица и 61 дечак), односно деце ромске националности овог узраста је 4 (2 девојчицe и 2 дечака), док од 3-5,5 година има укупно 770 деце (377 девојчица и 393 дечака), а ромске 27 (14 девојчица и 13 дечака)

Основним образовањем у школској 2017/2018. години обухваћено је 3.703 деце (1.867 девојчица и 1.836 дечака), од чега 462 деце ромске националности (222 девојчицe и 240 дечака).

У следећој табели је дат преглед броја деце која су напустила основну школу у претходне три школске године.

**Табела**: Број дечака и девојчица који су напустили основну школу током школских 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018. година

| **Разреди** | **2015/2016.** | | **2016/2017.** | | **2017/2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** |
| I разред | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| II разред | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| III разред | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| IV разред | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V разред | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| VI разред | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| VII разред | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VIII разред | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране града Пирота*

Као што се из табеле види, у школској 2015/2016., укупно је 12 ученика напустило школу (5 дечака и 7 девојчица; у школској 2016/2017, укупно 11 ученика (7 дечака и 4 девојчице) и у 2017/2018. укупно 15 ученика (5 дечака и 10 девојчица). Није евидентирано која је национална припадност деце која су напустила школу, али је претпоставка да је већина ромске националности.

Средњошколским образовањем у школској 2017/2018. години обухваћено је 934 девојчица и 1.055 дечака, од чега је 74 девојчица и 76 дечака ромске националности.

Број ромских ученика који су уписани у средњу школу путем афирмативних мера у претходне три школске године:

* + - * у школској 2015/2016. 14 девојчица, 18 дечака
      * у школској 2016/2017. 18 девојчица, 16 дечака
      * у школској 2017/2018. 22 девојчице, 26 дечака

Број младих ромске националности који су уписани на основне студије високих школа:

* + - * у школској 2015/2016. 1 девојчица, 3 дечака
      * у школској 2016/2017. 1 девојчица, 2 дечака
      * у школској 2017/2018. 3 девојчице, 1 дечак
      * у школској 2018/2019. 4 девојчице, 0 дечака

Број младих ромске националности који су уписани на мастер студије високих школа:

* + - * у школској 2017/2018. 0 девојчица, 1 дечак
      * у школској 2018/2019. 1 девојчица, 1 дечак

Нема података колико је студената ромске националности уписано на високе школе и факултете путем афирмативних мера у претходне три школске године.

Култура

Култура, традицаија и обичаји Рома у Пироту се негују од самог насељења Рома па до данас. Када се каже култура, мисли се на језик, музику, игру, старе занате. Традиција и обичаји обухватају обележавање празника, слава , венчања, рођења детета, али и сахране и парастосе.

Култура Рома се највише сачувала кроз очување језика. Роми су свој језик неговали јер су га говорили и преносили својој деци. У Пироту се језик задржао у градским махалама, а расељавањем Рома по селима полако се почео губити језик, односно комуникација на ромском, па се тако може рећи да 15 процената ромског становништва не говори ромски језик.

Поред самог становништва, организације цивилног друштва такође раде на очувању језика кроз различите програме, културне догађаје, представе на ромском језику. У последњих пар година на националном нивоу је покренута иницијатива за стандардизацу ромског језика, па је тако едукован кадар и издати су уџбеници за изборни предмет “Ромски језик са елементима културе и традиције“. Из Пирота је петоро младих похађало едукације и троје стекло звање наставника ромског језика.

Овај изборни предмет је заживео у ОШ „Вук Караџић“ , где се 2017. одржавала настава. Међутим, већ у наредној години није било могућности за наставак одржавања овог изборног предмета, стога је потребно радити на подизању свести ромске заједнице, али и већинског становништва и образовних институција о значају похађања овог предмета.

Култура Рома се дуго година неговала кроз очување старих ромских заната: коритари, ситари, калаџије, корпари, таљигаши, носачи, оштрачи, чистачи ципела, музичари, ковачи и ћилимарке. Са индустријализацијом се смањио број занатлија и полако су се гасили многи занати, али се доста заната још увек негује и одржава. Најзначаније је то што постоји писани траг о породицама и особама којe су се бавилe различитим занимањима, што се може наћи у издању „Пиротски Роми„ Борисава Јовановића, издатој 2012. године.

Култура Рома се у највећем проценту очувала кроз неговање ромске музике и игре, тачније кроз ромски фоклор. Почетком седамдесетих година 20. века, као и у свим деловима Србије, и у Пироту се оснива прво Друштво Рома. Рад тог друштва у највећој мери је био посвећен очувању културе кроз ромски фоклор. У то време су друштва имала простор за рад, средства за ношње, путовања, наступе. Иста тенденција се наставља из генерације у генерацију, с тим да се фоклор неговао кроз рад ромских невладиних организација као што су Ромско срце, Пралипе и Тернипе који је кроз програм Пиротског лета утемељио већ традиционалну манифестацију „Роми своме граду“, на којој се промовише ромски фоклор из различитих градова Србије.

Град Пирот расписује годишњи позив за реализацију програма у оквиру Пиротског културног лета. На овом конкурсу су сваке године подржани програми који се односе на културу Рома у реализацији ромских организацији, у сарадњи са другим организацијам или установама културе.

Мало је писаних записа о Ромима, али међу ромском заједницом до сада се није нико бавио писањем књижевних дела, иако за тим постоји потреба. У области културе Роми су били укључени у фоклорне ансамбле Дома културе, њихов народни оркестар као и у музичкој школи др Драгутин Гостушки из које се на више школовање у овом тренутку налази троје студената.

Обележавање Светског дана Рома је све више заступљено у годишњим плановима организација које се баве питањима Рома, али и образовних установа у којима су ангажовани педагошки асистенти. За ту прилику се припремају различите активности: представе, концерти, презентације, уличне акције. Све активности су медијске покривене, тако да се на тај начин о значају обележавања 8. априла - Светског дана Рома упознаје и ромско и већинско становништво.

Традиција и обичаји су део културне баштине ромске заједнице. Традиција и обичаји су везани за обележавање слава, празника као што су Василица, Ђурђевдан, Бибија, као и начине обележавања рођења, венчања, али и смрти и посМЈрих обреда. Роми су се годинама селили и кроз ту сеобу носили са собом своју традицију и обичаје. Међутим, сталним настањењем, као што је случај у Пироту, ромско становништво се све више асимилира у друштво. Кроз интеграцију се губи и део културе, традиције и обичаја и преузимају се неки елементи из већинског становништва. У садашње време, организације цивилног друштва све више улажу напора како би се радило на очувању идентитета Рома, па су тако и једини носиоци ромске културе у Пироту. Кроз своје пројекте реализују активности које обухватају позоришне представе, форум представе, ромски фоклор, концерте ромске музике, филмске вечери, изложбе, књижевне вечери и снимање видео садржаја.

Информисање

Од самог почетка програма Декаде Рома 2005-2015. године, сви локални медији су пратили имплементацију, како кроз пројекте чији су сами били носиоци, тако и кроз редовну програмску шему. На локалном нивоу су заступљени следећи медији: ТВ Пирот, ПИ Канал, Плус радио, Пиротске вести, Слобода.

Медији су током протеклих десет година реализовали пројекте у сарадњи са ромским невладиним организацијама - Пралипе и Тернипе, уз подршку Министарсва културе за програме *Информисање на језицима националних мањина*. Реализоване су радијске емисије, тв емисије, снимљени документарни филмови и издавани новински чланци.

### Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за запошљавање у граду Пироту на дан 31.8.2018. године на евиденцији се налази укупно 962 незапослена лица ромске националности, од чега 433 жене.

У следећим табелама је дат преглед броја незапослених према степену стручне спреме, према старости и дужини тражења посла.

**Табела**: Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.8.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **1.009** | **426** | **980** | **429** | **962** | **433** |
| I | 724 | 328 | 712 | 343 | 703 | 339 |
| II | 31 | 8 | 31 | 7 | 24 | 5 |
| III | 182 | 54 | 167 | 47 | 161 | 46 |
| IV | 61 | 28 | 63 | 27 | 68 | 37 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| VI-2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VII-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VII-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

**Табела**: Старосна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.8.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **1.009** | **426** | **980** | **429** | **962** | **433** |
| 15-19 година | 45 | 27 | 35 | 12 | 49 | 22 |
| 20-24 година | 125 | 51 | 124 | 59 | 131 | 61 |
| 25-29 година | 134 | 53 | 119 | 50 | 109 | 47 |
| 30-34 година | 137 | 62 | 127 | 63 | 119 | 52 |
| 35-39 година | 141 | 56 | 125 | 49 | 127 | 57 |
| 40-44 година | 123 | 57 | 130 | 65 | 127 | 59 |
| 45-49 година | 101 | 41 | 102 | 48 | 99 | 50 |
| 50-54 година | 91 | 34 | 97 | 38 | 95 | 45 |
| 55-59 година | 92 | 39 | 87 | 34 | 74 | 30 |
| 60-64 година | 20 | 6 | 34 | 11 | 32 | 10 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

**Табела**: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ према дужини тражења посла

| **Дужина тражења посла** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.8.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **1.009** | **426** | **980** | **429** | **962** | **433** |
| До 3 месеца | 144 | 51 | 111 | 42 | 131 | 58 |
| Од 3 до 6 месеци | 71 | 24 | 51 | 23 | 68 | 31 |
| Од 6 до 9 месеци | 69 | 28 | 39 | 18 | 59 | 25 |
| Од 9 до 12 месеци | 64 | 28 | 62 | 29 | 43 | 13 |
| Од 1 до 2 године | 197 | 86 | 185 | 77 | 127 | 56 |
| Од 2 до 3 године | 75 | 30 | 131 | 58 | 122 | 54 |
| Од 3 до 5 година | 129 | 57 | 124 | 59 | 127 | 60 |
| Од 5 до 8 година | 92 | 36 | 106 | 40 | 122 | 51 |
| Од 8 до 10 година | 64 | 29 | 50 | 20 | 46 | 23 |
| Преко 10 година | 104 | 57 | 121 | 63 | 117 | 62 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Табеле показују да су на евиденцији најсзаступљенија лица без квалификације (I и II степен стручне спреме) – 74,83% (од тога - 33,03% жена) у 2016., 75,81% (од тога – 35,71% жена) у 2017. и 75,57% (од тога – 35,76% жена) у 2018., на дан 31.08.2018.

Лица са III и IV степеном су заступљена у нешто мањем броју – 24,08% (од тога 8,13% жена) у 2016., 23,47% (од тога 7,55% жена) у 2017. и 23,80% (од тога 8,62% жена) на дан 31. 08. 2018. године.

Лица са вишом и високом школом (VI-1, VI-2 и VII-1) су најмање заступљена – 1,09% (од тога 0,79% жена) у 2016., 0,71% (све жене) у 2017. и 0,62% (све жене) на дан 31. 08. 2018., док на евиденцији НСЗ нема лица са VII-2 и VIII степеном у претходне три године.

Када је у питању старосна структура, млади (15-34 године) у 2016. су заступљени са 43,71% (од тога 19,13% жена), у 2017. са 41,33% (од тога 18,78% жена) и на дан 31. 08. 2018 са 42,41% (од тога 18,92% жена) на евиденцији НСЗ.

Што се тиче дужине тражења посла, у 2016. је највећи проценат лица која су на евиденцији 1 до 2 године (19,52%), затим следе лица која су на евиденцији до 3 месеца (14,27%, од тога жене – 14,27%9, лица која су на евиденцији 3-5 година (12,78%) и преко 10 година (10,31%). У 2016., код жена на евиденцији НСЗ се дужина тражења посла нешто разликује, па је највећи проценат жена које траже посао од 1-2 године - 8,52%, затим исти проценат жена које траже посао од 3-5 година и преко 10 година – 5,65%, а оних које траже посао до 3 месеца – 5,05%. У 2017. је највише оних који траже посао од 1-2 године – 18,88%, следе они који траже посао 2-3 године – 13,37%, они који посао траже 3-5 година – 12,65% и они који посао траже преко 10 година – 12,35%. Код жена у посматраном периоду је највише оних који посао траже 1-2 године – 7,86%, затим следе оне које посао траже преко 10 година – 6,43%, од 3-5 година – 6,02 и од 2-3 године – 5,92%. На дан 31. 08. 2018. највећи проценат лица који траже посао је до 3 месеца – 13,62%, исти је проценат оних који посао траже 1-2 године и од 3-5 година – 13,20%, као и исти проценат оних који посао траже од 2-3 године и од 5-8 година – 12,68%. Од укупног броја, у посматраном периоду је највише жена које чекају посао преко 10 година – 6,44%, затим оних који на посао чекају од 3-5 година – 6,24%, потом оних који чекају до 3 месеца – 6,03 и оних које чекају од 1-2 године – 5,82%.

На евиденцији НСЗ се налазе и лица у социјалном статусу, као што је приказано у следећој табели:

**Табела**: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

|  | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.8.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| Особе са инвалидитетом | 74 | 14 | 69 | 15 | 54 | 8 |
| Корисници новчане накнаде | 15 | 3 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| Самохрани родитељи | 32 | 26 | 28 | 23 | 28 | 23 |
| Оба незапослена родитеља | 145 | 47 | 118 | 43 | 104 | 39 |
| Интерно расељена лица | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| Избегла лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корисници новчане социјалне помоћи | 581 | 232 | 506 | 212 | 486 | 205 |
| Деца у хранитељским породицама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повратници из иностранства по споразуму о реадмисији | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повратници из затвора | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Жртве трговине људима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жртве породичног насиља | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технолошки вишкови | 15 | 0 | 17 | 2 | 13 | 3 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Према приказаној табели, у све три посматране године, највећи број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ су корисници новчане социјалне помоћи, затим следе лица где су оба родитеља незапослена, док категорије као што су избегла лица, деца у хранитељским породицама, повратници из иностранства по споразуму о реадмисији, повратници из затвора, жртве трговине људима и жртве породичног насеља нису заступљене.

### Становање

Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандардним ромским насељима за 2016. годину, Роми на територији града Пирота не живе у подстандардним насељима.

Опис сваког насеља у којима живе Роми је табеларно приказан:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив насеља: | Расадник (Нова Мала) | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 106947 м2 | | Процењена старост насеља: | | > 45 година |
| Грађевински материјал: | Који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | > 200 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | > 1000 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | > 70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | Да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | > 70% |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | > 70% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 30- 70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | | Асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | > 70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Генерални урбанистички план | |
| План 2: | |  | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | Директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | Објекти делимично легализовани (око 50% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | < 30% | | Облик власништва: | Мешовито |
| Назив насеља: | Прчевац | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | |  | | Процењена старост насеља: | | > 45 година |
| Грађевински материјал: | Који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | Стамбене зграде |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | > 200 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 100 |
| Постоји канализациона мрежа: | | Да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 100 |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | 100 |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 100 |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | |  | Тип коловоза: | |  | | Покривеност унутр.саобр. | 100 |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Генерални урбанистички план | |
| План 2: | |  | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | Директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | 100 | | | | Предато за легализацију: | |  | | Облик власништва: | мешовито |
| Назив насеља: | Тигрово насеље | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Део улице Нишавски одред | | | Површина: | | |  | | Процењена старост насеља: | |  |
| Грађевински материјал: | Који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | 30 |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | 100 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | Да |
| Постоји канализациона мрежа: | | Да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | Да |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | 100% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 100% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | |  | | Покривеност унутр.саобр. | 100% |
| Покривеност планском документацијом: | | 100% | | | | Тип планске документације: | | | | Генерални план | |
| План 2: | |  | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | |  | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | |  | | | | Предато за легализацију: | |  | | Облик власништва: |  |
| Назив насеља: | Бериловац | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Село Бериловац | | | Површина: | | |  | | Процењена старост насеља: | |  |
| Грађевински материјал: | Који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | |  | | Број кућа: | | > 200 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво | | | | | | | | Број становника: | |  |
| Постоји водоводна мрежа: | |  | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 100% |
| Постоји канализациона мрежа: | |  | Статус канал.мреже: | | Нема | | | | Покривеност кан.мрежом: | | Нема |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | 100% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 100% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | |  | | Покривеност унутр.саобр. | 100% |
| Покривеност планском документацијом: | | 100% | | | | Тип планске документације: | | | | Генерални план | |
| План 2: | |  | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | |  | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | |  | | | | Предато за легализацију: | |  | | Облик власништва: |  |
| Назив насеља: | Бело Поље | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | село | | | Површина: | | |  | | Процењена старост насеља: | |  |
| Грађевински материјал: | Који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | |  | | Број кућа: | | 5 |
| Тип грејања: |  | | | | | | | | Број становника: | |  |
| Постоји водоводна мрежа: | | да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 80 |
| Постоји канализациона мрежа: | | да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 80 |
| Тип септичке јаме: | |  | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | 100 |
| Постоји улична расвета: | | да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | 50 |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | да | Тип коловоза: | |  | | Постоје приступне саобраћајнице: | да |
| Покривеност планском документацијом: | |  | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план | |
| План 2: | |  | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | |  | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | |  | | | | Предато за легализацију: | |  | | Облик власништва: |  |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, Републичког завода за статистику (допуњена 2017. године) и градска управа Пирот, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове*

На основу приказаних података може се закључити да грађани ромске националности у Пироту живе у интегрисаним насељима, која су покривена планском документацијом, са приступом комуналној инфраструктури у својим насељима.

Према садржају *Упитника за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома*, који је попуњен од стране ЈЛС, може се констатовати следеће:

* На подручју града нема евидентираних неформалних ромских насеља у званичној евиденцији надлежног органа за које постоји донет одговарајући урбанистички план на основу кога се могу извршити неопходне грађевинске интервенције за унапређење и озакоњење појединачних објеката;
* У *„Бази података за праћење мера за инклузију Рома*“ - у секцији „Становање“, Републичког завода за статистику нису објављени подаци за сва ромска насеља на подручју града Пирота. Недостају подаци за насеља Прчевац, Тигрово насеље, Бериловац и Бело Поље који су за потребе израде ЛАП-а добијени од стране Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове градске управе Пирот;
* Такође, није дошло до промене ситуације у ромским насељима која су приказана у „*Бази података за праћење мера за инклузију Рома*“- у секцији „Становање“, Републичког завода за статистику.

### Здравствена заштита

На основу података наведених у *Упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома* који је ЈЛС попунила заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је следеће:

* У граду Пироту има 12 Рома и 8 Ромкиња који не поседују здравствену књижицу.
* 2.029 Рома/Ромкиња има изабраног лекара.
* Око 500 Ромкиња је обухваћено гинеколошким прегледима.
* 70 ромске деце (35 девојчица и 35 дечака) обухваћено је систематским прегледима.
* 100% је деце (укључујући и децу ромске националности) узраста 24-35 месеци која су примила све препоручене вакцине из националног календара имунизације до свог првог рођендана (до навршене друге године за вакцину против малих богиња).
* 47 ромских мајки и деце су обухваћени патронажним посетама (пре и постнатално).
* 55 трудница ромске националности је обухваћено редовним прегледима у амбуланти.
* 50 је корисника развојног саветовалишта из ромске популације (32 Рома и 18 Ромкиња).
* 66 је ромских адолесцената у саветовалиштима за младе (32 Рома и 34 Ромкиња).

Цивилни сектор делује у области здравља. Реализују се различити пројекти који се односе на превенцију заразних и болести зависности, организују се превентивни прегледи у ромским насељима. Здравствена медијаторка сарађује са организацијама и координира између ромске заједнице, ромских организација и свих служби у оквиру Дома здравља.

### Социјална заштита

У 2017. години од стране Центра за социјални рад евидентирано је 7.290 корисника социјалне заштите, што представља 12,5 % укупног броја становника.

1.873 корисника је ромске националности, што представља 25,3% свих корисника услуга социјалне заштите.

Укупно 48% домаћинстава ромске националности су примаоци новчане социјалне помоћи.

Нема података о полу и националној припадности деце која примају дечији додатак, а укупан број корисника у току 2016. је 1.900, у току 2017. 1.600 и у току 2018. 1.534.

У Пироту нема случајева оствареног права на пријаву места пребивалишта на адреси Центра за социјални рад.

У току 2015., 2016. и 2017. припадници ромске националности су били корисници следећих програма социјалне и дечије заштите који су финансирани из буџета ЈЛС:

* Новчана помоћ за лечење деце,
* Новчана помоћ деци која полазе у први разред,
* Родитељски додатак за прво дете,
* Новчана помоћ незапосленим мајкама,
* Новчана помоћ самохраним родитељима,
* Бесплатна ужина за треће дете и дете корисника новчане социјалне помоћи,
* Бесплатни уџбеници за треће дете и дете корисника новчане социјалне помоћи,
* Бесплатан боравак у вртићу,
* Бесплатан превоз ученика.

У току 2015., 2016. и 2017. године припадници ромске националности били су корисници радног ангажовања.

Подаци о националној и етничкој припадности корисника не постоје јер корисници нису дужни да се изјасне по етницитету.

## Политике и праксе локалне управе и локалних институција

Град није издвајао посебна средства за унапређење положаја Рома у претходне три године, али су грађани ромске националности обухваћени кроз опште програме и мере које спроводи град Пирот.

### Образовање

На подручју града постоје следеће васпитно-образовне установе: предшколска установа „Чика Јова Змај“ која свој програм реализује у шест објеката у граду; основне школе – ОШ „Вук Караџић“, ОШ „8. септембар“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“, Школа за основно и средње образовање Младост Пирот и ОШ за музичко образовање „Др Драгутин Гостушки“; средње школе – Гимназија Пирот, Економска школа Пирот, Техничка школа Пирот, Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен Пејић“ и Средња стручна школа, као и Висока школа струковних студија за образовања васпитача.

У претходне три школске године ЈЛС је издвајала финансијска средства из буџета за уџбенике, ужину, превоз и стипендије, како је приказано у следећој табели:

Табела: Издвајања финансијских средстава из буџета ЈЛС за претходне три школске године (у РСД)

|  | **Школска 2015/2016.** | | **Школска 2016/2017.** | | **Школска 2017/2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** |
| За уџбенике | 2.000.000,00 | / | 2.000.000,00 | / | 2.000.000,00 | / |
| За ужину | 6.000.000,00 | / | 6.000.000,00 | / | 6.000.000,00 | / |
| За превоз за основну школу | 4.000.000,00 | / | 4.000.000,00 | / | 4.000.000,00 | / |
| За превоз за средњу школу |  | / | / | / | 3.000.000,00 | / |
| Стипендије за средњошколце |  | / | / | / | / | / |
| Стипендије за студенте | 2.500.000 | / | 2.500.000 | / | 35 студента | 2 студента |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Подаци о националној и етничкој припадности корисника не постоје јер корисници нису дужни да се изјасне по етницитету, тако да није познат број ученика ромске националности који су били корисници издвајања финансијских средстава из буџета града.

Оно што је препознато као позитиван помак је да је град за школску 2017/2018. за превоз ученика за средњу школу издвојио 3.000.000,00 динара, што није био у случај у претходне две посматране године.

Предшколске установе организују полудневне програме за децу узраста од 4,5 – 5,5 година који су финансирани од стране јединице локалне самоуправе.

Кроз годишњу анализу ЈЛС и школске управе, идентификоване су додатне потребе за укључивање ромске деце у различите програме у оквиру предшколског образовања.

На подручју града тренутно не постоје основне и средње школе у којима се спроводе програми едукације о правима ромске деце, културолошким специфичностима, тешкоћама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање.

У току 2017/2018. је у ОШ „Вук Караџић“ формирана група од 71 детета од 1. до 8. разреда која су почела да похађају изборни предмет „Ромски језик са елементима културе и традиције“, али се због неадекватног термина одржавања (у вечерњим часовим), интересовање смањивало, тако да за школску 2017/2018. није било довољно заинтересованих за похађање овог изборног предмета и овај изборни предмет је укинут.

У школама града Пирота троје наставника је добило сертификат за предавање ромског језика, од чега је само један наставник био ангажован у ОШ „Вук Караџић“ док је постојао предмет „Ромски језик са елементима културе и традиције“.

Град се укључује у различите програме образовања. Формирани су Локални тим за рани развој ромске деце и Локални тим за превенцију осипања ромске деце из образовања.

Информисање

Информисање је веома битно за све сегменте и области које су обухваћене ЛАП-ом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Пироту 2019-2021. године, тако да постоји потреба да се настави са истом праксом као и до сада, односно да се реализују и подржавају програми који се односе на информисање у области унапређења положаја Рома и Ромкиња.

За програме на јавном конкурсу за информисање се из буџета Града Пирота годишње издваја око 22.000.000,00 рсд. Препоруке су да се у оквиру овог конкурса подрже програми који се односе на информисање на језицима националних мањина, односно програме који се односе на положај националних мањина, у овом случају ромске националне мањине.

### Становање

Град Пирот је успоставио систем за пружање правно-техничке помоћи Ромима и Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката. То се спроводи кроз пружање услуге бесплатне правне помоћи, као системске услуге градске управе.

ЈЛС до сада није планирала мере за унапређење постојећих објеката у којима живе Роми и Ромкиње.

Роми и Ромкиње су корисници социјалних станова, али услед недостатка података, не зна се број корисника и број домаћинстава и станова. У граду не постоји програм за изградњу социјалних станова, али град редовно учествује у програмима Комесаријата за избеглице и миграције који у оквиру својих активности спроводе стамбено збрињавање избеглих, интерно расељених лица и повратника, међу којима има лица ромске националности.

Постоји велика потреба за социјалним становима. Процена је да се тај број креће око 30 породица. Једно од решења је евидентирати и утврдити власништво града Пирота над кућама, становима и парцелама како би могле да се даље планирају активности и да те стамбене јединице буду на располагању за потребе социјалног становања. Такође, постоји проблем око утврђивања власништва зграде на Белом пољу, која има одређени капацитет станова и самим тим збрињавања породица које имају потребу за социјалним становањем. Постоји и потреба за адаптацијом великог броја стамбених јединица које су у власништву ромског становништва, који су углавном корисници новчане социјалне помоћи.

### Запошљавање

Током 2015, 2016, 2017. и 2018. године из буџета локалне самоуправе издвојена су следећа финансијска средства за мере активне политике запошљавања:

* 2015. године – 12.208.959,34 РСД
* 2016. године – 13.835.324,50 РСД
* 2017. године – 16.508.780,26 РСД
* 2018. године – 21.567.341,98 РСД

Град Пирот издваја средства за мере активне политике запошљавања и у оквиру тога су обухваћени Роми и Ромкиње. Не воде се статистички подаци према националности, нити према полу, тако да ти подаци нису табеларно приказани. Што се тиче пријављивања на евиденцију тражиоца запослења, напомена је да изјашњавање о националној припадности није обавезан податак приликом пријављивања и израз је слободне воље лица.

Према подацима НСЗ, филијале Пирот, мере активне политике запошљавања током претходне четири године користио је следећи број лица који се изјаснио да припада ромској националности из буџета града Пирота:



*Извор: НСЗ, филијала Пирот*

Према подацима НСЗ, филијале Пирот, мере активне политике запошљавања које су финансиране из буџета Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НСЗ током претходне четири године користио је следећи број лица који се изјаснио да припада ромској националности:



*Извор: НСЗ, Филијала Пирот*

Највећи број припадника ромске националности у временском периоду од 2015. – 2018. године узимајући у обзир мере активне политике запошљавања, које су финансиране из буџета Града Пирота (ЛАПЗ) и из буџета Републике Србије преко НСЗ, био је ангажован на пословима од општег интереса који се реализују кроз меру јавних радова. Следећа мера која је најзаступљенија код укључивања припадника ромске националности јесте програм субвенције за самозапошљавање, затим програм стручна пракса и програм субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица.

На подручју града нема школа које спроводе формални програми образовања одраслих, а нема ни неформалних програма образовања одраслих.

Процена је да је око 20% ромског становништва укључено у мере које спроводи град Пирот. На повећању запошљивости, активности спроводе и друге организације кроз различите програме подржане од стране донатора:

* Програм Е2Е „Знањем до посла“ је један од програма који се спроводи у Пироту, а спроводе га УГ „Освежење“ и УГ „Тернипе“. То је четворогодишњи партнерски пројекат две владе – Швајцарске и Србије, осмишљен да створи предуслове за брже запошљавање младих. У Пироту, циљ пројекта је повећање запошљивости младих кроз стицање радне праксе код послодавца и ажурирање базе младих Рома и Ромкиња.
* Такође, у Пироту делује и немачка хуманитарна организација ХЕЛП, која пружа подршку при оснивању сопственог бизниса, као и нови програм који омогућава радну праксу код послодавца. У Пироту се програм подршке започињању малих бизниса успешно реализује већ десет година заредом.
* Кроз програм Немачке развојне банке (KfW), Фонд за образовање Рома (РЕФ) спроводи пројекат „Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији, поспешивање запошљивости младих Рома и реинтеграцију повратника“ који омогућава младима стручне обуке и програме стажирања. Пројекат има за циљ осмишљавање механизама одрживог решења и политика за ромску децу и младе у процесу њихове реитнеграције у образовни систем у Србији, повећање стопе дипломирања Рома средњошколаца и студената, као и омогућавање њихове успешне транзиције на тржиште рада.

Тим ангажованих особа у Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР) је у свакодневној комуникацији са Националном службом за запошљавање, Привредном комором и предузетницима како би се утврдиле потребе привреде за радном снагом.

### Социјална заштита

Током 2015, 2016. и 2017. године припадници ромске националности били су корисници следећих програма социјалне и дечије заштите који су финансирани из буџета ЈЛС:

* Новчана помоћ за лечење деце,
* Новчана помоћ деци која полазе у први разред,
* Родитељски додатак за прво дете,
* Новчана помоћ за треће дете у породици
* Новчана помоћ незапосленим мајкама,
* Новчана помоћ самохраним родитељима,
* Бесплатна ужина за треће дете и дете корисника новчане социјалне помоћи,
* Бесплатни уџбеници за треће дете и дете корисника новчане социјалне помоћи,
* Бесплатан боравак у вртићу,
* Бесплатан превоз ученика,
* Једнократне новчане помоћи,
* Решавање стамбених потреба корисника новчане социјалне помоћи,
* Услуга социјалне заштите "Помоћ у кући за старија лица",
* Народна кухиња.

За ове програме издвојено је укупно средстава по годинама, односно користио је или је планирано да користи (у 2018. години) следећи број корисника:

* 2015. године - 52.962.000 РСД - 4.391 корисника
* 2016. године - 57.650.000 РСД - 4.857 корисника
* 2017. године - 61.678.000РСД - 4.900 корисника
* 2018. године - 65.712.000 РСД, планирано је 5.000 корисника.

Корисници ромске националности највише су били заинтересовани за следеће програме/услуге социјалне и дечије заштите:

* Новчана помоћ деци која полазе у први разред,
* Родитељски додатак за прво дете,
* Новчана помоћ незапосленим мајкама,
* Бесплатна ужина за треће дете и дете корисника новчане социјалне помоћи,
* Бесплатни уџбеници за треће дете и дете корисника новчане социјалне помоћи,
* Бесплатан превоз ученика.
* Једнократне новчане помоћи
* Решавање стамбених потреба корисника новчане социјалне помоћи

На подручју града постоји 1 народна кухиња. Просечан број корисника месечно за године 2015, 2016, 2017, 2018. је износио:

* 2015. године - 661 корисник (306 жена и 352 мушкарца)
* 2016. године - 675 корисника (328 жена и 347 мушкараца)
* 2017. године - 706 корисника (368 жена и 338 мушкараца)
* 2018. године - 550 корисника (260 жена и 290 мушкараца) са пресеком на дан 30.09.2018.

На подручју града није вршена анализа потреба Рома/Ромкиња за услугама социјалне заштите.

Иако није урађена анализа, процена је да су Роми и Ромкиње највише заинтересовани за услуге радног ангажовања и пружања помоћи старијим особама. Број радно ангажованих у 2018. је 110, од тога 32 жене - корисници новчане социјалне помоћи и за ове потребе је издвојено 1,428.238 РСД.

У плану је спровођење анализе, након чега ће бити утврђено које су услуге потребне и биће понуђене корисницима социјалне заштите.

### Пројектне иницијативе на локалном нивоу

У следећој табели су наведени пројекти који су од 2015. године до данас реализовани од стране организација цивилног друштва, а који су се бавили решавањем проблема Рома (у различитим областима - образовање, запошљавање, становање, здравствена заштита, социјална заштита, култура, информисање и сл.). То су најчешће пројекти који су финансирани од стране града, а такође наведени су и неки од пројеката финансираних и из других извора, за које је град имао информације.

Табела: Пројектне иницијативе на локалном нивоу

| **Назив пројекта** | **Носилац** | **Партнери** | **Период реализације** | **Циљ** | **Вредност пројекта и извори** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РСД/ ЕУР/ УСД** | **Ук. вред.** | **Учешће ЈЛС** | **Други извор** |  |
| „Ромски едукативно информативни простор” | УГ Тернипе |  | 2015 | Генерална подршка рада удружењу | рсд |  | 100.000,00 |  |  |
| “Одговорно кроз живот“ | УГ Тернипе |  | 2015 | Превенција ране удаје | рсд | 850.000,00 |  | Канцеларија за људска и мањинска права |  |
| “Роми свме граду“ | УГ Тернипе |  | 2015- 2 месеца | Промовисање ромске културе –ромски фоклор | рсд |  | 120.000,00 |  |  |
| “Вршњачка едукација девојака- превенције трговине женама” | УГ Тернипе |  | 2015- 3 месеца | Превенција трговине женама | рсд | 150.000,00 |  | Реконструкција женски фонд |  |
| “Ко заступа наше интересе” | УГ Тернипе |  | 2015- 3 месеца | Спровођење истраживања за потребе ангажовања ромског координатора у Пироту | рсд | 400.000,00 |  | Care International. Босна |  |
| “Заједно можемо” | Женски простор Ниш | УГ Тернипе | 2014-2016 | Заговарање израде ЛАП за Ромкиње у 10 градова и општина | рсд | 900.000,00  ПАРТЕНРСКИ ДЕО |  | ЕУ |  |
| “Бирај сама свој пут” | УГ Тернипе |  | 2015 | Превенција ране удаје | рсд | 850.000,00 |  | Канцеларија за људска и мањинска права |  |
| “Ромски свет” | ТВ Пирот | УГ Тернипе | 2015 | Емисије на ромском | рсд | 400.000,00 |  | Минстарсво културе |  |
| “Одговорно кроз живот” | УГ Тернипе |  | 2016 | Превнција осипања деце из образовног система | рсд | 1.604.000,00 |  | Фонд за отворено друштво Србије |  |
| “Дискриминација“ | РЖЦ Бибија | УГ Тернипе | 2016 | Препознавање дискриминације, прикупљање случајева | рсд | 500.000,00 |  | ЕИДХР |  |
| “Снажни од почетка” | УГ Тернипе | ОКЗ Романипен | 2016-2018 | Подршка породицама у раном развоју деце | рсд | 2.400.000,00 |  | Фонд за отворено друштво из Лондона |  |
| “Положај жена на селу” | УГ Тернипе |  | 2016  4 месеца |  | рсд | 500.000,00 |  | UN WOMEN |  |
| “Ромски едукативни информативни простор” | УГ Тернипе |  | 2016 | Генерална подршка удружењу | рсд |  | 100.000,00 |  |  |
| “Роми своме граду” | УГ Тернипе |  | 2016  2 месеца | Очување и неговање ромске културе | рсд |  | 120.000,00 |  |  |
| “Еко шанса” | Моме | УГ Тернипе | 2017 | Укључивање Ромкиња у пољопривреди | рсд |  |  | СИПРУ тим |  |
| “Припрема извештаја из сенке” | Удружење Ромкиња Нови Бечеј | УГ Тернипе | 2017 | Истраживање –насиље у породици код Ромкиња | рсд | 40.000,00 |  | ЕIDHR |  |
| “Приступ социјлним трансферима као модел социјлане заштите за ромску децу и породице“ | Бибија | УГ Тернипе | 2017 | Подршка ромским породицаама за остваривање права | рсд |  |  | УНИЦЕФ |  |
| “Одговорно кроз живот” | УГ Тернипе |  | 2017 | Превнција осипања деце из образовног система | рсд | 1.804.000,00 |  | Фонд за отворено друштво Србија |  |
| “Удружене против дисриминације” | УГ Тернипе |  | 2017 | Смањење дискриминације међу младима | рсд | 190.000,00 |  | Канцеларија за људска и мањинска права |  |
| “Израда стратегије за здравстеве услуге” | Цетар за социјлани рад | УГ Терниппе | 2017 | Израда стратешког документа | рсд | 510.000,00 |  | ИПА |  |
| “Креирање јавних политика за социјлано укључивање Рома и Ромкиња” | Уг Тернипе |  | 2017 | Заговарање израде ЛАП-а за Роме и Ромкиње | рсд |  | 100.000,00 |  |  |
| “Роми своме граду-култура” | УГ Тернипе |  | 2017 | Промовисање ромске културе –ромски фоклор | рсд |  | 120.000,00 |  |  |
| “Корак до посла”- Програм Е2Е | УГ Тернипе | УГ Освежење | 2017/2018 | Повеање запошљивости младих Рома и Ромкиња | цхр | 60.000,00 |  | Швајцарска влада и влада РС |  |
| “Креирање јавних политика за социјалано укључивање Рома и Ромкиња” | УГ Тернипе |  | 2018 | Спровођење јавних политика за унапређење Рома и Ромкиња | рсд |  | 267.500,00 |  |  |
| “Роми своме граду-култура” | УГ Тернипе |  | 2018 | Промовисање ромске културе –ромски фоклор | рсд |  | 90.000,00 |  |  |
| “Одговорно кроз живот” | УГ Тернипе |  | 2018 | Превнција осипања деце из образовног система | рсд | 1.900.000,00 |  | Фонд за отворено друштво Србије |  |
| “Превенција раних бракова у ромској заједници у Пироту” | УГ Тернипе |  | 2018 | Превенција осипања деца из образовног система узроковано раним браковима | усд | 20.000,00 |  | УНИЦЕФ |  |
| “Све за децу” | УГ Тернипе | Бибија | 2018 | Подршка породицама у раном развоју децу | рсд | 964.000,00 |  | УНИЦЕФ |  |
| ”Чишћење и одржавање МЗ Расадник” | Удружење Шанса за будућност |  | 2017 | Спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом | рсд | 464.108,35 |  | НСЗ |  |
| ”Чишћење и одржавање МЗ Расадник” | Удружење Шанса за будућност |  | 2018 | Спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом | рсд | 615.477,80 |  | НСЗ |  |
| ”Уређење и одржавање ромског гробља” | Удружење Шанса за будућност |  | 2018 | Спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом | рсд | 185.643,34 |  | НСЗ |  |
| “Уређење насеља и заштита животне средине” | УГ Опре ромален |  | 2016 | Спровођење јавних радова | рсд | 973.216,40 |  | Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |
| “Подела дератизационих материјала“ | УГ Опре ромален |  | 2016 | Превенција и сузбијање појаве заразних болести кроз поделу и употребу дератизационих материјала. | рсд | 130.095,52 |  | Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |
| “Родно одговорно буџетирање“ | УГ Опре ромален |  | 2016 | Спровођења родно одговорног буџетирања и родне равноправности | рсд |  | 30.000,00 |  |  |
| “Припрема ромске деце предшколског узраста за инклузију у даљем образовању и едукације о хигијени“ | УГ Опре ромален |  | 2017 | Припрема ромске деце предшколског узраста за инклузију у даљем образовању и едукације о хигијени | рсд | 1.210.955,60 | 105.600,00 | Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |
| “Заштита животне средине“ | УГ Опре ромален |  | 2017 | Спровођење јавних радова | рсд | 615.477,60 |  | Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |
| “Пиротска труба у Гучи “ | УГ Опре ромален |  | 2017 | Промовисање ромске културе | рсд |  | 30.000,00 |  |  |
| “Уређење насеља и заштита животне средине” | УГ Опре ромален |  | 2018 | Спровођење јавних радова | рсд | 615.477,80 |  | Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |
| “Пиротска труба у Гучи “ | УГ Опре ромален |  | 2018 | Промовисање ромске културе | рсд |  | 60.000,00 |  |  |
| “Уређење ромског насеља Прчевац“ | УГ Атсинкани |  | 2015 | Спровођење јавних радова | рсд |  | 165.128,00 |  |  |
| “Уређење ромског гробља“ | УГ Атсинкани |  | 2015 | Спровођење јавних радова | рсд |  | 275.398,00 |  |  |
| “Пружање социјалних услуга старим и изнемоглим лицима ромске националности“ | УГ Атсинкани |  | 2015 | Спровођење јавних радова | рсд | 249.943,00 |  | НСЗ |  |
| “Одржавање ромског гробља“ | УГ Атсинкани |  | 2016 | Спровођење јавних радова | рсд | 216.825,00 |  | НСЗ |  |
| “Пружање услуге-помоћ у кући“ | УГ Атсинкани |  | 2017 | Спровођење јавних радова | рсд |  | 216.025,00 |  |  |
| “Засад за будућност “ | Нова преспектива | УГ Атсинкани | 2017 | Укључивање Рома и Ромкиња у пољопривреди | рсд |  | 600.000,00 |  | Фондација Ане и Владе Дивац |
| “Уређење ромског гробља“ | УГ Атсинкани |  | 2018 | Спровођење јавних радова | рсд |  | 178.005,00 |  |  |

Као што се из табеле може видети, велики број пројеката је реализован од стране удружења грађана од 2015. до данас, што нам показује да у Пироту постоји оснажен цивилни сектор који у партнетству са градом и бројним донаторима ради на побољшању положаја Рома и Ромкиња.

Највише је пројеката спроведено у области образовања, оснаживања ромске популације генерално, с фокусом на оснаживања Ромкиња, као посебно рањиве категорије, али је било доста активности и у повећању запошљавања и запошљивости Рома и Ромкиња, као и на очувању животне средине.

## SWOT анализа

*SWOT*[[5]](#footnote-5) анализа је једноставна a корисна техника за разумевање **снага и слабости организације** (било које организације, укључујући и јединицу локалне самоуправе) и за идентификовање **могућности** које су отворене и **претњи** са којима се организација суочава. Ономе ко је примењује, *SWOT* анализа помаже да се усредсреди на своје снаге, минимизира претње и искористи што више од могућности које су му на располагању.

С обзиром да локални акциони план за инклузију Рома, који град Пирот развија за период 2019-2021., треба да буде усаглашен са *Стратегијом укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025*., која обухвата пет области: 1) становање; 2) образовање; 3) запошљавање; 4) здравље; 5) социјална заштита, радна група је на радионици одлучила да за град Пирот уради *SWOT* анализу за сваку од пет наведених области.

SWOT анализа је урађена на радионици која је одржана 06-07. новембра 2018. године, на којој је учествовало 19 представника/ца локалних институција, организација и установа.

### Образовање

Радна група за област образовање је препознала следеће снаге, слабости, шансе и претње када је у питању образовање, од предшколског, преко основношколског и средњошколског, па све до високог образовања. Кроз област образовање је покривена и област културе и информисања.

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Педагошки асистенти у основним школама и предшколској установи * Сарадња образовних институција са Центром за социјални рад и локалном самоуправом * Обезбеђене мере за подршку деци у образовању (бесплатни уџбеници, ужина, превоз, бесплатни боравак деце у прешколској установи) * Препознавање потреба ромских породица од стране основних школа, средњих школа и предшколских установа * Сарадња образовних институција са ОЦД на различитим пројектним активностима * Сарадња образовних институција са медијима * Студенти ромске националности као примери добре праксе * Сарадња образовних институција са полицијском управом Пирот * Постојање објекта у ромском насељу за реализацију разних активности за децу и младе * Троје сертификованих наставника ромског језика * Eдукован кадар за рад са породицама на пољу раног развоја | * Непотпуна база података о деци узраста од 0-3, 3-5,5 година * Непотпун обухват ромске деце неким од организованих облика рада у предшколским установама (посебно из сеоских насеља) од 3-5,5 година * Нередовно похађање наставе у основним и средњим школама * Недовољна мотивисаност и информисаност родитеља ромске деце за укључивање и обезбеђивање континуитета у образовном систему * Неангажованост наставника ромског језика у основним школама * Непостојање педагошког асистента у ОШ „Душан Радовић“ * Неискоришћеност објекта у ромском насељу за реализацију разних активности за децу и младе * Неадекватан термин за наставу ромског језика и културе услед недостатка простора у школама * Појава болести зависности |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Национални програми подршке Ромима у образовању * Програми афирмативних мера, стипендија * Програми додатне едукације запослених у образовним институцијама * Пројектне активности домаћих и међународних организација у области образовања Рома * Програми стажирања студентима ромске националности у државним институцијама | * Миграције ромских породица у земље ЕУ * Сезонски послови * Незапосленост родитеља (низак социо-економски статус) * Дискриминација (у свим јавним институцијама) * Безбедност * Рана удаја (традиција склапања радних бракова) * Патријархат (културолошка схватања) * Несистематизовано радно место наставника ромског језика * Несистематизовано радно место педагошких асистената |

Највеће предности у облалсти образовања у Пироту су увезаност локалних актера који заједнички раде на побољшању положаја ромске деце и омладине у образовању, као и подршка локалне самоуправе у овој области. Слабости које су препознате кроз SWOT анализу су највећим делом усмерене на саму ромску заједницу и потребу да се даље ради са родитељима и децом/младима, што је и препознато као шанса/могућност, као и потреба да се искористе могућности које пружају национални програми и међународне организације. Оно што је препознато као претња је поново у највећем броју случајева везано за саму заједницу, тзв. традиционални обрасци понашања који не препознају значај образовања или немају довољно мотивације за подстицај образовања своје деце, као и свеприсутна дискриминација која додатно маргинализује децу и омладину из ромске заједнице.

### Запошљавање

Када је у питању област запошљавња, радна група је идентификовала следеће снаге, слабости, шансе и претње:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Постојање стратешких докумената (ЛПА за запошљавање) * Програми запошљавања финансирани од стране ЈЛС * Сарадња НСЗ са организацијама цивилног друштва * Сарадња НСЗ са канцеларијом за локални економски развој * Старосна доб незапослених Рома (79,1% старости од 15 до 49 година) * Програми стручне праксе * Постојање установе за пружање програма „друга шанса“ * Постојање фондова за развој пољопривреде * Сарадња НСЗ и општине са Привредном комором * Постојање Слободне зоне * Сарадња са међународним организацијама на програмима запошљавања * Постојање job info центра * Локално искуство организација у обукама за активно тражење посла, обукама за познатог послодавца * Пракса стажирања младих у локалној привреди * Покренуто социјално предузеће у пољопривреди | * Неповољна квалификациона структура * Недовољна информисаност о мерама АПЗ * Недостатак мотивације, као и низак ниво активације за укључивање у програме обука, тренинга и других мера АПЗ * Зависност од социјалних давања * Незаступљеност ромске заједнице у јавним институцијама * Недовољна искоришћеност програма стручне праксе од стране ромске омладине * Мали број регистрованих пољопривредних газдинстава |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Политике запошљавања на републичком нивоу * Донаторски програми у области запошљавања * Пореске олакшице (ослобађање од уплате доприноса приликом отварања радње и сл.) * Национални програми подршке пољопривреди * Донаторски програми у области пољопривреде * Програм „друга шанса“ * Програми подршке социјалном предузетништву * Нови корисници у Слободној зони | * Неусклађеност понуде и потражње на тржишту рада * Мало радних места * Суочавање са предрасудама и дискриминацијом * Непостојање подршке у периоду између запошљавања и наставка примања материјалне помоћи * Забрана запошљавања у јавном сектору * Мала заступљеност Рома у националним институцијама * Недостатак законске регулативе за социјално предузетништво * Поједностављивање услова за остваривање права за коришћење програма самозапошљавања |

Сарадња свих локалних актера је преопозната као снага у области запошљавања у Пироту, посебно мере које је локална самоуправа препознала и подржала и које наставља да шири, али и старосна доб ромског становништва, са посебним освртом на податак да је скроо 80% Рома на евиденцији НСЗ у доби од 15 до 49 година, што представља велики радни потенцијал. Иако је проценат радно активног становништва велики, квалификациона структура је неповољна, што је препознато као слабост, али с друге стране и недовољно информација и мотивације за програме који су у понуди. Још једна ствар која је препозната као слабост је и мали број регистрованих пољопривредних газдинастава, иако у Пироту постоји искуство и традиција рада у пољопривреди. Шансе за запошљавање Рома и Ромкиња су препознате, пре свега, кроз искоришћавање постојећих мера запошљавња и самозапошљавања, али и учествовање у описмењавању и побољшању квалификационе структуре кроз програм „друга шанса“. Претње које су препознате су махом везане за ситуацију која се односи на целу Србију, не само Пирот, а то је да је мало радних места у привреди, да је мала заступљеност Рома и Ромкиња у јавном сектору и да дискриминација приликом запошљавња и даље постоји.

### Становање

У области становања, која је за Пирот специфична, јер Роми и Ромкиње живе у интегрисаним насељима заједно са већинским становништвом, следеће снаге, слабости, шансе и претње су препознате:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Спремност града да унапреди стамбено питање Рома * Добра сарадња релевантних институција у области становања * Постојање планске и пројектне документација за реконструкцију и изградњу социјалних станова у конкретна два насеља * Доступна сва инфраструктура за изградњу социјалних станова у конкретна два насеља * Традиционално добри односи Рома и већинског становништва * Плаћање станарине из буџета ЈЛС за породице у социјалним становима | * Ограничена средства у буџету за област становања * Нерешени имовински односи * Непостојање квалитетне базе података о објектима који су имовина града и корисницима социјалних станова * Јавне набавке – избор неадекватног извођача * Неодстатак података о потребама повратника из земаља ЕУ |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Стретешки оквир у области становања * Законски оквир у области животне средине * Стратешки оквир у области животне средине * Фондови и конкурси ЕУ * Прекогранична сарадња * Пројекти републичких агенција и министарстава * Сарадња са међународним организацијама * Израда базе података о објектима који су имовина града и корисницима – Попис имовине * Закон о озакоњењу објеката | * Јачање деснице у Европи * Укидање фондова ЕУ |

Као највећа снага је издвојена спреност града да унапреди стамбено питање Рома и Ромкиња, као и спреност да више пажње у наредном периоду посвети социјалном становању. С друге стране, препознато је да је у овој области потребно доста средстава и да је недостатак средстава једна од највећих слабости, праћена недостатком информација о објектима који су у власништву ЈЛС и самим корисницима постојећих социјалних станова, али и недостатак информација о повратницима који последњих година имају потребу за подршком у области становања. Иако нема довољно средстава у локалном буџету, радна група за област становања је као шансу видела разне доступне фондове и сарадњу са националним и међународним организацијама, али и примену постојећих закона, док је као претњу препознала јачање десничарских фракција у Европи које би последично могле да доведу до смањења или укидања фондова ЕУ за побољшање положаја Рома и Ромкиња.

### Здравље

Радна група за област здравља је препознала следеће снаге, слабости, могућности и претње:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Развијен механизам здравствена медијаторка-пацијент-патронажна сестра * Добар рад на терену и информисање становништва у унапређењу здравља и обезбеђивању доброг квалитета живота * Здравство је препознато на локалном нивоу – добра сарадња и повезаност здравствене установе са осталим институцијама * Савет за здравље * Одличан обухват вакцинације (96%) * Велики број здравствених књижица * Одлична сарадња локалних механизама за инклузију Рома са РФЗО * Финансирање додатних лекара из локалног буџета (по потреби и могућностима) * Финансирање специјализација за лекаре из локалног буџета * Постојање удружења особа са инвалидитетом * Постојање саветовалишта за младе * Постојање саветовалишта за болести зависности * Школа за труднице | * Недовољан број запослених у здравственим установама (самим тим неквалитетност лекарског прегледа – мање времена за пацијента) * Друже чекање на заказивање код изабраног лекара и лекара специјалне медицине услед недовољног броја запослених * Неповерење ромске популације у здравствени систем * Недовољан број превентивних услуга у сеоским срединама * Недовољно посећивање лекара * Недовољни гинеколошки прегледи жена – повећан број оболелих од карцинома * Неоверене здравствене књижице |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Законска регулатива у области здравља * Стратегија и календар јавног здравља * Национални програми за унапређење здравствене заштите * Донаторски програми за унапређење здравствене заштите * Јавне кампање по календару јавног здравља * Скрининг | * Лечење путем интернета * Кампање на друштвеним мрежама (против вакцинације) * Доступност адаптираних формула и њихово рекламирање (недовољно дојење деце) * Пушење и дувански дим (све више оболелих од опструктивних болести плућа) * Несистематизовано радно место здравствене медијаторке * Одлазак медицинских кадрова у веће центре, иностранство * Забрана запошљавања у јавном сектору |

Највећа снаге у области здравства су постојање и активности патронажне службе, при којој је и здравствена медијаторка као главна спона са локалном заједницом. Патронажна служба у Пироту је врло активна на терену и пружа подршку самој заједници, а с друге стране је препозната као важан партнер у сарадњи и повезивању са осталим локалним актерима. Снага је и постојање локалног стратешког и саветодавног оквира за унапређење јавног здравља. Као главне слабости су препознате недостатак запослених у здравственим установама и недовољна покривеност сеоских средина превентивним прегледима. Шансе за побољшање здравствене заштите Рома и Ромкиња у Пироту су коришћење постојећих програма и активности, као и јавне кампање по календару јавног здравља. Као претње су препознате болести које се кампањама и превентивним прегледима могу спречити/препознати раније, али и све више случајева информисања преко интернета, што доводи до невакцинисања деце. Као претња је препознат и нерешен статус здравствене медијаторке, која је важан механизам за рад са ромском заједницом и у ромској заједници.

### Социјална заштита

Област социјалне заштите покрива широк спектар услуга, а радна група је препознала следеће снаге, слабости, шансе и претње:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Издвајање новчаних средстава из буџета града * Потписан споразум између града и СКГО за израду ЛАП-а за Роме * Додатне мере из локалног буџета за област социјалне и дечије заштите * Постојање механизама за инклузију Рома у локалној заједници: координатор за инклузију Рома, здравствена медијаторка, педагошки асистенти * Програм народне кухиње * Постојање локалних тимова (за превенцију раних бракова, за борбу против насиља у породици и сл.) * Спровођење програма једнократне новчане помоћи * Образован кадар у области социјалне заштите | * Недовољан број запослених у институцијама социјалне заштите * Велики број корисника НСП * Неповерење ромске популације у рад установа * Недовољна информисаност ромске заједнице о другим видовима помоћи * Недовољна размена података међу институцијама * Губљење личних докумената од стране корисника услуга социјалне заштите * Недовољна финансијска средства за социјалну заштиту * Несистематизовано радно место координатора за инклузију Рома * Непостојање стратешких докумената на локалу |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Законски оквир у области социјалне заштите * Усвојена стратешка документа на нивоу републике * Доступност фондова ЕУ * Израда социјалних карти са дефинисањем конкретних социјалних потреба * Постојање различитих програма усавршавања за запослене у институцијама социјалне заштите * Услуга СОС телефона * Лиценцирање кадрова у области социјалне заштите * Национални програми подршке социјалној заштити * Донаторски програми у области социјалне заштите | * Недовољан број подзаконских аката у области социјалне заштите * Постојање предрасуда * Нестандардизована услуга СОС телефона * Миграција становништва * Забрана запошљавања у јавном сектору |

Као главне снаге су препознати локални механизми, али и подршка локалне самоуправе социјалном укључивању Рома и Ромкиња у спровођењу различитих програма. Са друге стране, недовољно кадрова и недостатак стратешког оквира, као и недовољна информисаност су препознате као највеће слабости. Као могућности су препознати разни национални и донаторски програми, програми додатног образовања и усавршавања за запослене у социјалној заштити, као и постојање стратешког оквира на националном нивоу који пружа могућност примене на локалу. Као претња је препознат недовољан број подзаконских аката и промена законске регулативе што може неповољно да утиче на пружање социјалних услуга, као и миграција становништва која утиче на флуктуације у броју корисника.

# ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Ради унапређења положаја Рома и Ромкиња у Пироту, дефинисани су општи циљ, посебни циљеви и мере.

*ОПШТИ ЦИЉ* локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Пироту је:

* Побољшање положаја Рома и Ромкиња у Пироту уз већу социјалну укљученост и унапређење услова живота

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи ефеката за праћење остварења општег циља су:

* Број Рома и Ромкиња корисника социјалне заштите
* Број Рома и Ромкиња обухваћених превентивним здравственим прегледима
* Број ромске деце и ученика који су укључени и континуирано похађају образовно-васпитне институције
* Број незапослених Рома и Ромкиња у програмима за повећање запошљивости
* Број Рома и Ромкиња којима су унапређени услови становања

*ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ* дефинисани су за сваку област појединачно:

ПОСЕБАН ЦИЉ 1 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Унапређење социјалне заштите Рома и Ромкиња у Пироту кроз повећање социјалних давања и доступности услуга.

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 1:

* Проценат издвајања у буџету за социјална давања
* Број Ромкиња обухваћених програмима за превентивно деловање и подршку против насиља у породици
* Број информисаних Рома и Ромкиња о услугама социјалне заштите

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 1:

* 1. Већа социјална давања за децу и породицу
  2. Јача саветодавна улога ЦСР у сарадњи са ОЦД и ромским координатором ради повећања доступности услуга и остваривање права социјалне заштите
  3. Мањи броја случајева насиља у породици кроз превентивно деловање и подршку
  4. Већа укљученост ромске деце, младих и старијих у локалне услуге социјалне заштите

ПОСЕБАН ЦИЉ 2 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Побошљање здравствене заштите Рома и Ромкиња у Пироту кроз повећање броја превентивних прегледа, повећање свести о здравим стиловима живота и значају раног раста и развоја деце

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 2:

* Број Рома и Ромкиња обухваћених превентивним прегледима на терену
* Број младих Рома и Ромкиња обухваћених активностима за промоцију здравих стилова живота
* Број Рома и Ромкиња обухваћених активностима за промоцију раног раста и развоја деце

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 2:

2.1. Спровођење већег броја превентивних прегледа

2.2. Информисање и едукација младих ромске националности о здравим стиловима живота

2.3. Информисање и едукација родитеља о значају раног раста и развоја деце

ПОСЕБАН ЦИЉ 3 – ОБРАЗОВАЊЕ

Повећана укљученост деце и младих ромске националности у образовни систем, обезбеђивање континуитета у похађању наставе и неговање ромског културног идентитета

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 3:

* Број родитеља и младих ромске националности информисаних о начину укључивања и мерама подршке у образовању
* Износ новчаних издвајања у буџету за материјалну и финансијску подршку деци и младима ромске националности у образовању
* Број учесника на културно-уметничким манифестацијама за неговање ромске културе и уметности

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 3:

3.1. Информисање родитеља и младих из градских и сеоских средина о начину укључивања и мерама подршке за укључивање деце у образовни систем

3.2. Материјална и финансијска подршка деци и младима ромске националности у образовним институцијама

3.3. Информативне и едукативне активности о значају укључивања ромске деце у васпитно-образовни процес

3.4. Неговање ромске културе и уметности и већа информисаност о положају Рома у свим областима

ПОСЕБАН ЦИЉ 4 – ЗАПОШЉАВАЊЕ

Смањење броја незапослених Рома и Ромкиња у Пироту

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 4:

* Број Рома и Ромкиња укључених у програме за повећање запошљивости
* Број едукованих и информисаних припадника ромске заједнице о мерама за запошљавање
* Број Рома и Ромкиња корисника мера активне политике запошљавања

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 4:

4.1. Информисање и едукација припадника ромске заједнице о могућностима и мерама за економско оснаживање

4.2. Укључивање припадника ромске националне мањине у програме мера активне политике запошљавања, програме обука и стручне праксе

4.3. Стратешка и материјална подршка за економско оснаживање, с фокусом на економско оснаживање Ромкиња

4.4. Подстицање послодаваца за запошљавање Рома и Ромкиња

4.5. Јачање капацитета локалних институција и ОЦД за планирање, креирање и спровођење програма за повећање запошљивости

ПОСЕБАН ЦИЉ 5 – СТАНОВАЊЕ

Унапређење инфраструктуре и услова становања у насељима у којима живе Роми и Ромкиње

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 5:

* Број техничке документације за унапређење услова становања
* Број унапређених стамбених јединица
* Број уређених насеља након уклањања депонија

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 5:

5.1. Израда техничке документације за унапређење инфраструктурних и стамбених услова

5.2. Мапирање и адаптација стамбених јединица у власништву локалне самоуправе и ревидирање политике социјалног становања с фокусом на социјално угрожене породице и повратнике

5.3. Подршка за адаптацију појединачних стамбених објеката социјално угожених и повратника

5.4. Информисање и едукација грађана ромске националности о важности заштите животне средине уз обезбеђивање услова за одлагање отпада

# АКЦИОНИ ПЛАН

Овим Акционим планом детаљно се разрађују постављени циљеви (општи и посебни). У њему су дефинисани активности/пројекти, носиоци активности, партнери, потребна финансијска средства и извори, као и показатељи (индикатори) за мерење успешности реализације планираних активности/пројеката. Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2019-2021. године износи 103.544.000,00 динара, од чега се из буџета града Пирота издваја 39.177.000,00 динара, а из осталих извора 64.367.000,00 динара.

| **Број** | **Пројекат/ активност** | | **Носилац** | **Партнери** | **Временски оквир** | **Укупна вредност и вредност по годинама (РСД)** | **Из буџета ЈЛС (РСД)** | **Други извори и вредности по изворима (РСД)** | **Индикатори** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | | Побољшање положаја Рома и Ромкиња у Пироту уз већу социјалну укљученост и унапређење услова живота | | | | | | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 1:** | | **Унапређење социјалне заштите Рома и Ромкиња у Пироту кроз повећање социјалних давања и доступности услуга** | | | **Укупно за посебан циљ 1 (РСД):** | | **26.957.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **24.709.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **2.248.000,00** |
| **МЕРА 1.1** | | **Већа социјална давања за децу и породицу** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **Одлука о додели материјално-финансијске подршке ученицима под старатељством** | |
| 1.1.1 | Једнократна помоћ - терапије, куповина животних намирница, подршка становању | | Центар за социјални рад (ЦСР) | Град Пирот | 2019-2021 | 20.520.000 укупно, 6.420.000 у 2019., 6.840.000 у 2020. и 7.260.000 у 2021. | 20.520.000 укупно, 6.420.000 у 2019., 6.840.000 у 2020. и 7.260.000 у 2021. | / | Износ буџета за једнократну помоћ на годишњем нивоу |
| 1.1.2 | Материјално-финансијска подршка за ученике под старатељством | | Град Пирот | ЦСР, Мобилна јединица (МЈ) | 2019-2021 | 150.000, 50.000 у 2019., 50.000 у 2020. и 50.000 у 2021. | 150.000, 50.000 у 2019., 50.000 у 2020. и 50.000 у 2021. | / | Број ученика основношколског и средњешколског узраста ромске националности који су добила подршку |
| **МЕРА 1.2** | | **Јача саветодавна улога ЦСР у сарадњи са ОЦД и ромским координатором ради повећања доступности услуга и остваривање права социјалне заштите** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 1.2.1 | Програми радног ангажовања за припаднике ромске заједнице | | ЦСР | МЈ, Град, јавна предузећа, МЗ, ОЦД | 2019-2021 | 1.980.000 укупна вредност до 2021.  600.000 у 2019., 660.000 у 2020. и 720.000 у 2021. | 1.980.000  600.000 у 2019., 660.000 у 2020. и 720.000 у 2021. | / | Број радно ангажованих лица |
| 1.2.2 | Инфо-сесије о услугама социјалне заштите намењене деци, одраслима и старима | | ЦСР | МЈ, ОЦД ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 120.000, 40.000 у 2019., 40.000 у 2020., 40.000 у 2121. | 40.000 у 2021. | 40.000 из ОП у 2019., 40.000 из ОП у 2020. | Број информисаних грађана ромске националности |
| 1.2.3 | Обука запослених у ЦСР (нови прописи, сензибилизација, антидискриминација и сл.) | | ЦСР | МЈ, ОЦД | 2019-2021 | 300.000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020., 100.000 у 2021. | 300.000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020., 100.000 у 2021. | / | Број обука |
| **МЕРА 1.3** | | **Мањи број случајева насиља у породици кроз превентивно деловање и подршку** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **Одлукa о увођењу услуге тренутног смештаја**  **Правилник о раду**  **Кућни ред** | |
| 1.3.1 | Увођење услуге тренутног смештаја као мере подршке жртвама насиља у породици | | ЦСР | Полицијска управа Пирот (ПУП), Дом здравља (ДЗ), ОЦД, међународне организације, правосуђе, МЈ, Школе, предшколска установа (ПУ) | 2021 | 500.000 у 2021. | 100.000 у 2021. | 400.000 из донаторских средстава | Услуга тренутног смештаја уведена |
| 1.3.2 | Едукација о насиљу у породици, превенцији трговине људима и раним браковима | | ЦСР | ОЦД, локални тимови Школе, ПУ, ДЗ, ОЦД, међународне организације, правосуђе, ПУП, МЈ | 2019-2021 | 360.000 укупно, 120.000 у 2019., 120.000 у 2020., 120.000 у 2021. | 120.000 у 2021. | ОП - 120.000 у 2019  ОП – 120.000 у 2020 | Број едукација) |
| 1.3.3. | Обележавање значајних датума кроз кампање (16 дана активизма у борби против насиља над женама, месец ромско-женског активизма, дан дечијих права) | | МЈ | ЦСР, ОЦД, школе, ПУ | 2019-2021 | 60.000 укупно, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | 20.000 у 2021. | ОП – 20.000 у 2019.  ОП – 20.000 у 2020. | Број учесника у кампањама |
| **МЕРА 1.4** | | **Већа укљученост ромске деце, младих и старијих у локалне услуге социјалне заштите** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | |  |  |
| 1.4.1 | Инфо-сесије о могућностима заштите кроз хранитељство, старатељство и смештај у установе | | ЦСР | МЗ, ОЦД, МЈ | 2019-2021 | 72.000 укупно, 24.000 у 2019., 24.000 у 2020., 24.000 у 2021. | 24.000 у 2021. | ОП – 24.000 у 2019.  ОП – 24.000 у 2020. | Број информисаних корисника ромске националности |
| 1.4.2 | Информисање старијих ромске националности о услузи дневног боравка и народне кухиње | | Црвени крст | ЦСР, ОЦД, МЈ ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 15.000 укупно, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020., 5.000 у 2021. | 15.000 укупно, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020., 5.000 у 2021. | / | Број инфо сесија |
| 1.4.3 | Подршка старијима ромске националности кроз услуге бриге о старима | | Црвени крст | ОЦД, ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 2.880.000 укупно,  480.000 у 2019., 960.000 у 2020., 1.440.000 у 2021. | 1.440.000 укупно, 480.000 у 2019., 480.000 у 2020. и 480.000 у 2021. | Донаторска средстава  480.000 у 2020, 960.000 у 2021. | Број корисника геронто-услуга |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 2:** | | **Побошљање здравствене заштите Рома и Ромкиња у Пироту кроз повећање броја превентивних прегледа, повећање свести о здравим стиловима живота и значају раног раста и развоја деце** | | | **Укупно за посебан циљ 2 (РСД):** | | **1.700.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **540.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **1.160.000,00** |
| **МЕРА 2.1** | | **Спровођење већег броја превентивних прегледа** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 2.1.1 | Гинеколошки превентивни прегледи | | Дом здравља (гинеколошка амбуланта) | Здравствена медијаторка ОЦД | 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Број жена ромске националности обухваћених прегледом |
| 2.1.2 | Превентивни прегледи на терену у градској средини | | Дом здравља (патронажа) | Здравствена медијаторка, МЈ ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 300,000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | 40.000 у 2021. | Дом здравља и донатори 180.000 укупно: 60,000 у 2019., 60.000 у 2020. и 60.000 у 2021.  ОП 80.000 укупно:  ОП – 40.000 у 2019.  ОП – 40.000 у 2020. | Број прегледа на терену у градској средини |
| 2.1.3 | Превентивни прегледи на терену у сеоским срединама | | Дом здравља (патронажа) | Здравствена медијаторка МЈ, ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 300,000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | 40.000 у 2021. | Дом здравља и донатори 180.000 укупно: 60,000 у 2019., 60.000 у 2020. и 60.000 у 2021.  ОП укупно:  ОП – 40.000 у 2019.  ОП – 40.000 у 2020. | Број прегледа на терену у сеоским срединама |
| **МЕРА 2.2** | | **Информисање и едукација младих ромске националности о здравим стиловима живота** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 2.2.1 | Едукативне радионице о репродуктивном здрављу, планирању породице и ризицима раног ступања у брак | | Дом здравља (патронажа) | Здравствена медијаторка, МЈ, школе, ОЦД, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије (СРХ) | 2019-2021 | Укупно 500.000, 150.000 у 2019., 150. 000 у 2020. и 200.000 у 2021 | 50.000 у 2021. | СРХ, УНИЦЕФ, Фонд за отворено друштво Србије и други донатори укупно: 350.000, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 150.000 у 2021.  ОП укупно: 100.000  ОП – 50.000 у 2019.  ОП – 50.000 у 2020. | Број младих на радионицама |
| 2.2.2 | Едукативне радионице за младе ромске националности о болестима зависности | | Дом здравља (патронажа) | Здравствена медијаторка, МЈ, школе, ОЦД, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије (СРХ) | 2019-2021 | 180.000 укупно, 60.000 у 2019., 60.000 у 2020. и 60.000 у 2021. | 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | СРХ,  30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | Број младих на радионицама |
| 2.2.3 | Обележавање значајних датума по календару Јавног здравља | | МЈ | Здравствена медијаторка, Дома здравља (патронажа), ОЦД, школе, СРХ | 2019-2021 | 150.000 укупно, 50.000 у 2019., 50.000 у 2020., 50.000 у 2021. | 50.000 у 2021. | ОП – 50.000 у 2019.  ОП – 50.000 у 2020. | Број присутних |
| **МЕРА 2.3** | | **Информисање и едукација родитеља о значају раног раста и развоја деце** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 2.3.1 | Едукације о значају раног раста и развоја деце | | Дом здравља (патронажа) | Здравствена медијаторка, локални тим за рани развој деце, ОЦД, МЈ, МЗ | 2019-2021 | 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | / | Број учесника |
| 2.3.2 | Едукације о важности вакцинисања, редовних систематских прегледа и стоматолошких прегледа | | Дом здравља (патронажа) | Здравствена медијаторка, локални тим за рани развој деце, ОЦД, МЈ, МЗ | 2019-2021 | 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | / | Број учесника |
| 2.3.3 | Иинфо-сесије за родитеље ромске националности о школи родитељства | | Дом здравља (патронажа) | Здравствена медијаторка, локални тим за рани развој деце, ОЦД, МЈ, МЗ | 2019-2021 | 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | / | Број информисаних родитеља |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 3:** | | **Повећана укљученост деце и младих ромске националности у образовни систем, обезбеђивање континуитета у похађању наставе и неговање ромског културног идентитета** | | | **Укупно за посебан циљ 3 (РСД):** | | **7.610.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **1.495.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **6.115.000,00** |
| **МЕРА 3.1** | | **Информисање родитеља и младих из градских и сеоских средина о начину укључивања и мерама подршке за укључивање деце у образовни систем** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 3.1.1 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о могућностима и значају раног раста и развоја деце узраста 3-5,5 година | | Локални тим за рани развој деце | МЈ, ПУ, ОЦД, МЗ, патронажа | 2019-2021 | 30.000 укупно, 10.000 у 2019., 10.000 у 2020. и 10.000 у 2021. | 15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Донаторска средства  15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Број информисаних родитеља |
| 3.1.2 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о значају континуитета предшколског образовања | | Локални тим за рани развој деце | МЈ, ПУ, ОЦД, МЗ, патронажа | 2019-2021 | 30.000 укупно, 10.000 у 2019., 10.000 у 2020. и 10.000 у 2021. | 15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Донаторска средства  15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Број информисаних родитеља |
| 3.1.3 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о значају континуитета основношколског образовања | | Локални тим за превенцију осипања деце | МЈ, ОШ, ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 30.000 укупно, 10.000 у 2019., 10.000 у 2020. и 10.000 у 2021. | 15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Донаторска средства  15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Број информисаних родитеља |
| 3.1.4 | Инфо-сесије са родитељима и младима из градских и сеоских средина о значају укључивања и комплетирања средњошколског образовања | | Локални тим за превенцију осипања деце | МЈ, СШ, ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 30.000 укупно, 10.000 у 2019., 10.000 у 2020. и 10.000 у 2021. | 15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Донаторска средства  15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Број информисаних родитеља и младих |
| 3.1.5 | Инфо-сесије са младима из градских и сеоских средина о значају укључивања и комплетирања високог образовања | | МЈ | СШ, ОЦД, МЗ | 2019-2021 | 30.000 укупно, 10.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | 15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Донаторска средства  15.000, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | Број информисаних младих |
| **МЕРА 3.2** | | **Материјална и финансијска подршка деци и младима ромске националности у образовним институцијама** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **Одлука о додели школског прибора и радних листова**  **Одлука о додели новчане помоћи социјално угроженим студентима ромске националности** | |
| 3.2.1 | Школски прибор за ученике од 2. до 8. разреда основне школе и радни листови за децу предшколског узраста | | Начелник Одељења за ванпривреду ГУ Пирот | Школе, ЦСР, МЈ, ПУ | 2019-2021 | Укупно 1.200.000, 400.000 у 2019., 400.000 у 2020. и 400.000 у 2021. | 400.000 у 2021. | ОП - 400.000 у 2019.,  ОП - 400.000 у 2020. | Број стасалих ученика |
| 3.2.2 | Инфо-сесије за средњошколце и студенте о стипендијама | | МЈ | ОЦД, СШ, ОЦД | 2019-2021 | 30.000 укупно, 10.000 у 2019., 10.000 у 2020. и 10.000 у 2021. | 30.000 укупно, 10.000 у 2019., 10.000 у 2020. и 10.000 у 2021. | / | Број учесника на инфо-сесијама |
| 3.2.3 | Новчана помоћ социјално угроженим студентима ромске националности | | Начелник Одељења за ванпривреду ГУ Пирот | / | 2019-2021 | Укупно 60.000, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | Укупно 60.000, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | / | Број студената корисника новчане помоћи |
| **МЕРА 3.3** | | **Информативне и едукативне активности о значају укључивања ромске деце у васпитно-образовни процес** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 3.3.1 | Едукација наставног особља о антидискриминацији, правима ромске деце, специфичностима, тешкоћама редовног похађања наставе | | ПУ, ОШ, СШ | ОЦД, МЈ | 2019-2021 | 1.800.000 укупно, 600.000 у 2019., 600.000 у 2020. и 600.000 у 2021. | / | Донаторска средства  1.800.000 укупно, 600.000 у 2019., 600.000 у 2020. и 600.000 у 2021. | 2 едукације годишње, 6 на годишњем нивоу |
| 3.3.2 | Едукација младих о значају превенције раних бракова, вршњачког насиља и дискриминације | | ОЦД | Школе ОЦД, локални тим за превенцију осипања деце из школског система, МЈ, патронажа | 2019-2021 | Укупно 450.000, 150.000 у 2019., 150.000 у 2020. и 150.000 у 2021. | Укупно 300.000, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | Укупно 150.000, 50.000 у 2019., 50.000 у 2020. и 50.000 у 2021. | Број младих |
| **МЕРА 3.4** | | | **Неговање ромске културе и уметности и већа информисаност о положају Рома у свим областима** | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | / | |
| 3.4.1 | Обележавање 8. априла, Светског дана Рома у основним школама на територији Града Пирота | | Педагошки асистенти | МЈ, ОЦД, школе | 2019-2021 | Укупно 300.000, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | 100.000 у 2021. | ОП - 100.000 у 2019.  ОП – 100.000 у 2020. | Број образовних институција које обележавају 8. април |
| 3.4.2 | Обележавање 8. априла, Светског дана Рома у ромским насељима | | ОЦД | МЗ, МЈ, донатори | 2019-2021 | 300.000 укупно, 100.000 у 2019. 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | 210.000 укупно, 70.000 у 2019., 70.000 у 2020. и 70.000 у 2021. | ОЦД, 90.000 укупно, 30.000 у 2019., 30.000 у 2020. и 30.000 у 2021. | Број грађана који учествује у активностима |
| 3.4.3 | Заговарање за увођење ромског језика са елементима културе и традиције у основне школе | | МЈ | ОЦД, школе, Национални савет | 2019 | 20.000 | 20.000 | / | Предмет „Ромски језик са елементима културе и традиције уведен (да/не) |
| 3.4.4 | Промовисање ромске културе кроз локалне програме | | ОЦД | Одељење за ванпривреду, Национални савет, донатори | 2019-2021 | 300.000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | 300.000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | / | Број подржаних програма |
| 3.4.5 | Културно-уметнички програми (фолкор, позориште, продукција, медијска заступљеност, издаваштво) | | ОЦД | Медији, МЈ, ОЦД, донатори, Национални савет | 2019-2021 | 3.000.000 укупно, 1.000.000 у 2019., 1.000.000 у 2020., 1.000.000 у 2021. | / | Министарство културе  500.000, Фонд за отворено друштво 200.000, СРХ 50.000, донатори 250.000 у 2019.  Министарство културе  500.000, донатори 500.000 у 2020. и Министарство културе  500.000, донатори 500.000 у 2021. | Број подржаних програма |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 4:** | | **Смањење броја незапослених Рома и Ромкиња у Пироту** | | | **Укупно за посебан циљ 4 (РСД):** | | **11.287.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **2.743.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **8.544.000,00** |
| **МЕРА 4.1** | | **Информисање и едукација припадника ромске заједнице о могућностима и мерама за економско оснаживање** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 4.1.1 | Инфо-сесије за грађане ромске националности о правима и обавезама пријаве на НСЗ кроз активности Мобилног тима (каравани запошљавања, активно тражење посла, клуб за тражење посла, тренинг самоефикасности, каријерно вођење и саветовање....) | | МЈ | НСЗ, Град, МЗ, ОЦД, Јоб инфо центар | 2019-2021 | Укупна вредност 60.000, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | 20.000 у 2021. | ОП – 20.000 у 2019.,  ОП – 20.000 у 2020. | Број информисаних грађана ромске националности |
| 4.1.2 | Информисање грађана ромске националности о могућностима за запошљавње током сајмова запошљавања | | МЈ | НСЗ | 2019-2021 | Укупна вредност 180.000,  100.000 у 2019., 40.000 у 2020. и 40.000 у 2021. | 40.000 у 2021. | ОП – 100.000 у 2019.  ОП – 40.000 у 2021. | Број информисаних грађана ромске националности |
| **МЕРА 4.2** | | **Укључивање припадника ромске националне мањине у програме мера активне политике запошљавања, програме обука и стручне праксе** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **Одлука о Програмима стажирања за младе ромске националности са завршеним високим образовањем** | |
| 4.2.1 | Инфо-сесије о тржишно исплативим занимањима и мерама за економско оснаживање | | МЈ | НСЗ, Савет за запошљавање, Удружење предузетника, Привредна комора, ОЦД | 2019-2021 | 15.000 укупно, 5.000 у 2019., 5.000 у 2020. и 5.000 у 2021. | 5.000 у 2021. | ОП – 5.000 у 2019.,  ОП – 5.000 у 2020. | Број информисаних грађана ромске националности |
| 4.2.2 | Обуке за тржиште рада | | НСЗ | ХЕЛП, ПКС, ОЦД, РЕФ, СДЦ | 2019-2021 | 4.500.000 укупно, 1.500.000 у 2019., 1.500.000 у 2020. и 1.500.000 у 2021. | 750.000 укупно 250.000 у 2019., 250.000 у 2020. и 250.000 у 2021. | 3.750.000 укупно донатори и НСЗ, 1.250.000 у 2019, 1.250.000 у 2020. и 1.250.000 у 2021. | Број Рома и Ромкиња на обукама |
| 4.2.3 | Обуке на захтев послодавца | | НСЗ | ХЕЛП, ПКС, Удружење предузетника, компаније | 2019-2021 | 750.000 укупно 250.000 у 2019., 250.000 у 2020. и 250.000 у 2021. | / | НСЗ  750.000 укупно 250.000 у 2019., 250.000 у 2020. и 250.000 у 2021. | Број Рома и Ромкиња на обукама |
| 4.2.4 | Програми стручне праксе за припаднике ромске националности | | Град | НСЗ, Савет за запошљавање, ПКС, Удружење предузетника, ОЦД, донатори | 2019-2021 | 2.592.000 укупно 864.000 у 2019, 864.000 у 2020. и 864.000 у 2021. | 648.000 укупно, 216.000 у 2019., 216.000 у 2020. и 216.000 у 2021. | НСЗ и донатори  1.944.000 укупно, 648.000 у 2019., 648.000 у 2020. и 648.000 у 2021. | Број Рома и Ромкиња у програмима |
| 4.2.5 | Програми стажирања за младе ромске националности са завршеним високим образовањем | | Град | КЛЕР, ОЦД, МЈ, донатори | 2019-2021 | 840.000 укупно, 280.000 у 2019., 280.000 у 2020. и 280.000 у 2021. | 840.000 укупно, 280.000 у 2019., 280.000 у 2020. и 280.000 у 2021. | / | Број младих |
| **МЕРА 4.3** | | **Стратешка и материјална подршка за економско оснаживање, с фокусом на економско оснаживање Ромкиња** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **Одлуку о изради (усвајању) ЛАП-а за економско оснаживање Ромкиња**  **Одлуку о изради (усвајању) плана за обављање делатности сакупљања секундарних сировина** | |
| 4.3.1 | Инфо-сесије о програму за развој предузетништва, социјалног предузетништва | | МЈ | ОЦД, НСЗ, ПКС, Удружење предузетника, донатори | 2019-2021 | 60.000 укупно, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | 40.000 укупно, 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | ОП – 20.000 у 2019. | Број инфо-сесија |
| 4.3.2 | Евидентирање организација/установа које пружају обуке за покретање властитог бизниса, развој пословног плана, конкурисање код банака за кредите и зајмове, донације | | МЈ | НСЗ, ПКС, ОЦД, КЛЕР | 2019 | 30.000 | 0,00 | ОП -30.000 у 2019 | Евиденција израђена (да/не) |
| 4.3.3 | Израда ЛАП-а за економско оснаживање Ромкиња | | Град | Комисија за РР, Удружњењ Тернипе, КЛЕР, НСЗ, Савет за запошљавање, ОЦД | 2020 | 500.000 | / | Донаторска средства 500.000 | ЛАП усвојен (да/не) |
| 4.3.4 | Израда плана за обављање делатности сакупљања секундарних сировина | | Град | НСЗ, КЛЕР, ОЦД, ЈП Комуналац, МЗ, ОЦД, синдикат сакупљача сек. сировина | 2020 | 500.000 | / | Донаторска средства 500.000 | План усвојен (да/не) |
| 4.3.5 | Инфо сесије о подстицајним мерама у пољопривреди | | Одељење за пољопривреду | Пољопривредна саветодавна служба, ПКС, донатори, ОЦД | 2019-2021 | 60.000 укупно, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | 20.000 у 2021. | ОП – 20.000 у 2019.  ОП – 20.000 у 2020. | Број учесника |
| **МЕРА 4.4** | | **Подстицање послодаваца за запошљавање Рома и Ромкиња** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | |  | |
| 4.4.1 | Едукације о антидискриминацији | | ОЦД | Јоб инфо центар, НСЗ, ПКС, компаније, институције | 2019-2021 | 300.000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | 80.000 укупно, 40.000 у 2019., и 40.000 у 2021. | Донаторска средства 120.000 укупно, 60.000 у 2019., и 60.000 у 2021  ОП - 100.000 у 2020. | Број послодаваца учесника едукације |
| 4.4.2 | Креирање и имплементација подстицајних мера за предузетнике који запошљавају Роме у ЛАПЗ-у до 2021. | | Град | КЛЕР, НСЗ, ПКС, удружење предузетника | 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | / | Број мера |
| **МЕРА 4.5** | | **Јачање капацитета локалних институција и ОЦД за планирање, креирање и спровођење програма за повећање запошљивости** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | / | |
| 4.5.1 | Обуке за писање пројеката по ЕУ методологији за ОЦД и институције | | Јоб инфо центар | КЛЕР, ОЦД, институције, донатори | 2019-2021. | 900.000 укупно, 300.000 у 2019., 300.000 у 2020. и 300.000 у 2021. | / | Донаторска средства  900.000 укупно, 300.000 у 2019., 300.000 у 2020. и 300.000 у 2021. | Број обука |
| 4.5.2 | Обуке за стратешко и акционо планирање за ОЦД и институције | | Јоб инфо центар | КЛЕР, ОЦД, институције, донатори | 2019-2021. | 900.000 укупно, 300.000 у 2019., 300.000 у 2020. и 300.000 у 2021. | / | Донаторска средства  900.000 укупно, 300.000 у 2019., 300.000 у 2020. и 300.000 у 2021. | Број обука |
| 4.5.3 | Обуке за мониторинг и евалуацију пројеката за ОЦД и институције | | Јоб инфо центар | КЛЕР, ОЦД, институције, донатори | 2019-2021. | 600.000 укупно, 200.000 у 2019., 200.000 у 2020. и 200.000 у 2021. | / | 600.000 укупно, 200.000 у 2019., 200.000 у 2020. и 200.000 у 2021. | Број обука |
| 4.5.4 | Обуке за извештавања и финансијски менаџмент за ОЦД и институције | | Јоб инфо центар | КЛЕР, ОЦД, институције, донатори | 2019-2021. | 600.000 укупно, 200.000 у 2019., 200.000 у 2020. и 200.000 у 2021. | / | 600.000 укупно, 200.000 у 2019., 200.000 у 2020. и 200.000 у 2021. | Број обука |
| 4.5.5 | Обуке за антидисркиминацију за ОЦД и институције | | ОЦД | МЈ, ОЦД, институције, донатори | 2019-2021. | 600.000 укупно, 200.000 у 2019., 200.000 у 2020. и 200.000 у 2021. | / | 600.000 укупно, 200.000 у 2019., 200.000 у 2020. и 200.000 у 2021. | Број обука |
| 4.5.6 | Мониторинг и евалуација ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Пироту | | Одељење за ванпривреду | ОЦД | 2019-2021 | 1.050.000 укупно, 330.000 у 2019., 360.000 у 2020., 360.000 у 2021. | 1.050.000 укупно, 330.000 у 2019., 360.000 у 2020., 360.000 у 2021 |  | Број извештаја |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 5:** | | **Унапређење инфраструктуре и услова становања у насељима у којима живе Роми и Ромкиње** | | | **Укупно за посебан циљ 5 (РСД):** | | **55.990.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **9.690.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **46.300.000,00** |
| **МЕРА 5.1** | | **Израда техничке документације за унапређење инфраструктурних и стамбених услова** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 5.1.1 | Израда техничке документације за насеља са већим бројем Рома | | Одељење за урбанизам | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | 2019-2021. | 300.000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | 300.000 укупно, 100.000 у 2019., 100.000 у 2020. и 100.000 у 2021. | / | Број пројеката техничке документације |
| 5.1.2 | Израда техничке документације за реконструкцију стамбених објеката у којима живе Роми | | Одељење за урбанизам | ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | 2020-2021. | Укупно 1.000.000., 500.000 у 2020. и 500.000 у 2021. | 1.000.000 укупно, 500.000 у 2020. и 500.000 у 2021. | / | Број пројеката техничке документације |
| **МЕРА 5.2** | | **Мапирање и адаптација стамбених јединица у власништву локалне самоуправе и ревидирање политике социјалног становања с фокусом на социјално угрожене породице и повратнике** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **Одлука о условима коришћења социјалних станова** | |
| 5.2.1 | Мапирање стамбених јединица у власништву ЈЛС за потребе социјалног становања | | Град | МЈ, МЗ, ЦСР, РГЗ | 2019-2021. | / | / | / | Проценат измапираних стамбених јединица |
| 5.2.2 | Реконструкција објеката социјалног становања | | Град | Домаћи и страни донатори, ОЦД | 2020-2021. | 50.000.000 укупно, 25 милиона у 2020. и 25.000.000 у 2021. | 5.000.000 укупно, 2.500.000 у 2020. 2.500.000 у 2021. | 45.000.000, донаторска средства | Број реконструисаних објеката |
| 5.2.3 | Доношење одлуке о условима коришћења социјалних станова | | Скупштина града | ЦСР | 2021. | / | / | / | Комплетна одлука са прецизираним условима коришћења донета (да/не) |
| **МЕРА 5.3** | | **Подршка за адаптацију појединачних стамбених објеката социјално угожених и повратника** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **/** | |
| 5.3.1 | Израда анализа потреба повратника | | Одељење за ванпривреду | КИРС, МЗ, ОЦД, ЦСР, НСЗ, МЈ, ПУП | 2019-2021. | 60.000 укупно, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | 60.000 укупно, 20.000 у 2019., 20.000 у 2020. и 20.000 у 2021. | / | Број анализа о потребама повратника |
| 5.3.2 | Издвајање средстава за набавку потребног материјала за адаптацију објеката | | Комисија за становање | ЦСР, МЈ, донатори | 2019-2021. | 2.100.000 укупно, 700.000 у 2019. 700.000 у 2020. и 700.000 у 2021. | 400.000 у 2019., 400.000 у 2020. и 700.000 у 2021. | ОП - 300.000 у 2019.  ОП – 300.000 у 2020. | Број подржаних корисника |
| **МЕРА 5.4** | | **Информисање и едукација грађана ромске националности о важности заштите животне средине уз обезбеђивање услова за одлагање отпада** | | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | **Одлука о додели парцела за сакупљаче секундарних сировина** | |
| 5.4.1 | Обезбеђивање парцела за сакупљаче секундарних сировина | | ГУ Пирот | МЗ, Републички синдикат сакупљача | 2020. | 750.000 у 2020. | 750.000 у 2020. | / | Број обезбеђених парцела |
| 5.4.2 | Уклањање дивљих депонија и уређење насеља у којима живе Роми и Ромкиње | | ГУ Пирот | ЈП Комуналац, ОЦД, МЗ, донатори | 2019-2021. | 900.000 укупно, 300.000 у 2019. 300.000 у 2020. и 300.000 у 2021. | 900.000 укупно, 300.000 у 2019. 300.000 у 2020. и 300.000 у 2021. | / | Број дивљих депонија |
| 5.4.3 | Инфо-сесије и едукација грађана о важности заштите животне средине у ромским насељима | | ГУ, ОЦД | МЗ, донатори, ОЦД | 2019-2021. | 180.000 укупно, 60.000 у 2019., 60.000 у 2020. и 60.000 у 2021. | 180.000 укупно, 60.000 у 2019., 60.000 у 2020. и 60.000 у 2021. | / | Број информисаних грађана ромске националности |
| 5.4.4 | Постављање контејнера за селекцију отпада | | ГУ Пирот | ЈП Комуналац, донатори, МЗ, ОЦД | 2020-2021. | 700.000 укупно, 350.000 у 2020. и 350.000 у 2021. | / | 700.000 из донаторских средстава | Број контејнера |

# ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Пироту за период 2019-2021. година стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера и активности уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета Града у годинама реализације локалног акционог плана.

Акциони план садржи и процену трошкова активности предвиђених предметним планом, а неопходно је вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама и активностима у конкретним програмима буџета Града, ради остваривања циљева програмског буџетирања.

Један од битних фактора у постављању релације између активности, рокова и извора финансирања, била је и динамика планирања и спровођења програмских активности/пројеката финансираних из буџета, односно донаторских средстава.

У првој години (2019. година) спровођења активности предвиђају се средства из буџета града Пирота у следећим износима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Ознака активности** | **Активност** | **Финансирање из буџета града Пирота у 2019. год.** |
| 1 | 1.1.1 | Једнократна помоћ - терапије, куповина животних намирница, подршка становању | 6.420.000,00 |
| 2 | 1.1.2 | Материјално-финансијска подршка за ученике под старатељством | 50.000,00 |
| 3 | 1.2.1 | Програми радног ангажовања за припаднике ромске заједнице | 600.000,00 |
| 4 | 1.2.3 | Обука запослених у ЦСР (нови прописи, сензибилизација, антидискриминација и сл.) | 100.000,00 |
| 5 | 1.4.2 | Информисање старијих ромске националности о услузи дневног боравка и народне кухиње | 5.000,00 |
| 6 | 1.4.3 | Подршка старијима ромске националности кроз услуге бриге о старима | 480.000,00 |
| 7 | 2.2.2 | Едукативне радионице за младе ромске националности о болестима зависности | 30.000,00 |
| 8 | 2.3.1 | Едукације о значају раног раста и развоја деце | 30.000,00 |
| 9 | 2.3.2 | Едукације о важности вакцинисања, редовних систематских прегледа и стоматолошких прегледа | 30.000,00 |
| 10 | 2.3.3 | Иинфо-сесије за родитеље ромске националности о школи родитељства | 30.000,00 |
| 11 | 3.1.1 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о могућностима и значају раног раста и развоја деце узраста 3-5,5 година | 5.000,00 |
| 12 | 3.1.2 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о значају континуитета предшколског образовања | 5.000,00 |
| 13 | 3.1.3 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о значају континуитета основношколског образовања | 5.000,00 |
| 14 | 3.1.4 | Инфо-сесије са родитељима и младима из градских и сеоских средина о значају укључивања и комплетирања средњошколског образовања | 5.000,00 |
| 15 | 3.1.5 | Инфо-сесије са младима из градских и сеоских средина о значају укључивања и комплетирања високог образовања | 5.000,00 |
| 16 | 3.2.2 | Инфо-сесије за средњошколце и студенте о стипендијама | 10.000,00 |
| 17 | 3.2.3 | Новчана помоћ социјално угроженим студентима ромске националности | 20.000,00 |
| 18 | 3.3.2 | Едукација младих о значају превенције раних бракова, вршњачког насиља и дискриминације | 100.000,00 |
| 19 | 3.4.2 | Обележавање 8. априла, Светског дана Рома у ромским насељима | 70.000,00 |
| 20 | 3.4.3 | Инфо кампања за увођење ромског језика са елементима културе и традиције у основне школе | 20.000,00 |
| 21 | 3.4.4 | Промовисање ромске културе кроз локалне програме | 100.000,00 |
| 22 | 4.2.2 | Обуке за тржиште рада | 250.000,00 |
| 23 | 4.2.4 | Програми стручне праксе за припаднике ромске националности | 216.000,00 |
| 24 | 4.2.5 | Програми стажирања за младе ромске националности са завршеним високим образовањем | 280.000,00 |
| 25 | 4.4.1 | Едукације о антидискриминацији | 40.000,00 |
| 26 | 4.5.6 | Мониторинг и евалуација ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Пироту | 330.000,00 |
| 27 | 5.1.1 | Израда техничке документације за насеља са већим бројем Рома | 100.000,00 |
| 28 | 5.3.1 | Израда анализе потреба повратника | 20.000,00 |
| 29 | 5.3.2 | Издвајање средстава за набавку потребног материјала за адаптацију објеката | 400.000,00 |
| 30 | 5.4.2 | Уклањање дивљих депонија и уређење насеља у којима живе Роми и Ромкиње | 300.000,00 |
| 31 | 5.4.3 | Инфо-сесије и едукација грађана о важности заштите животне средине у ромским насељима | 60.000,00 |
|  |  | **Укупно:** | **10.116.000,00** |

У случају одређених мера и активности, имајући у виду период од три године реализације ЛАП-а, руководило се могућностима аплицирања за донаторска средства. У складу са тим, примењен је приступ да је свуда где су препознате потребе за донаторским средствима назначено (су)финансирање из донаторских средстава (као могућност аплицирања по објављеним конкурсима). Међутим, пошто није било могуће прецизно утврдити износе по годинама који ће се определити из буџета услед непознавања услова конкурса, износи су дефинисани апроксимативно.

Такође, идентификацију донаторских средстава по изворима и износима, односно наменама за које донатори одобравају средстава, као и динамику трајања сваког пројекта и процењене износе који би се могли односити на ромску популацију, није било могуће свуда прецизно проценити услед непознавања услова конкурса (имајући у виду да су пројекти углавном у оквиру много већих целина или намена које се односе не само на националне мањине, него рецимо на породицу или омладину или незапослене, односно одређене социјалне групе, без прављења разлике по националној припадности).

У временском периоду реализације Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома (март 2019. - март 2020. године) и спровођења активности предвиђених у њему, средства из буџета града Пирота са суфинансирањем из средстава ЕУ реализују се у следећим износима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Ознака активности** | **Активност** | **Финансирање из буџета града Пирота у 2019. год.** |
| 1 | 1.2.2 | Инфо-сесије о услугама социјалне заштите намењене деци, одраслима и старима | 40.000,00 |
| 2 | 1.3.2 | Едукација о насиљу у породици, превенцији трговине људима и раним браковима | 120.000,00 |
| 3 | 1.3.3. | Обележавање значајних датума кроз кампање (16 дана активизма у борби против насиља над женама, месец ромско-женског активизма, дан дечијих права) | 20.000,00 |
| 4 | 1.4.1 | Инфо-сесије о могућностима заштите кроз хранитељство, старатељство и смештај у установе | 24.000,00 |
| 5 | 2.1.2 | Превентивни прегледи на терену у градској средини | 40.000,00 |
| 6 | 2.1.3 | Превентивни прегледи на терену у сеоским срединама | 40.000,00 |
| 7 | 2.2.1 | Едукативне радионице о репродуктивном здрављу, планирању породице и ризицима раног ступања у брак | 50.000,00 |
| 8 | 2.2.3 | Обележавање значајних датума по календару Јавног здравља | 50.000,00 |
| 9 | 3.2.1 | Школски прибор за ученике од 2. до 8. разреда основне школе и радни листови за децу предшколског узраста | 400.000,00 |
| 10 | 3.3.2 | Едукација младих о значају превенције раних бракова, вршњачког насиља и дискриминације | 50.000,00 |
| 11 | 3.4.1 | Обележавање 8. априла, Светског дана Рома у основним школама на територији Града Пирота | 100.000,00 |
| 12 | 4.1.1 | Инфо-сесије за грађане ромске националности о правима и обавезама пријаве на НСЗ кроз активности Мобилног тима (каравани запошљавања, активно тражење посла, клуб за тражење посла, тренинг самоефикасности, каријерно вођење и саветовање....) | 20.000,00 |
| 13 | 4.1.2 | Информисање грађана ромске националности о могућностима за запошљавње током сајмова запошљавања | 100.000,00 |
| 14 | 4.2.1 | Инфо-сесије о тржишно исплативим занимањима и мерама за економско оснаживање | 5.000,00 |
| 16 | 4.3.1 | Инфо-сесије о програму за развој предузетништва, социјалног предузетништва | 20.000,00 |
| 16 | 4.3.2 | Евидентирање организација/установа које пружају обуке за покретање властитог бизниса, развој пословног плана, конкурисање код банака за кредите и зајмове, донације | 30.000,00 |
| 17 | 4.3.5 | Инфо сесије о подстицајним мерама у пољопривреди | 20.000,00 |
| 18 | 5.3.2 | Издвајање средстава за набавку потребног материјала за адаптацију објеката | 300.000,00 |
|  |  | **Укупно:** | **1.429.000,00** |

# ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Успешно спровођење Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Пироту, обезбедиће се јасном поделом надлежности у:

**1) структури за управљање процесом примене ЛАП-а,**

**2) структури које су оперативне и примењују ЛАП.**

**1) Структура за управљање процесом примене ЛАП-а:** Након усвајања ЛАП-а од стране Скупштине града Пирота, Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња*,* које је иницирало израду овог документа*,* биће одговорно за управљање процесом реализације ЛАП-а, извештавање о постигнутим резултатима у свакој наведеној области за сваку буџетску годину као и завршни извештај по истеку периода за који се документ усваја. Потребне податке прикупљаће Одељење за друштвене делатности и Помоћник Градоначелника за ванпривреду који ће формирати **Тим за праћење реализације ЛАП-а (у даљем тексту Тим),** који ће пратити реализацију активности из ЛАП-а и о томе извештавати ЛКТ.

Тим за извештавање и праћење реализације ЛАП-а је оперативно тело које је спона са свим релевантним социјалним партнерима и заинтересованим актерима у спровођењу планираних мера/активности/акција. Тимје задужен за прикупљање и обједињавање података потребних за праћење и извештавање наведених мера/активности/акција по областима, као и за припрему годишњег извештаја.

Структура за управљање процесом примене ЛАП-а има следеће задатке:

* одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а;
* именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат операционализације ЛАП-а;
* обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера/учесника у процесу унапређења положаја Рома у локалној заједници;
* одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП-а;
* управља процесом праћења (мониторинга) и вредновања (евалуација) успешности ЛАП-а;
* одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.

Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња доставља извештај о спровођењу ЛАП-а Скупштини града до 31.03. текуће године за претходну.

**2)Оперативну структуру** за примену ЛАП-а чиниће, осим чланова Тима, Мобилна јединица и координатор за ромска питања на територији Пирота. Тим ће окупљати релеватне институције, организације и тимове или радне групе. Оне ће бити формиране у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу ЛАП-а. У складу са ЛАП-ом, биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници - партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног акционог плана има следеће задатке и одговорности:

* реализација ЛАП-а;
* непосредна комуникација са корисницима услуга које се обезбеђују ЛАП-ом;
* редовно достављање извештаја члановима Тима о свим активностима на спровођењу ЛАП-а;
* унапређење процеса примене ЛАП-а у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре.

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене ЛАП-а. План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција. Годишње планове ће усвајати Скупштина града Пирота.

Механизми праћења, вредновања успешности примене ЛАП-а и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани планом мониторинга и евалуације.

Табела: Базне и циљне вредности индикатора

| **Број** | **Активност/пројекат** | | | **Очекивани циљ активности/пројекта** | | **Индикатори** | | | | | **Базна година и базна вредност** | | | | | | | **Циљне вредности** | | | | | | | | | | **Извор верификације** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год.** | | **Вредност** | | | | | **2019.** | | | | **2020.** | | **2021.** | | | |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | | | Побољшање положаја Рома и Ромкиња у Пироту уз већу социјалну укљученост и унапређење услова живота | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикатор 1:** | | | Број Рома и Ромкиња корисника социјалне заштите | | Базна год.: | | 2018. | | | Базна вредност: | | | | | 1873 | | | | | Извор верификације: | | | | | Извештај ЦСР | | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | | Циљна вредност: | | | | | 2000 | | | | |
| **Индикатор 2:** | | | Број Рома и Ромкиња обухваћених превентивним здравственим прегледима | | Базна год.: | | 2018. | | | Базна вредност: | | | | | 50 | | | | | Извор верификације: | | | | | Извештај здравствене медијаторке, извештај Дома здравља | | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | | Циљна вредност: | | | | | 300 | | | | |  | | | | |
| **Индикатор 3:** | | | Број ромске деце и ученика који су укључени и континуирано похађају образовно-васпитне институције | | Базна год.: | | 2018. | | | Базна вредност: | | | | | 660 | | | | | Извор верификације: | | | | | Извештај ПУ, извештај ОШ, извештај СШ, извештај педагошких асистената, евиденција ОЦД | | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | | Циљна вредност: | | | | | 680 | | | | |  | | | | |
| **Индиктор 4:** | | | Број незапослених Рома и Ромкиња у програмима за повећање запошљивости | | Базна год.: | | 2018. | | | Базна вредност: | | | | | 132 | | | | | Извор верификације: | | | | | Извештај НСЗ | | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | | Циљна вредност: | | | | | 150 | | | | |  | | | | |
| **Индикатор 5:** | | | Број Рома и Ромкиња којима су унапређени услови становања | | Базна год.: | | 2018. | | | Базна вредност: | | | | | 0 | | | | | Извор верификације: | | | | | Извештај Одељења за урбанизам, Извештај надзорног органа, Извештај ЦСР | | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | | Циљна вредност: | | | | | 140 | | | | |  | | | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | | **1. Унапређење социјалне заштите Рома и Ромкиња у Пироту кроз повећање социјалних давања и доступности услуга** | | | | **Укупно за посебан циљ 1 (РСД):** | | | | | | | | |  | | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | |  |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | |  |
| **Индикатор 1:** | | | Проценат издвајања у буџету за социјална давања | | Базна год.: | | 2018. | | Базна вредност: | | | | | | | 6.000.000 | | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај ЦСР | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | Циљна вредност: | | | | | | | 7.200.000 | | | |
| **Индикатор 2:** | | | Број Ромкиња обухваћених програмима за превентивно деловање и подршку против насиља у породици | | Базна год.: | | 2018. | | Базна вредност: | | | | | | | 20 | | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај ЦСР | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | Циљна вредност: | | | | | | | 100 | | | | Извештај ЦСР | | | |
| **Индикатор 3:** | | | Број информисаних Рома и Ромкиња о услугама социјалне заштите | | Базна год.: | | 2018. | | Базна вредност: | | | | | | | 1000 | | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај ЦСР | | | |
| Циљна год.: | | 2021. | | Циљна вредност: | | | | | | | 2000 | | | | Извештај ЦСР | | | |
| **МЕРА 1.1 Већа социјална давања за децу и породицу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Једнократна помоћ – терапије, куповина животних намирница, подршка становању | | | Повећање укупног износа средстава из буџета за једнократну помоћ за 20% на годишњем нивоу | | Износ буџета за једнократну помоћ на годишњем нивоу | | | | | | 2018 | | 6.000.000 | | | 6.420.000 | | | | 6.840.000 | | 7.260.000 | | | | Одлука о буџету града Пирота | | |
| 1.1.2 | Материјално-финансијска подршка за ученике под старатељством | | | Увођење материјално-финансијске подршке ученицима основних и средњих школа под старатељством | | Број ученика основношколског и средњешколског узраста ромске националности који су добила подршку | | | | | | 2018 | | 0 | | | 22 | | | | 22 | | 22 | | | | Одлука о буџету града Пирота  Извештај ЦСР | | |
| **МЕРА 1.2** **Јача саветодавна улога ЦСР у сарадњи са ОЦД и ромским координатором ради повећања доступности услуга и остваривање права социјалне заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Програми радног ангажовања за припаднике ромске заједнице | | | Повећање броја радно ангажованих припадника ромске заједнице | | Број радно ангажованих лица | | | | | | 2018 | | 110 | | | 120 | | | | 130 | | 150 | | | | Одлука о буџету града Пирота  Извештај ЦСР | | |
| 1.2.2 | Инфо-сесије о услугама социјалне заштите намењене деци, одраслима и старима | | | Информисање грађана ромске националности о услуга социјалне заштите | | Број информисаних грађана ромске националности | | | | | | 2018 | | 0 | | | 40 | | | | 40 | | 40 | | | | Извештај о одржаним инфо-сесијама  Листа учесника  Извештај ЦСР | | |
| 1.2.3 | Обука запослених у ЦСР (нови прописи, сензибилизација, антидискриминација и сл.) | | | Јачање капацитета запослених у ЦСР у вези нових прописа, сензибилизација за рад са ромском популацијом, антидискриминација. | | Број обука | | | | | | 2018 | | 1 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | Извештај са обука  Листа учесника  Евалуациони листови  Извештај ЦСР | | |
| **МЕРА 1.3. Мањи број случајева насиља у породици кроз превентивно деловање и подршку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Увођење услуге тренутног смештаја као мере подршке жртвама насиља у породици | | | Обезбеђивање простора у власништву ЈЛС за услугу тренутног смештаја за жртве насиља у породици | | Услуга тренутног смештаја уведена до 2021. (да/не) | | | | | | 2018 | | не | | | не | | | | не | | да | | | | Одлука Скупштине Града  Извештај ЦСР | | |
| 1.3.2 | Едукација о насиљу у породици, превенцији трговине људима и раним браковима | | | Представници локалних институција (школе, ПУ, ДЗ, ОЦД, МЈ) едуковани о насиљу у породици, превенцији трговине људима и раним браковима | | Број едукација | | | | | | 2018 | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | 10 | | | | Извештај о едукацијама  Листе учесника  Евалуације  Извештај ЦСР  Извештај локалних тимова  Извештај ОЦД | | |
| 1.3.3 | Обележавање значајних датума кроз кампање (16 дана активизма у борби против насиља над женама, месец ромско-женског активизма, дан дечијих права) | | | Подизање нивоа свести грађана и грађанки Пирота о насиљу у породици и над женама, женским и дечијим правима | | Број учесника у кампањама | | | | | | 2018 | | 0 | | | 50 | | | | 70 | | 100 | | | | Извештај МЈ  Извештај ОЦД  Листе учесника | | |
| **МЕРА 1.4 Веће укључивање ромске деце, младих и старијих у локалне услуге социјалне заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Инфо-сесије о могућностима заштите кроз хранитељство, старатељство и смештај у установе | | | Већа информисаност корисника ромске националности о могућностима заштите кроз хранитељство, старатељство и смештај у установе | | Број информисаних корисника ромске националности | | | | | | 2018 | | 0 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Извештај о одржаним инфо-сесијама  Листа учесника  Извештај ЦСР | | |
| 1.4.2 | Информисање старијих ромске националности о услузи дневног боравка и народне кухиње | | | Већа информисаност старијих ромске националности о услузи дневног боравка и народне кухиње | | Број инфо сесија | | | | | | 2018 | | 0 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | Извештај о одржаним инфо-сесијама  Листа учесника  Извештај ЦСР  Извештај Црвеног крста | | |
| 1.4.3 | Подршка старијима ромске националности кроз услуге бриге о старима | | | Повећање броја старијих ромске националности који користе услууге геронто-домаћица | | Број корисника геронто-услуга | | | | | | 2018 | | 5 | | | 10 | | | | 30 | | 50 | | | | Извештај Црвеног крста  Извештај ЦСР | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **2. Побошљање здравствене заштите Рома и Ромкиња у Пироту кроз повећање броја превентивних прегледа, повећање свести о здравим стиловима живота и значају раног раста и развоја деце** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 2 (РСД):** | | | | | | | |  | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Индикатор 1:** | | Број Рома и Ромкиња обухваћених превентивним прегледима на терену | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 50 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештај здравствене медијаторке/патронажне службе  Извештај Дома здравља | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 300 | | |
| **Индикатор 2:** | | Број младих Рома и Ромкиња обухваћених активностима за промоцију здравих стилова живота | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 10 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештај здравствене медијаторке/патронажне службе  Извештај Дома здравља  Извештај ОЦД | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 72 | | |  | | | |
| **Индикатор 3:** | | Број Рома и Ромкиња обухваћених активностима за промоцију раног раста и развоја деце | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 150 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештај здравствене медијаторке/патронажне службе  Извештај Дома здравља  Извештај ОЦД | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 500 | | |  | | | |
| **МЕРА 2.1 Спровођење већег броја превентивних прегледа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Гинеколошки превентивни прегледи | | | Повећан број жена обухваћених гинеколошким превентивним прегледима за жене ромске националности | | Број жена ромске националности обухваћених прегледом | | | | | | 2018 | | 50 | | | 100 | | | | 150 | | 200 | | | | Извештај Дома здравља  Извештај здравствене медијаторке | | |
| 2.1.2 | Превентивни прегледи на терену у градској средини | | | Повећан број превентивних прегледа на терену у градској средини за припаднике ромске националности | | Број прегледа на терену у градској средини | | | | | | 2018 | | 2 | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | Извештај Дома здравља  Извештај здравствене медијаторке/патронаже | | |
| 2.1.3 | Превентивни прегледи на терену у сеоским срединама | | | Повећан број превентивних прегледа на терену у сеоским срединама за припаднике ромске националности | | Број прегледа на терену у сеоским срединама | | | | | | 2018 | | 0 | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | Извештај здравствене медијаторке/патронаже | | |
| **МЕРА 2.2 Информисање и едукација младих ромске националности о здравим стиловима живота** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Едукативне радионице о репродуктивном здрављу, планирању породице и ризицима раног ступања у брак | | | Подизање свести младих ромске националности о репродуктивном здрављу, планирању породице и ризицима раног ступања у брак | | Број младих на радионицама | | | | | | 2018 | | 100 | | | 150 | | | | 150 | | 150 | | | | Извештаји са одржаних едукација  Листе учесника  Евалуације  Извештај здравствене медијаторке/патронаже | | |
| 2.2.2 | Едукативне радионице за младе ромске националности о болестима зависности | | | Подизање свести младих ромске националности о болестима зависности | | Број младих на радионицама | | | | | | 2018 | | 20 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Листе учесника  Евалуације  Извештај здравствене медијаторке/патронаже | | |
| 2.2.3 | Обележавање значајних датума по календару Јавног здравља | | | Подизање нивоа свести грађана и грађанки о болестима и стањима обухваћеним календаром Јавног здравља | | Број присутних | | | | | | 2018 | | 0 | | | 50 | | | | 70 | | 100 | | | | Извештај МЈ  Извештај здравствене медијаторке  Извештај Дома здравља (патронажа)  Извештај ОЦД | | |
| **МЕРА 2.3 Информисање и едукација родитеља о значају раног раста и развоја деце** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Едукације о значају раног раста и развоја деце | | | Подизање свести родитеља ромске националности о значају раног раста и развоја деце | | Број учесника | | | | | | 2018 | | 0 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Листе учесника  Евалуације  Извештај здравствене медијаторке/патронаже | | |
| 2.3.2 | Едукације о важности вакцинисања, редовних систематских прегледа и стоматолошких прегледа | | | Подизање свести родитеља ромске националности о важности вакцинисања, редовних систематских прегледа и стоматолошких прегледа | | Број учесника | | | | | | 2018 | | 0 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Листе учесника  Евалуације  Извештај здравствене медијаторке/патронаже | | |
| 2.3.3 | Иинфо-сесије за родитеље ромске националности о школи родитељства | | | Боља информисаност родитеља ромске националности о школи родитељства | | Број информисаних родитеља | | | | | | 2018 | | 0 | | | 50 | | | | 50 | | 50 | | | | Извештај са инфо-сесија  Листе учесника  Извештај здравствене медијаторке/патронаже | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **3. Повећана укљученост деце и младих ромске националности у образовни систем и обезбеђивање континуитета у похађању наставе** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 3 (РСД):** | | | | | | | |  | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Индикатор 1:** | | Број родитеља и младих ромске националности информисаних о начину укључивања и мерама подршке у образовању | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 50 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештаји са инфо-сесија  Листе учеснике | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 900 | | |
| **Индикатор 2:** | | Износ новчаних издвајања у буџету за материјалну и финансијску подршку деци и младима ромске националности у образовању | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 0 | | | Извор верификације: | | | | | | | Одлука о буџету | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 1.200.000 | | | Спискови деце и младих | | | |
| **Индикатор 3:** | | Број учесника на културно-уметничким манифестацијама за неговање ромске културе и уметности | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 20 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештаји локалних тимова | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 96 | | | Извештаји МЈ | | | |
| **МЕРА 3.1 Информисање родитеља из градских и сеоских средина о начину укључивања и мерама подршке за укључивање деце у образовни систем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о могућностима и значају раног раста и развоја деце узраста 3-5,5 година | | | Повећана информисаност родитеља деце узраста 3-5,5 година о могућностима и значају раног раста и развоја деце | | Број информисаних родитеља | | | | | | 2018 | | 1 | | | 45 | | | | 45 | | 45 | | | | Извештај са инфо-сесија  Листе учесника  Извештај локалног тима за рани развој деце | | |
| 3.1.2 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о значају континуитета предшколског образовања | | | Повећана информисаност родитеља деце предшкоског узраста о значају континуитета предшколског образовања | | Број информисаних родитеља | | | | | | 2018 | | 1 | | | 45 | | | | 45 | | 45 | | | | Извештај са инфо-сесија  Листе учесника  Извештај локалног тима за рани развој деце | | |
| 3.1.3 | Инфо-сесије са родитељима из градских и сеоских средина о значају континуитета основношколског образовања | | | Повећана информисаност родитеља ученика основних школа о значају континуитета основношколског образовања | | Број информисаних родитеља | | | | | | 2018 | | 1 | | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | | Извештај са инфо-сесија  Листе учесника  Извештај локалног тима за превенцију осипања | | |
| 3.1.4 | Инфо-сесије са родитељима и младима из градских и сеоских средина о значају укључивања и комплетирања средњошколског образовања | | | Повећана информисаност родитеља ученика средњих школа и младих о значају укључивања и комплетирања средњошколског образовања | | Број информисаних родитеља и младих | | | | | | 2018 | | 1 | | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | | Извештај са инфо-сесија  Листе учесника  Извештај локалног тима за превенцију осипања | | |
| 3.1.5 | Инфо-сесије са младима из градских и сеоских средина о значају укључивања и комплетирања високог образовања | | | Повећана информисаност младих о значају укључивања и комплетирања високог образовања | | Број информисаних младих | | | | | | 2018 | | 0 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Извештај са инфо-сесија  Листа учесника  Извештај МЈ | | |
| **МЕРА 3.2 Материјална и финансијска подршка деци и младима ромске националности у образовним институцијама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Школски прибор за ученике од 2. до 8. разреда основне школе | | | Обезбеђивање школског прибора за ученике ради превенције осипања и мотивисања | | Број ученика | | | | | | 2018 | | 0 | | | Број стасалих ученика у 2019 | | | | Број стасалих ученика у 2020 | | Број стасалих ученика у 2021 | | | | Одлука о буџету Града Пирота  Извештај Одељења за ванпривреду ГУ Пирот | | |
| 3.2.2 | Инфо-сесије за средњошколце и студенте о стипендијама | | | Одржавање инфо-сесија са средњошколцима и студентима ради информисања о доступним стипендијама | | Број учесника на инфо-сесијама | | | | | | 2018 | | 0 | | | 60 | | | | 60 | | 60 | | | | Извештај са инфо-сесија  Листа учесника  Извештај Одељења за ванпривреду ГУ Пирот | | |
| 3.2.3 | Новчана помоћ социјално угроженим студентима ромске националности | | | Обезбеђивање новчане помоћи студентима ромске националности ради мотивације и обезбеђивања основних средстава за студирање | | Број студената корисника новчане помоћи | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Одлука о буџету Града Пирота  Извештај Одељења за ванпривреду ГУ Пирот | | |
| **МЕРА 3.3 Организовање информативних и едукативних активности о значају укључивања ромске деце у васпитно-образовни процес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Едукација наставног особља о антидискриминацији, правима ромске деце, специфичностима, тешкоћама редовног похађања наставе | | | Повећање знања наставног особља о антидискриминацији, правима ромске деце, специфичностима, тешкоћама редовног похађања наставе | | Број едукација | | | | | | 2018 | | 0 | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | Извештај са едукација  Листе учесника  Евалуације | | |
| 3.3.2 | Едукација младих о значају превенције раних бракова и дискриминације | | | Боље разумевање значаја превенције раних бракова младих из ромске и већинске популације | | Број младих | | | | | | 2018 | | 150 | | | 225 | | | | 225 | | 225 | | | | Извештај са едукација  Листе учесника  Евалуације | | |
| **МЕРА 3.4 Неговање ромске културе и уметности и већа информисаност о положају Рома у свим областима** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Обележавање 8. априла, Светског дана Рома у основним школама на територији Града Пирота | | | Деца у основним школама сензибилисана по питању значајног датума за Роме | | Број образовних институција које обележавају 8. април | | | | | | 2018 | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | Извештај педагошких асистената  Фотографије  Медијски извештаји | | |
| 3.4.2 | Обележавање 8. априла, Светског дана Рома у ромским насељима | | | Очување идентитета Рома у самој заједници | | Број грађана који учествује у активностима | | | | | | 2018 | | 100 | | | 200 | | | | 200 | | 300 | | | | Извештаји ОЦД  Фотографије  Медијски извештаји | | |
| 3.4.3 | Заговарање за увођење ромског језика са елементима културе и традиције у основне школе | | | Увођење изборног предмета „Ромски језик са елементима културе и традиције“у основне школе у адекватном термину | | Предмет „Ромски језик са елементима културе и традиције уведен (да/не) | | | | | | 2018 | | не | | | не | | | | да | | да | | | | Наставни план и програм  Уговор о ангажовању наставника ромског језика са елементима културе и традиције | | |
| 3.4.4 | Промовисање ромске културе кроз локалне програме | | | Неговање и промовисање ромске културе на локалу | | Број подржаних програма | | | | | | 2018 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | Одлука о додели средстава за финансирање програма из области културе  Извештаји ОЦД | | |
| 3.4.5 | Културно-уметнички програми (фолкор, позориште, продукција, медијска заступљеност, издаваштво) | | | Повећан број културних-уметничких садржаја | | Број подржаних програма | | | | | | 2018 | | 3 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | Одлука о додели средстава за финансирање програма из области културе, уметности и информисања  Извештаји ОЦД  Извештаји установа културе  Извештаји медија  Медијски извештаји | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **4. Смањење броја незапослених Рома и Ромкиња у Пироту** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 4 (РСД):** | | | | | | | |  | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Индикатор 1:** | | Број Рома и Ромкиња укључених у програме за повећање запошљивости | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 132 | | | Извор верификације: | | | | | | | Евиденција НСЗ | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 150 | | |
| **Индикатор 2:** | | Број едукованих и информисаних припадника ромске заједнице о мерама за запошљавање | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 200 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештаји ОЦД | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 800 | | | Извештаји НСЗ  Листе присутних | | | |
| **Индикатор 3:** | | Број Рома и Ромкиња корисника мера активне политике запошљавања | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 119 | | | Извор верификације: | | | | | | | Евиденција НСЗ | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 180 | | | Евиденција КЛЕР | | | |
| **МЕРА 4.1 Информисање и едукација припадника ромске заједнице о могућностима и мерама за економско оснаживање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Инфо-сесије за грађане ромске националности о правима и обавезама пријаве на НСЗ кроз активности Мобилног тима (каравани запошљавања, активно тражење посла, клуб за тражење посла, тренинг самоефикасности, каријерно вођење и саветовање....) | | | Повећана информисаност грађана ромске националности о важности пријаве на евиденцију НСЗ и програмима за повећање запошљивости | | Број информисаних грађана ромске националности | | | | | | 2018 | | 0 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Извештај МЈ  Извештај НСЗ  Извештај са инфо-сесије  Листа учесника | | |
| 4.1.2 | Информисање грађана ромске националности о могућностима за запошљавње током сајмова запошљавања | | | Повећана информисаност грађана ромске националности током сајмова запошљавања о програмима запошљавања и организацијама и институцијама које пружају могућности за повећање запошљивости | | Број информисаних грађана ромске националности | | | | | | 2018 | | 0 | | | 50 | | | | 50 | | 50 | | | | Извештај МЈ  Број подељеног материјала  Медијски извештај | | |
| **МЕРА 4.2 Укључивање припадника ромске националне мањине у програме мера активне политике запошљавања, програме обука и стручне праксе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Инфо-сесије о тржишно исплативим занимањима и мерама за економско оснаживање | | | Повећана информисаност грађана ромске националности о тржишно исплативим занимањима и мерама за економско оснаживање | | Број информисаних грађана ромске националности | | | | | | 2018 | | 100 | | | 150 | | | | 150 | | 150 | | | | Извештај МЈ  Извештај НСЗ  Извештај са инфо-сесије  Листа учесника | | |
| 4.2.2 | Обуке за тржиште рада | | | Повећан број Рома и Ромкиња на обукама за тржиште рада | | Број Рома и Ромкиња на обукама | | | | | | 2018 | | 20 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Извештај НСЗ  Извештај донатора  Листе учесника  Евалуације обука | | |
| 4.2.3 | Обуке на захтев послодавца | | | Повећан број Рома и Ромкиња на обукама на захтев послодавца | | Број Рома и Ромкиња на обукама | | | | | | 2018 | | 3 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | Извештај НСЗ  Извештај донатора  Листе учесника  Евалуације обука | | |
| 4.2.4 | Програми стручне праксе за припаднике ромске националности | | | Повећан број Рома и Ромкиња у програмима стручне праксе | | Број Рома и Ромкиња у програмима | | | | | | 2018 | | 1 | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | Извештај НСЗ  Извештај донатора  Евиденција о учесницима на стручној пракси  Евалуације програма | | |
| 4.2.5 | Програми стажирања за младе ромске националности са завршеним високим образовањем | | | Подршка младима ромске националности са високим образовањем за повећање запошљивости | | Број младих | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Уговор о стажирању  Извештај институције у којој је спроведно стажирање | | |
| **МЕРА 4.3 Стратешка и материјална подршка за економско оснаживање, с фокусом на економско оснаживање Ромкиња** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Инфо-сесије о програму за развој предузетништва, социјалног предузетништва | | | Повећана информисаност Рома и Ромкиња о програмима за развој предузетништва и социјалног предузетништва | | Број инфо-сесија | | | | | | 2018 | | 1 | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | Извештај ОЦД  Извештај МЈ  Извештај НСЗ  Извештај са инфо-сесије  Листа учесника | | |
| 4.3.2 | Евидентирање организација/установа које пружају обуке за покретање властитог бизниса, развој пословног плана, конкурисање код банака за кредите и зајмове, донације | | | Формирање евиденције организација/установа које пружају обуке за економско оснаживање | | Евиденција израђена (да/не) | | | | | | 2018 | | Не | | | Да | | | | Да | | Да | | | | Израђен упитник за прикупљање података  Евиденција организација/установа | | |
| 4.3.3 | Израда ЛАП-а за економско оснаживање Ромкиња | | | Креирање стратешког оквира за унапређење економског положаја Ромкиња | | ЛАП усвојен (да/не) | | | | | | 2018 | | Не | | | Не | | | | Да | | Да | | | | Донета Одлука о изради ЛАП-а за економско оснаживање Ромкиња  Донета Одлука о усвајању ЛАП-а за економско оснаживање Ромкиња | | |
| 4.3.4 | Израда плана за обављање делатности сакупљања секундарних сировина | | | Креирање стратешког оквира за унапређење делатности сакупљања секундарних сировина | | План усвојен (да/не) | | | | | | 2018 | | Не | | | Не | | | | Да | | Да | | | | Донета Одлука о плана за обављање делатности сакупљања секундарних сировина  Донета Одлука о усвајању плана за обављање делатности сакупљања секундарних сировина | | |
| 4.3.5 | Инфо сесије о подстицајним мерама у пољопривреди | | | Грађани ромске националности информисани о подстицајним мерама у пољопривреди | | Број учесника | | | | | | 2018 | | 0 | | | 30 | | | | 30 | | 30 | | | | Извештај службе за пољопривреду  Извештај ОЦД  Извештај са инфо-сесије  Листа учесника | | |
| **МЕРА 4.4 Подстицање послодаваца за запошљавање Рома и Ромкиња** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Едукације о антидискриминацији | | | Послодавци едуковани о антидискриминацији приликом запошљавања Рома и Ромкиња | | Број послодаваца учесника едукације | | | | | | 2018 | | 20 | | | 20 | | | | 20 | | 20 | | | | Извештај ОЦД  Листа учесника  Евалуација | | |
| 4.4.2 | Креирање и имплементација подстицајних мера за предузетнике који запошљавају Роме у ЛАПЗ-у до 2021. | | | Повећана запошљеност Рома и Ромкиња кроз креирање и имплементацију подстицајних мера за предузетнике који запошљавају Роме у ЛАПЗ-у за 2021. | | Број мера | | | | | | 2018 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 1 | | | | Минимум 1 мера креирана и имплементирана до 2021. | | |
| **МЕРА 4.5 Јачање капацитета локалних институција и ОЦД за планирање, креирање и спровођење програма за повећање запошљивости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Обуке за писање пројеката по ЕУ методологији за ОЦД и институције | | | Ојачани капацитети ОЦД и институција за писање пројеката по ЕУ метологији | | Број обука | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Извештај Јоб инфо центра  Листе учесника  Евалуације  Број поднетих пројеката  Број одобрених пројеката | | |
| 4.5.2 | Обуке за стратешко и акционо планирање за ОЦД и институције | | | Ојачани капацитети ОЦД и институција за акционо и стратешко планирање | | Број обука | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Извештај Јоб инфо центра  Листе учесника  Евалуације  Број урађених стратешких планова  Број урађених акционих планова | | |
| 4.5.3 | Обуке за мониторинг и евалуацију пројеката за ОЦД и институције | | | Ојачани капацитети ОЦД и институција за мониторинг и евалуацију пројеката | | Број обука | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Извештај Јоб инфо центра  Листе учесника  Евалуације  Број мониторинг извештаја  Број извештаја о евалуацији пројеката | | |
| 4.5.4 | Обуке за извештавања и финансијски менаџмент за ОЦД и институције | | | Ојачани капацитети ОЦД и институција за извештавања и финансијски менаџмент | | Број обука | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Извештај Јоб инфо центра  Листе учесника  Евалуације  Број извештаја  Број финансијских извештаја | | |
| 4.5.6 | Мониторинг и евалуација ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Пироту | | | Остваривање партнерства у праћењу и оцени имплементације ЛАП-а између Одељења за ванпривредне делатности и удружења грађана | | Број извештаја | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Извештај о мониторингу и евалуацији | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **5. Унапређење инфраструктуре и услова становања у насељима у којима живе Роми и Ромкиње** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 5 (РСД):** | | | | | | | |  | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | |  |
| **Индикатор 1:** | | Број техничке документације за унапређење услова становања | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 1 | | | Извор верификације: | | | | | | | База података | | | |
| Циљна год.: | | | 2020 | Циљна вредност: | | | | | | | 6 | | |
| **Индикатор 2:** | | Број унапређених стамбених јединица | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 0 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештај Одељења за урбанизам | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 30 | | | Извештај ЦСР  Извештај Комисије за пријем објеката | | | |
| **Индикатор 3:** | | Број уређених насеља након уклањања депонија | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 5 | | | Извор верификације: | | | | | | | Извештај ОЦД | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 15 | | | Извештај МЈ | | | |
| **МЕРА 5.1 Израда техничке документације за унапређење инфраструктурних и стамбених услова** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Израда техничке документације за насеља са већим бројем Рома | | | Техничка документација за насеља са већим бројем Рома урађена | | Број пројеката техничке документације | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Пројекат техничке документације  Извештај Одељења за урбанизам | | |
| 5.1.2 | Израда техничке документације за реконструкцију стамбених објеката у којима живе Роми | | | Техничка документација за реконструкцију стамбених објеката у којима живе Роми урађена | | Број пројеката техничке документације | | | | | | 2018 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Пројекат техничке документације  Извештај Одељења за урбанизам | | |
| **МЕРА 5.2 Мапирање и адаптација стамбених јединица у власништву локалне самоуправе и ревидирање политике социјалног становања с фокусом на социјално угрожене породице и повратнике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Мапирање стамбених јединица у власништву ЈЛС за потребе социјалног становања | | | Стамбене јединице у власништву ЈЛС за потребе социјалног становања измапиране | | Проценат измапираних стамбених јединица | | | | | | 2018 | | 0 | | | 40% | | | | 60% | | 80% | | | | Извештај о мапирању | | |
| 5.2.2 | Реконструкција објеката социјалног становања | | | Објекти у власништву ЈЛС намењени социјалном становању реконструисани | | Број реконструисаних објеката | | | | | | 2018 | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | | Извештај Одељења за урбанизам  Извештај надзорног органа  Извештај Комисије за пријем објеката | | |
| 5.2.3 | Доношење одлуке о условима коришћења социјалних станова | | | Одлука о условима коришћена социјалних станова донета ради ближег дефинисања услова коришћења | | Комплетна одлука са прецизираним условима коришћења донета (да/не) | | | | | | 2018 | | Не | | | Не | | | | Не | | Да | | | | Одлука Скупштине Града | | |
| **МЕРА 5.3 Подршка за адаптацију појединачних стамбених објеката социјално угожених и повратника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Израда анализа потреба повратника | | | Утврђивање потреба повратника на годишњем нивоу ради планирања локалних мера подршке | | Број анализа о потребама повратника | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | Извештај МЈ Извештај ромског координатора  Извештај ЦСР | | |
| 5.3.2 | Издвајање средстава за набавку потребног материјала за адаптацију објеката | | | Додатна средства за адаптацију објеката издвојена | | Број подржаних корисника | | | | | | 2018 | | 5 | | | 10 | | | | 10 | | 10 | | | | Одлука о буџету  Извештај Комисије за становање | | |
| **МЕРА 5.4 Информисање и едукација грађана ромске националности о важности заштите животне средине уз обезбеђивање услова за одлагање отпада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Обезбеђивање парцела за сакупљаче секундарних сировина | | | Унапређење животних услова обезбеђивањем простора за одлагање прикупљених сировина | | Број обезбеђених парцела | | | | | | 2018 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | Одлука Скупштине о додели парцела | | |
| 5.4.2 | Уклањање дивљих депонија и уређење насеља у којима живе Роми и Ромкиње | | | Дивље депоније уклоњене и насеља уређена у насељима у којима живе Роми и Ромкиње | | Број дивљих депонија | | | | | | 2018 | | 10 | | | 8 | | | | 5 | | 0 | | | | Извештај Одељења за урбанизам  Извештај ЈП Комуналац | | |
| 5.4.3 | Инфо-сесије и едукација грађана о важности заштите животне средине у ромским насељима | | | Грађани ромске националности едуковани о важности заштите животне средине у ромским насељима | | Број информисаних грађана ромске националности | | | | | | 2018 | | 50 | | | 75 | | | | 75 | | 75 | | | | Извештај са радионица  Листе учесника  Евалуације | | |
| 5.4.4 | Постављање контејнера за селекцију отпада | | | Обезбеђени услови за селекцију отпада у ромским насељима | | Број контејнера | | | | | | 2018 | | 5 | | | / | | | | 15 | | 15 | | | | Извештај ЈП Комуналац | | |

# ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

*(УПУТСТВО: Унети све скраћенице које су у документу коришћене)*

|  |  |
| --- | --- |
| АПЗ | Активне политике запошљавања |
| ДЗ | Дом здравља |
| ЕИДХР | Европски инструмент за демократију и људска права |
| ЕУ | Европска унија |
| ИПА | Инструмент за претприступну помоћ ЕУ |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЈП | Јавно предузеће |
| КВ | Квалификовани |
| КЗМ | Канцеларија за младе |
| КИРС | Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије |
| КЛЕР | Канцеларија за локални економски развој |
| КУД | Културно-уметничко друштво |
| KfW | Немачка развојна банка |
| ЛАП | Локални акциони план |
| ЛАПЗ | Локални акциони план запошљавања |
| ЛКТ | Локално координационо тело града Пирота |
| МЗ | Месна заједница |
| MЈ | Мобилна јединица |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| НСП | Новачана социјална помоћ |
| НКВ | Неквалификовани |
| ОКЗ | Образовно-културна заједница |
| ОУН | Организација Уједињених нација |
| ОЦД | Организација цивилног друштва |
| ОШ | Основна школа |
| ППП | Припремни предшколски програм |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ПУ | Предшколска установа |
| ПУП | Полицијска управа Пирот |
| РЕФ | Фонд за образовање Рома |
| РЖЦ | Ромски женски центар |
| РГ | Радна група |
| РР | Родна равноправност |
| РС | Република Србија |
| РФЗО | Републички фонд здравственог осигурања |
| СДЦ | Швајцарска агенција за развој и сарадњу |
| СЗ | Стамбена задруга |
| СИДА | Шведска агенција за развој |
| СИПРУ | Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СГ | Скупштина града |
| СРХ | Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије |
| СШ | Средња школа |
| УГ | Удружење грађана |
| ХЕЛП | Немачка невладина хуманитарна организација |
| ЦСР | Центар за социјални рад |
| UNICEF | Агенција УН за унапређење положаја деце |
| UN WOMEN | Агенција УН за унапређење положаја жена и родну равноправност |

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Решење о образовању Локалног Координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња

Прилог 2 – Решење о образовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за Роме

1. Закључак 05 Број: 035-6254/2015 од 08. јуна 2015. године. [↑](#footnote-ref-1)
2. Оперативне закључке је 09. септембра 2015. године потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић упутила надлежним државним органима са молбом да их у наредне две године реализују. [↑](#footnote-ref-2)
3. Нацрт акционог плана из августа 2015. године. [↑](#footnote-ref-3)
4. Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године [↑](#footnote-ref-4)
5. Израз SWOT долази од почетних слова енглеске речи за снаге(*strengths*), slabosti (*weaknesses*), што представља позитивне и негативне унутрашње карактеристике, односно могућности(*opportunities*) i претње (*threats*), што чине позитивне и негативне спољашње карактеристике. [↑](#footnote-ref-5)