ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА

(У ОБЛАСТИ: ОБРАЗОВАЊА, ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВЉА И СТАНОВАЊА)

ЗА ПЕРИОД ОД ЈАНУАР  2018 – ДЕЦЕМБAР  2021. ГОДИНЕ

Децембар, 2017. године

С А Д Р Ж А Ј:

| УВОД | 3 |
| --- | --- |
| Опис контекста у Републици Србији | 3 |
| Опис процеса израде ЛАП-а у Општини Прокупље | 5 |
| Захвалност учесницима | 6 |
| 1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ (предуслови за израду ЛАП-а) | 7 |
| Општи подаци о општини Прокупље | 8 |
| Анализа стања по областима, циљне групе и закључци | 9 |
| Образовање | 10 |
| Запошљавање | 12 |
| Здравље | 14 |
| Становање | 16 |
| Циљеви унапређивања образовања, запошљавања, здравља и становања Рома и Ромкиња у општини Прокупље | 21 |
| # 2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛАП-а | 22 |
| Ресурси за имплеметацију ЛАП-а | 22 |
| Механизми за примену, праћење и оцењивање ЛАП-а | 22 |
| План комуникације са јавношћу | 23 |
| 3. Акциони план за унапређење образовања | 24 |
| 4. Акциони план за унапређење запошљавања | 33 |
| 5. Акциони план за унапређење здравља | 38 |
| 6. Акциони план за унапређење становања | 42 |

У  В  О  Д:

Локални акциони план (ЛАП) за инклузију Рома и Ромкиња Општине Прокупље је настао у оквиру реализације пројекта „Изградња капацитета младих ромских активиста у Прокупљу“, који реализује Друштво Рома из Прокупља, а који је финансијски подржан од Европске уније и Владе Швајцарске преко програма Европски Прогрес.  Израда ЛАП је у правом моменту, с обзиром да је усвојена нова национална Стратегија за укључивање Рома и Ромкиња.

Под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја Рома на територији општине Прокупље за период 2018- 2021.године, подразумева се процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот Рома Локална самоуправа планира да оствари у локалној заједници у току предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих релевантних актера у заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за унапређење положаја Рома је резултат процеса планирања или планска одлука којом су дефинисани основни начини остваривања циљева ове националне мањине у локалној заједници.

Локални акциони план (у даљем тексту ЛАП), намењен је представницима локалних власти, ромским активистима, запосленима у образовним и здравственим институцијама, Центру за социјални рад и осталим локалним институцијама и организацијама чије поље рада има везе са унапређењем положаја Рома. Циљ овог акционог плана је да укаже на важност планског и системског приступа у настојању да се постигну минимални помаци у решавању бројних проблема који су повезани са унапређењем Рома у локалној средини.

ОПИС КОНТЕКСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Србија се на путу европске интеграције придружила земљама чланицама када је реч о социјалном укључивању Рома и Ромкиња. Као основу за израду Стратегије, експертски тим је користио Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома који је Европска комисија, заједно са Европским парламентом, прописала за своје земље чланице, што осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња.

Такође, за израду нове Стратегије коришћени су значајни оперативни закључци са трећег по реду Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2015. до 2017. године, које је Република Србија припремила заједно са Европском комисијом, постали су саставни део овог документа. Стратегија је усклађена са мерама предвиђеним Акционим планом за преговарачко поглавље 23 − Правосуђе и основна права, у процесу приступних преговора Републике Србије са Европском унијом.

Нова национална Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, усвојена је на седници Владе Републике Србије 3.марта, 2016. године, уз коришћење искустава из спровођења претходне стратегије (2009-2015) и документа који је назван Полазне основе за израду нове Стратегије. Акциони план за реализацију Стратегије у овом моменту је још увек у изради.

Влада Републике Србије је 03. марта 2017. године усвојила Одлуку о оснивању Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјлано укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, за период 2016. – 2025. године. За председницу Координационог тела именована је проф. др. Зорана Михајловић, потпредседница Владе РС и министарка за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, за заменика председника именован је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за секретара Координационог тела именован је Др Славиа Денић  члан  Национланог савета ромске националне мањине. Координационо тело има још 12. чланова, који су представници владиних министарстава, канцеларија, тимова и савета.

Поред Координационог тела за праћење реализације Стратегије, донета је одлука о оснивању Стручне групе којој смернице за рад даје Координационо тело.  Стручном групом председава Миодраг Поледица, државни секретар у Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструцтуру.  Стручна група ће имати још 15. чланова, представника министарстава, Националног савета ромске националне мањине, владиних канцеларија, тимова и савета, као и представника невладиног сектора.

Према Попису становништва из 2011. године, у Србији живи око 148.000 Рома. И поред свих иницијатива које је Република Србија предузела током Декаде Рома, процена је да су Роми и даље једна од најугроженијих друштвених група. Влада Србије жели да, кроз удружени напор целог друштва, унапреди њихов положај како би се смањиле неједнакости које постоје између Рома и Ромкиња и остатка становништва.

Овај документ целовито разматра проблематику Рома и Ромкиња у Општини Прокупље, у све четири приоритетне области за живот Рома, и садржи скуп мера и активности разноврсних носилаца као што су доносиоци политичких oдлука, институције, органи, удружења грађана и невладине организације. Процесу израде акционих планова је претходила детаљна анализа ситуације у конкретној области. Наиме, најпре је за сваку област дефинисан међународни и национални правни оквир, потом анализа ситуације, постојеће и досадашње иницијативе покренуте у циљу превазилажења постојећих проблема, препоруке за даљу акцију и приоритети на које се треба фокусирати.

Општина Прокупље је у претходном периоду, током Декаде за инклузију Рома (2005-2015. године), била једна од општина које су истицане и препознате по чињеници да су активно радиле на унапређењу положаја Рома и Ромкиња. Такође, Општина је имала и нека формална акта којима је увек издвајана и која су допринела да се обезбеде додатна донаторска средства. Локални акциони планови (ЛАП) за две од четири приоритетне области Декаде Рома су урађени, буџетирани и имплементирани у складу са постављеним циљевима и мерама (ЛАП за становање и ЛАП за образовање).

ОПИС ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ЛАП-А У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

Локални акциони планови за инклузију Рома (ЛАП) представља документ који је урадила радна група коју је именовало Друштво Рома Прокупље и понудило  председнику општине и скупштини на усвајање. Радну групе чинили су представници Друштва Рома, педагошки асистенти, ромски медијатор, ромски активисти као и представници општинске управе Прокупље. Менторску подршку пружила је Агенција за професионално саветовање и менаџмент ПРО СТУДИО која је ангажована да ради са радном групом, прати и подржава процес израде документа до његовог усвајања.

Радну групу за израду Локалног акционог плана за инклузију Рома у општини Прокупље чинили су:

1. Живковић Дејан					11. Макић Алекс

2. Алишановић Миљан 				12. Ристић Шеки

3. Живковић Санела					13. Амзић Стефан

4. Петровић Кристина				14. Мусић Тамара

5. Еминовић Брендон				15. Бећировић Мирсада

6. Јашаревић Јована					16. Губијан Иван

7. Мехмедовић Тамара				17. Сушица Сафет

8. Сушица Алма					18. Асковић Радован

9. Сушица Селда					19. Тошић Сања

10. Губијан Миодраг			                 	20. Ивановић Иван

Задаци чланова радне групе су дефинисани и односе се на: испитивање потреба грађана и грађанки у задатој области, дефинисању и предлагању стратешких приоритета, затим утврђивање годишњег акционог плана и износа потребног за реализацију.

Уколико Општина усвоји ЛАП у овом облику, неопходно је да се формира нова Радна група у свакој од области ЛАП-а, која ће да прати имплементацију и буде одговорна за спровођење процеса мониторинга и евалуације. Такође, Радна група ће најмање једном годишње извештавати Скупштину општине о имплементацији ЛАП-а о постигнутим резултатима, предлагати евентуалне измене ЛАП-а и приоритетне пројекте. Радна група ће редовно да консултује и информише јавност о процесу имплементације ЛАП-а за сваку од области и обезбеђује транспарентност у раду и адекватну друштвену подршку.

Пратећи актуелна дешавања, процес транзиције, приступања Европској Унији, овај ЛАП је усклађен са свим документима који су у овом моменту значајни за унапређење положаја Рома у Републици Србији.

Овај документ треба да дефинише правце деловања општине Прокупље у области унапређења економског положаја Рома преко побољшања њиховог образовног статуса, квалификација, положаја на тржишту рада али и здравственог стања, тј. услова живота. Овим документом, такође ће се дефинисати механизми помоћу којих се може пратити реализација мера које треба да допринесу остварењу овог циља.

Усвајање овог документа ће обезбедити да Општина Прокупље додатно привуче нове инвестиције, донације и унапреди положај Рома и Ромкиња, што је и циљ овог документа.

Основни принципи и вредности на којима почива предложени ЛАП за инклузију Рома и Ромкиња подразумевају:

- поштовање, заштиту и испуњавање законских права Рома;

- пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота;

- поштовање, признавање и промоцију различитости;

- једнаке могућности засноване на једнаким правима;

- родну равноправност;

- спречавање и борбу против свих облика дискриминације и

- спровођење мера афирмативне акције.

ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА

Друштво Рома Прокупље је по одобрењу пројекта формирало Радну групу за израду ЛАП-а.  На овај начин исказујемо захвалност свим члановима радне групе, као и менторима који су подржали процес израде овог документа.

Такође, захваљујемо се и Европској унији, Влади Швајцарске који су преко програма Европски Прогрес подржали овај процес.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ (предуслови за израду ЛАП-а):

У Републици Србији је 2011. године пописано 147.604 грађана и грађанки ромске националности, што чини 2,1% становништва на територији Републике Србије без Косова и Метохије.

Највећи број Рома, живи у јужној и источној Србији (57.239 или 38,7% од укупног ромског становништва) и Војводини (42.391 Рома или 34,8% од укупног ромског становништва). Роми тако чине више од 10% укупног становништва на северу и југу земље: у Бачу, Новом Бечеју, Новој Црњи, Беочину, Коцељеву, Пећинцима, те у Бојнику, Сурдулици, Бујановцу, Белој Паланци. Роми су такође и грађани великих и већих градова као што су Београд (27.325), Ниш (6.996), Лесковац (7.700).

Просечна старост Рома је 28 година, што их чини знатно млађима у односу на укупно становништво Србије, које је у просеку старо 42,2. године. Посматрано по полу, међу лицима ромске националности, већи удео чине мушкарци (51%) него жене (49%). Број Рома између два пописа порастао је за 39.411 што је 36, 43%.

Подаци о социјално-економском положају Рома и Ромкиња су штури, застарели, несистематизовани и прикупљају се парцијално, углавном на основу нестандардизованих и неверификованих методологија.

У Србији још увек постоје случајеви правно невидљивих лица, односно лица без личних докумената, међу којима је највише Рома. У области образовања велики проблем је и даље сегрегација ромске деце до које долази или тако што се у оквиру једне школе формирају одељења у која иду искључиво Роми или тако што се ромска деца у многим местима у Србији уписују искључиво у једну школу. Обухвaт ромске деце обавезним предшколским образаовањем је у паду и креће се око 4%, по последњим подацима УНИЦЕФ-а

Запошљавање Рома се наводи као један од највећих проблема у свим извештајима невалдиних и међународних организација, нарочито имајући у виду да је преко 85% Рома пријављено на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Проблем који у многоме погађа велики број Рома односи се на неадекватне услове становања, укључујући основне хигијенске услове, воду и струју, односно, живот у неформалним насељима са сталним ризиком од принудних исељења, онемогућава или знатно отежава приступ другим економским и социјалним правима.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ:

Општина Прокупље се простире на повришни од 759 км2 , а број становника који живе у њој износи према попису из 2011. године 44.419.

| Окрузи/Општине | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлички округ | 149421 | 141141 | 129542 | 121933 | 111831 | 102075 | 90600 |
| Прокупље | 63121 | 60028 | 57133 | 54020 | 51808 | 48501 | 44419 |

Табела 1: Број становника

Општина Прокупље је средиште Топличког управног округа. Повољан географски положај и конфигурација терена условили су да најзначајнија средњебалканска трансверзала која повезује Црно море с Јадранским, делом иде управо Топлицом, затим Косаницом и преко Косова и Метохије чинећи најкраћу везу између Моравско-вардарске долине и Јадранског мора. Овај путни правац, уз низ споредних, био је од прворазредног значаја за сва историјска и културна кретања у овом делу наше земље.

Општина Прокупље је изузетно велика по пространству и има, поред самог града Прокупља, још 107 насељених места. Приватни објекти су преовлађујући тип становања, углавном приватни стамбени објекти, куће и мали број стамбених зграда. На жалост, нема података о томе колико људи нема решено стамбено питање, као и то колико људи живи у неодговарајућим стамбеним условима. Осим тога, из године у годину је све већи број људи без одговарајућих услова становања  што је у складу са све тежом економском ситуацијом. Међу грађанима са нерешеним и неодговарајућим стамбеним условима има процентуално доста припадника ромске мањине.

Карактеристично за подручје општине Прокупље је да на њеној територији живи велики број Рома. Према неким показатељима њихово учешће у укупном броју становника је око 10%. Највећи број Рома је настањен у граду, живе углавном у вишечланим породицама и велики број је без одредјених квалификација и без посла те  због тога није у стању да обезбеди егзистенцију за себе и чланове своје породице па је  упућен на помоћ Центра за социјални рад.

Проценат становника испод границе сиромаштва износи 15%, а проценат становништва који користи неку врсту социјалне помоћи је 4,5%.

Општина Прокупље  спада у угроженије делове Србије по питању здравствене заштите, а свест становништва по питању истог је ниска обзиром да се исхрана, као један од показатеља здравог живота, базира на традиционалном начину исхране који изазива болести кардиоваскуларног система.

С обзиром на велики број насеља на територији општине Прокупље, велики је проблем решити инфраструктурне проблеме на целом подручју, нарочито у брдско-планинским насељима. У граду Прокупљу и приградским селима (где живи већи број становништва), нема изражених проблема у погледу путних мрежа, снабдевања електричном струјом и телефонских прикључака, али у селима далеко од града постоје путни правци који нису асфалтирани, а има села код којих је напон струје веома слаб и не може да задовољи потребе становништва.

# АНАЛИЗА СТАЊА ПО ОБЛАСТИМА, ЦИЉНЕ ГРУПЕ и ЗАКЉУЧЦИ:

Локална самоуправа

У општини Прокупље, заштитом и унапређењем положаја Рома у Локалној самоуправи бави се Oдељење за друштвене делатности у оквиру којег је на месту Руководиоца одељења постављена особа која обавља и послове Координатора за ромска питања је систематизовано. Координатор за ромска питања је ангажован на неодређено време.

Задужења Координатора за ромска питања су да:

- Пружа подршку локалној самоуправи у пословима утврђивања броја, социјалног статуса и приоритетних проблема локалне ромске заједнице;

- Прикупља и анализира податке о социо-економским потребама, као основу за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома;

- Континуирано комуницира и посредује између ромске заједнице и локалне администрације;

- Пружа подршку локалној самоуправи у пословима координирања, припреме и предаје на усвајање документације о спровођењу локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома.

- Успостави сарадњу, комуникацију и пружи подршку локалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите;

- Пружа техничку помоћ локалној самоуправи у развоју и спровођењу како постојећих тако и нових политика инклузије Рома;

- Унапређује секторску и међусекторску сарадњу педагошких асистената, здравствених медијатора са представницима Центра за социјални рад, Националном службом за запошљавање (филијала у локалним самоуправама) и организацијама цивилног друштва;

Центар за социјални рад (ЦСР)

Центар за социјални рад нема евиденцију ромских корисника материјалне помоћи с обзиром да није обавезно изјашњавање о националној припадности.

Припадници ромске националне мањине могу да остварују сва права као и друга лица која се нађу у стању социјалне потребе, којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба, а која су у складу са Законом о социјалној заштити, Породичним законом и другим законским прописима који се примењују у социјалној заштити. Роми не користе никакве посебне услуге социјалне заштите по основу националне припадности, већ као и други корисници остварују права на услуге социјалне заштите и материјалне подршке

Најчешће коришћени облици помоћи које нуди ЦСР су: новчана социјална помоћ, једнократна новчана социјална помоћ као и помоћ у натури. Ромска популације је добро информисана о помоћи које могу добити преко центра.

ОБРАЗОВАЊЕ

Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском образовању и васпитању; Закон о уџбеницима и другим наставним средствима; Закон о основном образовању и васпитању; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о високом образовању; Закон о ученичком и студентском стандарду; Закон о уџбеницима и другим наставним средствима гарантују развој инклузивног образовања Рома и Ромкиња. У Закону о основама система образовања и васпитања у више чланова (3, 4, 6 и други) јасно се указује на вредности, циљеве и методе постизања укључивања Рома и Ромкиња у образовање.

Према подацима са последњег пописа 2011.године, ниво школске спреме Рома је врло различит у односу на остало становништво Србије. Сваки пети Ром, наспрам сваког 37 становника Србије старијег од 14 година, не иде у основну школу, док преко једне трећине Рома нема завршену осмогодишњу школу. Средње образовање има 11,5% Рома, а изразите разлике уочавају се и код удела Рома (0,7%) и осталог становништва Србије (16,2%) са вишим и високим образовањем. Полна структура школског образовања Рома и становништва Србије такође се значајно разликује. У ромској популацији старијој од 15 година доминирају мушкарци (51,0%), док су жене необразованије. Пописом становништва прикупљени су подаци и према школи коју су лица похађала у време Пописа, 2011. године. Тако је регистровано 28673 лица ромске националности која су похађала: припремни предшколски програм 2334, основну школу 22807, средњу школу 3020, студије првог и другог степена и докторске студије 10 лица. Међутим, бар када је реч о школообавезној деци (7-4 година старости), јасно је да нису сва деца обухваћена редовним школовањем, јер подаци показују да је број деце старости од 7 до 14 година износио 25260, односно да најмање за 2453 деце није регистровано да похађају основну школу.

Ромска деца узраста до 5,5 година су далеко мање укључена у програме предшколског  образовања. Последњи подаци из УНИЦЕФ-овог истраживања МИКС показују да само око 4 % деце иде у  законом обавезно предшколско образовање. Недовољан је обухват ромске деце обавезним припремним предшколским образовањем (ППП), као и обавезним основним образовањем (7-14 година), а при том је код Рома нижа стопа завршавања основног образовања.

Велики број деце не влада у довољној мери језиком на коме се реализује настава, па се снижена очекивања од стране учитеља и наставника, као и нижи квалитет образовања аутоматски рефлектују на образовна постигнућа ромске деце. Деца ромске националности немају довољну подршку за учење ромског језика и развој културног идентитета у оквиру обавезног образовања.  Недовољан је обухват деце средњим образовањем и висок степен напуштања средњег образовања, пре завршетка образовног циклуса. И даље је врло актуелан проблем упућивања ромске деце у специјалне школе, а велики број ромске деце узраста за основну школу (10-14 година) налази се у школама за образовање одраслих (ШОО). Велики број деце који никада није био укључен у систем образовања, немају довољно година да буду укључени у ШОО, а прерасли су упис за први разред основне школе.

Према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републичког завода за статистику и локалних самоуправа за 2015/16. годину на територији општине Прокупље старосна структура деце и младих и према полу је следећа:

| старост | мушко | женско |
| --- | --- | --- |
| 0 – 4 године | 125 | 96 |
| 5 – 9 година | 127 | 122 |
| 10 – 14 година | 102 | 86 |
| 15 – 19 година | 120 | 106 |

На територији општине Прокупље се налази једна установа за предшколско васпитање и образовање, 6 основних и 4 средње школе.

На територији општине Прокуље ангажовано је укупно четири педагошка асистента, чији опис послова у складу са правилником надлежног министарства обухвата следеће:

1. Континуирано унапређивање рада са децом и ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању,

2. Пружање помоћи васпитачу, наставнику и стручном сараднику,

3. Сарадњу и рад са родитељима и породицом,

4. Успостављање сарадње и процедура,

5. Извештавању министарства надлежног за послове просвете о раду у предшколској установи, школи, локалној самоуправи, најмање два пута годишње.

Педагошки асистенти су ангажовани у основним школама: „Милић Ракић Мирко“, „9.октобар“, „Никодије Стојановић Татко“ и предшколској установи „Невен“.

Предшколску установу похађа 34 ромске од укупно 676 деце. Ромска деца узраста до 5,5 година су далеко мање укључена у програме предшколског образовања. Док је у општој популације обухват деце узраста од 3 до 5,5 година предшколским образовањем око 50%, у ромској популацији је свега 6%. При том потреба ромске деце за овим програмима је већа пошто значајан број њих живи у условима сиромаштва, због чега немају довољно подстицаја за рани развој и учење у оквиру породичног окружења.

Системом основног образовања у оквиру 6 школа обухваћено је 346 ромске, од укупно 3422 деце.

Највећи број ромске деце похађа основне школе „Никодије Стојановић Татко“, „Ратко Павловић Ћићко“, „Милић Ракић Мирко“ и „9 Октобар“.

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Национална стратегија запошљавања за период 2011−2020. године издваја ромску популацију као једну од посебно осетљивих група на тржишту рада. Националним акционим плановима запошљавања, који се доносе на годишњем нивоу, утврђују се мере активне политике запошљавања. Кроз реализацију тих активних мера, држава тежи унапређењу запошљивости и подстиче запошљавање припадника ромске националне мањине. Укључивањем Рома и Ромкиња у мере активне политике запошљавања (у складу са индивидуалним планом запошљавања, а на основу процене запошљивости), било да се ради о програмима из система додатног образовања и обуке (подизање компетенција, знања, вештина ради конкурентнијег иступања на тржишту рада), конкретним финансијским подстицајима ради запошљавања или самозапошљавања, утиче се на њихово запошљавање и економско оснаживање, али и доприноси отклањању предрасуда и подизању свести (унутар локалне заједнице) о могућностима и стварним потенцијалима ромске популације.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврђује категорију „теже запошљив незапослени” као незапослени који услед здравственог стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада или других објективних околности теже налази запослење. Начело на коме се овај закон заснива између осталих је и начело афирмативне акције усмерене према теже запошљивим незапосленим лицима.

Само 51% од 74.9% ромске популације, што чини радно способно становништво, је упослено. Број незапослених жена међу Ромима је четири пута већи од броја неупослених мушкараца.

Роми су веома млада етничка група, јер је чак 54% ромске популације у Србији старости између 15 и 49 година, што представља старосну доб када могу највише радно доприносити. Ипак, 70% Рома ове старосне доби никада није имало посао.

Запослење Рома је углавном неформално – делимично краткотрајно ангажовање или послови који не захтевају посебно знање. Због тога, извори прихода су значајно различити у поређењу са већинским становништвом: главни извор прихода ромског становништва јесте неформално плаћено ангажовање од стране пријатеља и комшија (21%), трајно упослење (12%) и продаја робе на пијаци (10%). Десет процента испитаних Рома живи у породицама где је социјална помоћ примарни извор прихода.

Највећи број упослених Рома ангажован је у трговини, пољопривреди и шумарству. Само 14% породица је покушало да започне сопствено пословање и то углавном у сектору трговине (подаци Националног извештаја Пројекат финансијског описмењавања Рома, 2011).

На основу податка из Стратегије већина Рома је регистрована у евиденцији Националне службе за запошљавање, пре свега због остваривања права по основу незапослености, а не из уверења да би могли добити понуду за посао. Оваква ситуација представља последицу чињенице да већина Рома припада категорији неквалификованих и ниско квалификованих радника, који су најбројнији у евиденцији незапослених лица и најдуже чекају на запослење (по неколико година).

На евиденцији Националне службе за запошљавање општине Прокупље у 2015.  години, пријављено је укупно 416 лица ромске националности, од којих су 183 жене.

Најзаступљенији су Роми са првим степеном стучен спреме, док са четвртим степеном их има 27, а са седмим степеном свега два лица. Послове које обављају преко НСЗ су најчешће јавни радови чишћења депонија, у оквиру којих су ангажовани као ниско-квалификовани радници.

НСЗ нуди Ромима мотивационо-активационе обуке, програм за самозапошљавање, програм за ново запошљавање, јавне радове, обуке за преквалификацију и стицање нових знања и програм Друга шанса.

Током једног реализованог истраживања, на питање: "Који је главни извор прихода у вашој породици"?, припадници ромске националности одговарају да 32% нема никакве приходе, за 20% је то социјална помоћ док је за 7% анкетираних главни извор прихода трговина - продаја робе на пијаци, улици.

Роми се јако слабо запошљавају у јавном сектору. Свега неколико Рома ради у установама у Општини Прокупље (у Дому здравља, у школама, вртићима као педагошки асистенти, у локалној самоуправи – као координатори волонтери).

Велики број Рома је последњих пар година добио прилику да ради у Фабрици Леони у Прокупљу која се бави производњом аутомобилских каблова за возила. Проблем приликом запошљавања припадника ромске националне заједнице представља тестирање које спроводи служба људских ресурса ове фабрике. Роми наводе да „не разумеју“ тестове, те да је то један од разлога због чега не могу да добију посао у овом предузећу.

Велики проценат старијих Рома, преко 50 година је остао без посла последњих година, услед затварања фабрика у којима су радили, а још увек нису стекли услов за пензију, те је то један од великих проблема у овој области.

ЗДРАВЉЕ

Стратегија јавног здравља наводи да су најчешће болести директно повезане са социјалним и економским одредницама здравља, односно, да су несразмерно присутније код сиромашног становништва, а Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената као специфичан циљ дефинише обавезу унапређења сарадње Министарства здравља са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу побољшања доступности и приступачности здравствене заштите посебно осетљивим популационим групама, између осталих и Ромима и Ромкињама, као и идентификовање посебно осетљивих група у јединицама локалне самоуправе.

Законом о здравственој заштити гарантована је друштвена брига за здравље, под једнаким условима на територији Републике Србије, између осталог и остваривањем здравствене заштите лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици.

Закон о здравственом осигурању омогућава лицима ромске националности, која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, обавезно здравствено осигурање уколико не испуњавају услове за стицање својства осигураника по другим основама (лично својство – запослење, корисник пензије или члан породице осигураника).

Законом о правима пацијената гарантовано је да у поступку остваривања здравствене заштите пацијент има право на једнак приступ здравственој служби, без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту обољења, време приступа здравственој служби или у односу на неку другу различитост која може да буде узрок дискриминације.

Закон о јавном здрављу уређује остваривање јавног интереса у здрављу кроз активности усмерене на очување физичког и психичког здравља становништва, очување животне и радне околине, а нарочито у погледу здравља осетљивих друштвених група. Заводи за јавно здравље сарађују са осталим учесницима у систему јавног здравља у доношењу и спровођењу програма који промовишу јавно здравље и у активностима васпитања за здравље.

Према већини показатеља Роми су здравствено најугроженија друштвена група. Упркос високом наталитету, њихов просечан животни век је знатно нижи од животног века укупног становништва Србије.

Социо-економски услови и маргинализованост ромске заједнице имају негативан утицај на здравље и информисаност о здрављу Рома. Недовољна информисаност се огледа у погледу питања као што су здравље репродуктивних органа и познавање начина преношења вируса ХИВ-а. Рана трудноћа код младих Ромкиња чини ову групацију здравствено најугроженијом. Међу ромском популацијом доминирају исте болести као и код остале популације: кардио-васкуларна обољења, дијабетес, канцер и астма. Бројна истраживања показују да велики број Рома у Србији нема здравствено осигурање. Тешки животни услови резултирају високим стопама смртности деце.

У Дому здравља Прокупље не постоји евиденција ромских корисника здравствене заштите.

На основу Закона о здравственој заштити Друштвене бриге за здравље на нивоу Републике, члан 11, у оквиру унапређења здравља и здравствене заштите групација становништва које су изложене повећаном ризику обољевања oд 2008. годинe Министарство здравља је подржало пројекат увођења здравствених медијаторки у здравствени систем РС.

У оквиру Дома здравља запошљена је једна представница ромске националности на позицији – Ромски здравствени медијатор.

Послове које обавља Ромски здравствени медијатор у Прокупљу су: прикупљање докумената у циљу остваривања права на здравствену заштиту и социјалну заштиту (дечји додатак, социјална помоћ и сл.), сарадња по питању имунизације и вакцинације деце, сарадња са Центром за социјални рад према указаној потреби, заказивање прегледа у Дому здравља, активно информисање ромског становништва о теми злостављања, као и едукација о превентивним прегледима и очувању и унапређењу здравља.

Ситуација области здравља Рома у Прокупљу се не разликује много од ситуације у осталим деловима Републике Србије. Здравствено су најугроженији становници које живи у дивљим, неусловним и нехигијенским насељима у којима постоји већи ризик од настанка и ширења заразних болести. Тешки услови живота без електричне енергије, канализационе мреже и воде, у појединим селима такође утичу на лош здравствени положај Рома. Најчешћи здравствени проблеми код Рома су болести деце, а код одраслих то су прехладе респираторног типа и повреде. Такође је присутна недовољна информисаност о превенцији, здрављу репродуктивних органа, нежељеној трудноћи и ширењу полно преносивих болести.

Највећи проблеми у раду са Ромима су неодазивање на позиве за вакцинацију детета, необавештеност о превентивним прегледима и неодазивање на исте.

СТАНОВАЊЕ

Националном стратегијом социјалног становања предвиђен је развој стамбеног сектора путем: а) јачања правних, финансијских и институционалних капацитета за социјално становање; б) повећања обима и разноврсности стамбене понуде; в) повећања финансијске доступности становања за домаћинства са ниским и средњим примањима; г) обнављања поверења становања у закуп у свим облицима својине; д) утврђивања стандарда стамбене изградње и унапређења постојећег стамбеног фонда; успостављања инструмената за спречавање и смањење бескућништва; ђ) унапређења услова становања становника неформалних (подстандардних) насеља.

Законом о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године ромска насеља издвојена су као најугроженија категорија насеља и назначени су модели за њихову социјалну и економску интеграцију и унапређивање услова живота становника. Просторно и урбанистичко планирање, уређење и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката регулисани су Законом о планирању и изградњи.

Законом о социјалном становању Роми и Ромкиње су издвојени као посебно угрожена група чији припадници имају одређене предности у поступку одобравања права на социјално становање као становање одговарајућег стандарда намењено домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да обезбеде одговарајући стан у закуп или у својину по тржишним условима. Закон о социјалној заштити је правни основ јединицама локалне самоуправе да пружају услугу „социјалног становања у заштићеним условима”.

Насеља у којима  живе Роми, нјчешће имају следеће карактеристике: правно нерегулисан статус, недовољна  опремљеност инфраструктуром, пренасељеност и веома лош стамбени фонд, сиромашно окружење и што је правило, велика удаљеност од  основних друштвених садржаја и сервиса. Већина Рома, не поседује ни одговарајућу документацију о власништву над својим домовима и земљиштем.

У Општини Прокупље по последњем попису живи 3,7 % грађана ромске националности, мада је реалан број много већи. По неким показатељима и вишеструко већи. Они су сконцентрисани у два ромска насеља и то у „Черкез мали“ и насељу „Царина“.

Основна обележја ових насеља су нездраво и супстандардно становање, депривирани амбијент, лоша комунална опремљеност, искљученост из система и нерегулисан статус. Већина ромских насеља међу којима је и насеље „Черкез“ и „Царина“  нема адекватне изворе снабдевања водом и она је обично санитарно неисправна. Градске комуналне службе нередовно одвозе смеће и отпад из ових  насеља. Овакви услови становања доводе до појаве разних оболења – првенствено оболења дисајних путева, цревних заразних болести и паразитоза. Друштвена искљученост и лоши услови живота узрокују низак ниво хигијенских навика у целокупној ромској популацији. Хигијенско-епидемиолошка ситуација и услови живота у ромским насељима не афектује се само на ромску заједницу, него и на ширу локалну заједницу и друштво у целини. Из тих разлога, неопходно је како активно учешће ромске локалне заједнице, тако и локалне самоуправе, комуналних служби и јавних институција на изналажењу трајних решења.

Највећи број Рома нема адекватну документацију о власништву над својим домовима или земљиштем, док један већи део ромске популације живи у туђим објектима или земљишту, најчешће општинском.

Насеље „Черкез мала“

У  Прокупљу , насеље " Черкез мала " са око 178 стамбених објеката је највеће ромско насеље у општини са око 712 становника које предњачи у погледу урбанизованости, хигијенских и других могућности становништва са водоводном и канализационом мрежом и већим делом асфалтираном улицом. Број становника је тешко утврдити јер су честа досељавања Рома са стране, рођака или познаника староседелаца. Инфраструктурни проблем у овом насељу је нерешено питање канализације једним делом у Солунској  и једним делом у Добричкој улици. Такође Солунска улица није у потпуности асфалтирана, већина шахти су улегле и налазе се испод нивоа асфалта тако да представљају проблем како пешацима тако и аутомобилима и другим превозним средствима. Такође, у насељу није урађена кишна канализација па чим дође до већих количина падавина вода се слива у дворишта па чак и у куће неких житеља.

Најкритичнија тачка је део од Ромског дома до улице Танаска Рајића , па тако кад је киша већег интензитета не може се од воде ни ући ни изаћи из насеља. Ту се гомила вода која нема где да отиче па ствара једну огромну бару, а вода улази у куће које су у близини смештене. Велики проблем у овом насељу је  градска дивља  депоније која се налази у само ромско насеље тј. уз куће на 100 метара. На сметлиште се довози отпад без икаквог претходног одвајања, видљиви су и остаци болничког отпада, кланичког отпада, отпада угинулих животиња, помешаних са осталим отпадом, што може довести до ширења заразе радника ЈКП ,,Чистоће,, , ,,сакупљача,, секундарних сировина, становника у тим делу насеља  поред штетног утицаја на земљу, воду и ваздух.

Иако је насеље старо преко 300 година , 99% објеката није легализовано. У насељу ,,Черкез Мала" житељи су релативно и корисници и власници земљишта, јер поседују Уговоре о куповини који би требало да се укњиже. Проблем је правно економске природе (кућа се не води на власника није пренешена, недостатак новчаних средстава ).

Насеље „Мала Губа“

Насеље Мала Губа у Прокупљу идентификовано је спонтано и бесправно изграђено 70-тих година прошлог века у ужој градској зони, непосредно уз гробље. Налази се на неповољној локацији – локалној депресији изложеној плављењу. У 48 кућа живе ромске породице. У истом насељу евидентни су и објекти бољег бонитета и веће спратности, као и објекти од ћерпича, лошије градње.

За подстандардни део насеља Мала Губа израђен је Нацрт плана детаљне регулације. Подручје насеља је у оквиру грађевинског подручја у зони становања и у обухвату је Просторног плана* општине Прокупље за период од 2009. до 2024. Године и Генералног урбанистичког плана Прокупља из 1982. године. Власништво над земљиштем имају породице које су бесправно изградиле објекте. Само једна породица нема решено питање власништва, односно није увела промену насталу на основу купопродајног уговора.

Подстандардно насеље Мала Губа се спонтано формирало без плана и одобрења надлежних на локалној депресије неповољној за прописну градњу стамбених објеката без претходне санације терена, изложено плављењу услед високих подземних и површинских вода. До плављења долази у свим деловима насеља што значајно отежава иначе тешке санитарне услове у насељу, са опасношћу од избијања епидемија заразних болести становника. И поред тога, основна комунална инфраструктура је изграђена.

У насељу са 48 стамбених објеката укупно живи око 250 породица. Насеље се налази испод високонапонског далековода , не постоји организовано одношење смећа. Насеље није прикључено на водоводну, електро – мрежу, канализацију.

Насеље „Царина“

Друго по величини ромско насеље у Прокупљу  је насеље ,,Царина" са 135 домаћинстава и 540  житеља. Ово насеље се снабдева водом из градског водовода и има довод електричне енргије. Има решено питање уклањања смећа.У овом насељу ,нису асфалтиране Призренска и Косовска улица.У улици Бате Стефановића је слабији притисак воде, неколико домаћинстава нема прикључак за канализацију због висине пута па им је потребно 40 м цеви да би се прикључили на канализацијону мрежу у доњој улици.У Призренској и улици Бате стефановића није урађена кишна канализација па чим дође до већих количина падавина вода се слива у дворишта па чак и у куће неких житеља. У овом насељу већина шахти су улегле и налазе се испод нивоа асфалта тако да представљају проблем како пешацима тако и аутомобилима и другим превозним средствима У насељу,, Царина "99% објеката није легализовано житељи су релативно и корисници и власници земљишта, јер поседују Уговоре о куповини који би требало да се укњиже. Проблем је правно економске природе (кућа се не води на власника није пренешена , недостатак новчаних средстава ).

Насеље „Џунгла“

Насеље Џунгла на територији града Прокупља је бесправно изграђено 80-тих година прошлог века. У грађевинској је зони намењеној за становање. У 45 кућа живе ромске породице. На парцелама неправилног облика који диктира конфигурација терена, присутан је тип становања – кућа са окућницом. У делу насеља ближе граду изграђени су објекти бољег бонитета и веће спратности од оних дублље у насељу, где су куће лошије градње. Већи део објеката је солидно изграђен. На парцелама је изграђен низ помоћних објеката од чврстог материјала. Подручје насеља Џунгла је у оквиру грађевинског подручја у зони становања и у обухвату је Просторног плана општине Прокупље за период од 2009. до 2024. године и Генералног урбанистичког плана Прокупља из 1982. године.

Подстандардно насеље Џунгла се спонтано формирало, без плана и одобрења надлежних. И поред тога, основна комунална инфраструктура је изграђена. Генерално, у насељу је структура објеката условна за функционално становање. Стамбени објекти у насељу Џунгла су по структури квалитетно грађени, док је релативно мали број објеката (5), конструктивно нестабилан. На већем броју објеката је потребно интервенисати у смислу завршних радова, опремања.

У  насељу ,,Џунгла" са 35 стамбених објеката живи око 174 житеља.  Поред многобројних социјалних проблема житељи овог насеља имају и читав низ проблема јер живе у нехигијенском насељу. До насеља постоји асфалтни пут , а у насељу је  земљани пут, делимично стазе, те стога када пада киша , немогуће је без гумених чизама ући у насеље. Насеље се налази испод високонапонског далековода , не постоји организовано одношење смећа. Насеље није прикључено на електро –   мрежу , док су на канализациону мрежу једним делом   у дужини  од 50 метара прикључини док на других 50 метара нису  јер им  комшије не дозвољавају прикључак.  Не постоји организовано одношење смећа.

ЦИЉЕВИ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВАЊА, ЗАПОШЉАВАЊА, ЗДРАВЉА И СТАНОВАЊА РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ:

- Укључивање Рома у образовни систем и обезбеђење континиитета у образовању

- Повећање запошљивости Рома и Ромкиња и повећање конкуретности на тржишту рада

- Унапређење здравственог стања и услова живота Рома

- Побољшање услова становања

- Унапређен социјални статус ромске популације путем оснаживања исте у све четири приоритетне области

- Развијени прогами оснаживања ромске популације за превазилажење сиромаштва коришћењем индивидуалних могућности и капацитета заједнице.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛАП-А

РЕСУРСИ - БУЏЕТ

Процењено је да ће за реализацију Локалних акционих планова 2018-2021. Године бити укупно потребно око 20.000.000 динара.

Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Локалног  плана  биће урађен на основу разрађених годишњих планова за те године, након усвајања документа од стране Локалне самоуправе Прокупље.

Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора.

Постојећи ресурси потребни за имплементацију ЛАП-а

У Општини Прокупље нису издвојена посебна финансијска средства за Роме у 2017. години. Општина Прокупље поседује одређен број стручних кадрова који су својим знањем и стеченим искуством дали значајан допринос у самој изради ЛАП-а, а наравно да ће активно учествовати и у имплементацији истог. Такође, Друштво Рома Прокупље је спремно да своје ресурсе максимално инвестира у реализацију ЛАП-а кроз припрему и реализацију пројеката.

# МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИМЕНУ, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ЛАП-а

Механизми за примену Локалних акционих планова за унапређивање образовања, запошљавања, становања и здравља Рома представљају локалне структуре, сет механизама и процедура уз које ће се осигурати успешно спровођење ЛАП-а. У оквиру  локалних структура, разликују се:

- Структуре за управљање процесом имплементације ЛАП-а и

- Структуре које су оперативне и носе имплементацију ЛАП-а.

Структуре за управљање процесом имплементације Локалних акционих планова за представљају следећи органи и тела: Веће општине, Председник општине, и Радне Групе за имлементацију ЛАП-а.

Било би добро да Друштво Рома и Локална самоуправа потпишу протокол о сарадњи на реализацији ЛАП-а којим би се јасно дефинисале улоге, обавезе и одговорност сваког од актера у односу на усвојени ЛАП.  Протокол дефинисати и потписати до јануара, 2018. године.

ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ

Након израде Локалног акционог плана промовисаће се његов садржај. Постоје разни начини промоције, али чланови радних група су изабрали промоцију кроз медије, састанцима у самим институцијама и организацијама које су значајне и релевантне за успешну имплементацију документа.

ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ  ПЛАНА ће се одвијати кроз:
1. Постављање документа у електронској форми на сајт општине и друштвене мреже.
2. Јавне дискусије у електронским и штампаним медијима.
3. Округли столови, трибине и кампање са циљем подизања свести јавности о значају локалног акционог плана.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА

| ЦИЉ | МЕРА | ЗАДАТАК | ИНДИКАТОР | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | МОНИТОРИНГ | ВРЕМЕНСКИ РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планирање, подршка и потпуно укључивање Рома образовни систем у Прокупљу | 1.1.Израда базе података са свим релевантним информацијама о корисницима 1.2.Прикупљање релеватних података како би се на прави начин пружила подршка породици 1.3.Партиципативно истраживање о стварној доступности образовња Ромима | Прикупити и ажурирати податке за базу података (број деце и младих, образовни статус) | Редовно ажурирање базе података о деци која доспевају за упис у ППП и ОШ – број деце Извештај о постојећем стању Извештај о реализованом истраживању | Друштво Рома Прокупље Координатор за ромска питања Педагошки асистент Дом здравља Предшколска установа | Радна група ЛАП-а Мобилни тим Локална самоуправа | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 150.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |
| 2.Материјална и финансијска подршка ромским ученицима у школама 3.Реализација радионица, семинара и обука наставног кадра 4. Подршка образовању средњошколцима и студентима ромске националности, уз посебну подршку девојкама | 1.4.Подршка деци и породици у образовном систему 1.5.Обавезивање установа које гравитирају ромским насељима да планирају својим Годишњим програмом посебне активности усмерене ка укључивању ромске деце и унапређивању квалитета образовања | Организовати информативне састанаке са родитељима у ромским насељима о целодневним, полудневним или специјализованим програмима намењених деци Покривање трошкова боравка ромске деце у предшколским и школским установама | Број одржаних састанака са родитељима у ромским насељима Број информисаних породица Број деце | Педагошки асистенти Координатор за ромска питања Педагози Васпитачи | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 300.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
|  | 2.1. Обезбедити бесплатно за социјално угрожену ромску децу у предшколском и основношколском образовању: - ужину за предшколску и школску децу - уџбенике и школски прибор 2.2. Обезбеђивање услова за континуирано похађање образовног система и спречавање осипања деце из образовног система, посебно девојчица. 2.3. Финансирање трошкова боравка деце ромске националности у целодневном боравку Предшколске установе | Прикупљање података о социјално угроженој деци Организовање хуманитарне помоћи и набавка ужине, уџбеника, школског прибора | Обезбеђена новчана средства Припрема списка ученика Додела материјалне и финансијске помоћи | Локална самоупра Основне школе Предшколска установа Друштво Рома Прокупље кроз пројекте | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | Ужина 7.500.000 динара Уџбеници и школски прибор 250.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |
|  | 2.4. Описмењавање одраслих који нису завршили основно образовање кроз укључивање у ванредно основношколско образовање | Прикупити податке о заинтересованим Ромима Информисати Роме о могућностима основног образовања одраслих Организовати ванредно завршавање основног образовања | Формирана база података Број полазника који су заинтересовани | Координатор за ромска питања Локална самоуправа Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 500.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
|  | 2.5.Омогућити курсеве за преквалификацију и доквалификацију за заинтересоване полазнике | Оранизовање курсева за преквалификацију и доквалификацију за заинтересоване полазнике | Формирана база података заинтересованих полазника Број полазника Број курсева | Координатор за ромска питања Локална самоуправа Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 1.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |
|  | 2.6. Подршка талентованој ромској деци кроз награђивање и додела једнократне новчане помоћи | Прикупити потребну документацију за доделу новчане помоћи Доделити награде | Број награђене талентоване ромске деце Број додељењих једнократних помоћи | Локална самоуправа Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 500.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
|  | 3.1.Организовање едукација наставног кадра | Организовати радионице, семинаре и обуке наставног кадра и приближити им ромску традицију и културу. | Број едукованих наставника Разноврсност тема и садржаја едукација | Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 500.000 динара Извор: Донатори |  |  |
|  | 3.2.Успостављање сарадње са надлежним министарствима и осталим важним телима и организацијама које се баве образовањем Рома | Организовати заједничке активности, радионице, семинаре и обуке | Број едукованих наставника Разноврсност тема и садржаја едукација | Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 600.000 динара Извор: Донатори |  |  |
|  | 3.3.Увођење педагошких асистената у установама где их још увек нема, а неопходни су | Контактирати Министарство просвете, науке и технилошког развоја и поднети захтев | Број нових педагошких асистената у образовним установама у Прокупљу | Образовне установе Мобини тим Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | За ову активност Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује средства |  |  |
|  | 3.4. Сензибилизација постојећег наставног кадра за сарадњу са ромским породицама 3.5.Обука педагошких асистената за рад са родитељима и децом | Организовати информативне састанаке, семинаре у школама | Број одржаних састанака Број присутних наставника/професора Број организованих обука | Локална самоуправа Педагошки асистенти Школе Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 100.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |
|  | 4.1.Унапређење средњошколског образовања Рома кроз подршку, награђивање и стимулацију ученика са већим успехом и редовним похађањем наставе 4.2.Обезбедити припрему деце и младих за успешно полагања матуре и успи у средње школе и на факултете 4.3.Обезбедити помоћ у професионалној оријентацији | Пружити подршку ромској деци приликом уписа у средњу школу – набавка уџбеника, финансирање уписа Информисати Роме о спровођењу конкурса за доделу новчане помоћи Подржати прикупљање потребне документације за конкурс Радити на афирмацији девојчица и охрабрењу да уписују средње школе и факултете | Број уписаних средњошколаца и средњошколки Број награђене деце Број девојака које су уписале/завршиле средње школе и факултете Број младих који су успешно уписали средње школе и факултете Број младих који су се пријавили за професионалну оријентацију | Школе- педагози, психолози Педагошки асистент Локална самоуправа Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 1.500.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |
|  | 4.4. Обезбедити смештај у ученичке домове и месечне карте за ђаке који путују | Организовати конкурс и обезбедити смештај | Број пријављених средњошколаца | Локална самоуправа Педагошки асистент Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 300.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
|  | 4.5.Унапређење високог образовања Ромских студената кроз стимулацију-награђивање истих | Информисати Роме о спровођењу конкурса за доделу новчане помоћи за студенте Организовати конкурс за награђивање студената прикупити потребну документацију | Број одржаних састанака Број информисаних породица Број награђених студената/киња Број доде љене новчане помоћи | Локална самоупава - одељење за друштвене делатности Друштво Рома Прокупље Педагошки асистент Ромски координатор | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 200.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
|  | 4.6.Обезбедити већу партиципацију родитеља и деце ромске националности у образовним установама у Општини Прокупље | Избор родитеља у савет школе Избор деце за рад ђачких парламената и других група у школама Унапређивање компетенција родитеља за стварање породичног окружења за квалитетан рани развој, учење и позитивно родитељство. | Број укључених родитеља Број укључене деце | Школски одбори Школе Школска управа | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 500.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
|  | 4.7. Информативне радионице са децом са посебним акцентом на девојчице о потреби основношколског образовања односно већој прихваћености, а мањем отпору према сваком виду образовања | Анимирати што већи број ромске деце Организовати радионице на месечном нивоу | Број одржаних радионица Број учесника/ца радионица | Педагошки аистенти Основне школе Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 100.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |
|  | 4.8. Подизање свести и интересовања код Рома за организовање наставе на ромском језику са елементима националне културе | Анкетирање родитеља о потреби неговања ромског језика Организовање наставе на месечном нивоу за све заинтересоване | Изјава родитеља Број часова ромског језика | Локална самоуправа Коориднатор за ромска питања Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |  |  |
| 5. Рад удружења грађана у реализацију ЛАП-а | 5.1. Суфинансирање и финансирање пројеката удружења грађана из четри приоритетне области (образовање,здрављезапошљавање, становање Рома и др.) | Имлементација општинских конкурса минимум једном годишње | Реализован конкурс Број одобрених пројеката Извештаји о реализацији пројеката | Локална самоупава Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 5.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
|  | 5.1. Подршка ромским удружењима у организовању културних и других манифестација ради очувања у неговања културе и традиције. | Обезбедити средства за културне и друге манифестације | Број организованих манифестација Број укључених ромских удружења Број учесника манифестације | Локална самоупава Друштво Рома Прокупље Друга ромска удружења грађана | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Минимум два пута годишње обезбедити неку културну манифестацију | 500.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |
| 6. Рад Радне групе за имплементацију ЛАП-а за образовање | 6.1. Редовни састнаци 6.2. Учествовање на семинарима | Одржавање редовних састанака | Примењено знање Договори, закључци радне групе, покренуте иницијативе | Радна група | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | За ову меру нису потребна додатна средства |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА

| ЦИЉ | МЕРА | ЗАДАТАК | ИНДИКАТОР | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | МОНИТОРИНГ | ВРЕМЕНСКИ РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Унапређење предузетничких иницијатива код Рома и Ромкиња на територији Општине Прокупље | 1.1.Информисање незапослених Рома и Ромкиња о могућностима и условима за започиња сопственог посла кроз организацију едукативно- информативних трибина у ромским насељима 1.2. Едукација и пословна оријентација за самозапошљавање, као и обука за израду бизнис плана. 1.3.Спровођење субвенција за самозапошљавање, Sturt up и микро кредите | Организовати информативне састанке Организовати обуке у сарадњи са НСЗ Формирати и спровести програм за пружање субвенција, Sturt up и микро за самозапошљавање на локалном нивоу | Број информисаних Рома. Број Рома којима су одобрена средства Број одобрених субвенција за самозапошљавање и Sturt up и микро кредита | Локална самоуправа Национална служба за запошљавање (НСЗ) | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 500.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подстицаји и подршка послодавцима за отварање и опремање радних места намењених запошљавању Рома и Ромкиња | 2.1.Подизање свести послодаваца о значају запошљавања Рома и Ромкиња кроз индивидуалне обиласке 2.2.Субвенције послодавцима за отварање и опремање нових радних места. 2.3. Субвенција доприноса за обавезно социјално осигурање по члану 45. Закона о доприносима 2.4.Сензибилизација послодаваца за запошљавање Ромкиња (афирмативна акција) 2.5.Обезбеђивање подршке приликом тестирања Рома за запошљавање у великим фирмама попут предузећа Леони | Организовати индивидуалне састанке у сарадњи са НСЗ Формирати и спровести субвенције за нова радна места Информисати послодаваце о могућностима субвенционисања Инфирмисање послодаваца о значају запошљавања жена Подршка приликом тестирања Рома за запошљавање | Број послодаваца информисаних о значају запошљавања Рома Број новозапослених Рома и Ромкиња Број Рома и Ромкиња за које су послодавци остварили право на субвенцију Број Рома и Ромкиња који су се уз подршку запослили у предузећу Леони | НСЗ Локални савет за запошљавање Служба за људске ресурсе Фабрике Леони | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 1.000.000динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подстицаји и подршка фирмама за отварање и опремање радних места намењених запошљавању Рома и Ромкиња | 3.1. Субвенције фирмама за отварање нових радних места 3.2.Самозапошљавање Рома које подразумева удруживање средстава 3.3. Категоризација лица у програму отварања нових радних места | Организовати индивидуалне састанке у сарадњи са НСЗ Формирати и спровести субвенције за нова радна места Информисати послодаваце о могућностима субвенционисања два или више подносиоца а све ради остваривања истог циља. | Број новододељених субвенција Број новоотворених радних места | Локална самоуправа НСЗ | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 750.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |  |  |  |  |
| 4.Повећање запошљивости Рома и Ромкиња | 4.1.Реализација мотивационог семинара намењеног незапосленим лицима ромске националности. 4.2.Укључивање незапослених Рома и Ромкиња у постојећи програм НСЗ додатног образовања и обука, као и кроз нове програме 4.3.Креирање посебних програма обука намењених Ромима и Ромкињама на основу дефицитарних занимања и заинтересованости 4.4.Информисање незапослених Рома и Ромкиња за активно тражење посла кроз сајмове запшљавања. | Организовати додатно стручно оспособљавање на основу дефицитарних занимања за минимум 50 полазника Мотивисати и информисати Роме и Ромкиње о постојећим програмима НСЗ Израдити програм обука и спровођење Организовати сајам за запошљавање једном годишње | Број информисаних лица ромске националности. Реализован семинар. Број Рома и Ромкиња укључених у програме. Креиран програм обука. Број укључених Рома и Ромкиња у активно тражење посла. Број новозапослених/запослених Рома и Ромкиња | Локална самоуправа НСЗ | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | За ову меру нису потребна додатна средства |  |  |  |  |  |  |
| 5.Организовање и укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програме јавних радова | 5.1 Финансирање за јавне радове на нивоу локалне самоуправе 5.2. Информативна кампања и мотивисање незапослених Рома и Ромкиња за запошљавање у јавним радовима 5.3 Пружање помоћи извођачима радова у припреми предлога и током спровођења пројеката јавних радова | Расписати јавни позив за Друштво Рома Прокупље на нивоу локалне самоуправе ради спровођења јавних радова Организовати информативну кампању | Број поднетих предлога пројеката Број ангажованих Рома Број информисаних Рома | Локална самоуправа НСЗ | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 600.000 динара на годишњем нивоу Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |  |  |  |  |
| 6.Обезбеђивање могућности за радно ангажовање припадника ромске националности старијих од 55 година, којима недостаје услов за пензију | 6.1. Субвенције за познате послодавце за ангажовање теже запошљивих лица ромске националности | Организовати индивидуалне састанке са познатим послодавцима у сарадњи са НСЗ Формирати и спровести субвенције за тражена радна места Информисати послодаваце о могућностима субвенционисања два или више подносиоца а све ради остваривања истог циља. | Број новододељених субвенција Број ангажованих лица | Локална самоуправа НСЗ | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 750.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |  |  |  |  |  |  |
| 7. Рад радне групе за имплементацију ЛАП- а за запошљавање | 9.1.Редовни састанци | Одржавање редовних састанака радне групе | Договори Закључци Радне групе покренуте | Локална самоуправа | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | За ову меру нису потребна додатна средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА

| ЦИЉ | МЕРА | ЗАДАТАК | ИНДИКАТОР | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | МОНИТОРИНГ | ВРЕМЕНСКИ РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Утврђивање здравственог стања ромске популације на територији општине Прокупље | 1.1. Израда базе података о здравственом стању становника ромске националности и допуна базе којом располаже здравствена медијаторка | Прикупљање података о здравственом стању припадника ромске националне мањине Евидентирање припадника ромске заједнице који су хронично оболели како би им се указала додатна подршка | Извршено анкетирање Извештај о тренутној ситуацији Број тешко оболелих припадника ромске заједнице | Мобилни тим Дом здравља Здравствена Медијаторка Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 500.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |
| 2. Повећање нивоа знања о значају превентивне контроле здравља | 2.1. Едукације становника ромских насеља о значају здравља, здравственој заштити и очувању здравља 2.2. Едукације о значају здравља, здравственој заштити и очувању здравља у предшколској и школској установи 2.3. Организовање семинара и радионица за здравствене раднике ради упознавања са специфичним потребама ромске популације | Израдити зааједнички програм едукације Организовати едукације | Израђен програм едукације Спроведена едукација у ромским насељима и предшколској и школској установи | Друштво Рома Прокупље Дом здравља Здравствени медијатор | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | Извор: донатори |
| 3. Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију | 3.1. Суфинансирање медикамената и медицинских помагала за припаднике ромске националности 3.2. Периодично окупљање радне гупе и разматрање постојећих проблема ради реализације мера из ЛАП-а 3.3. Информативне радионице о значају очувања здравља код девојчица, значај школовања као и последице склапања раних бракова | Пружити материјалну помоћ Ромима за набавку медикамената Ангажовати здравственог медијатора у сарадњи са Министарством здравља Организовати информативне радионице/семинаре у ромским насељима и школама са девојчицама/родитељима | број суфинансираних медикамената и помагала Број ангажованих медијатора Број информисаних породица/мајки/ девојчица Број одржаних радионица | Локална самоуправа Министарство здравља Дом Здравља Здравствени медијатор стручни сарадници Ромска удружеља грађана | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 3.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори 100.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |
| 4. Унапређење животног окружења у ромској заједници | 4.1. Анализа хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима 4.2 Предузимање активности од стране локалне самоуправе на побољшању услова живота – ангажовање комуналне и грађевинске инспекције. | Спровести анализе и поднети извештај Реализовати активности које су неопходне за унапређење услова живота Рома, на основу података из извештаја Израдити пројекте за реализацију активности за побољшање услова живота и конкурисати на релевантне позиве | Извештај о налазима записници | Локална самоуправа Хигијенско епидемилолошка служба здравственог центра Сомбор Комунална, грађевинска инспекција Санитарна инспекција | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 200.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |
| 6. Израда личних докумената (Личне карте и здравствене књижице) | 6.1. Обезбедити финансијску помоћ при изради личних докумената | Пружити материјалну помоћ Ромима за израду докумената | Број израђених докумената | Локална самоуправа Координатор за ромска питања | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 2.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |
| 7. Пакети за исхрану | Обезбеђивање основних животних намирница најугроженијим становницима | Побољшање услова живота | Број подељених пакета | Локална самоуправа ЦЗСР Црвени крст | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 3.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |
| 8. Рад радне групе за имплементацију ЛАП- а за здравље | Редовни састанци | Одржавање редовних састанака радне групе | Договори Закључци Радне групе покренуте | Локална самоуправа Здравствени медијатор | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | За ову меру нису потребна додатна средства |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА

| ЦИЉ | МЕРА | ЗАДАТАК | ИНДИКАТОР | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | МОНИТОРИНГ | ВРЕМЕНСКИ РОК | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ажурирање мапирања услова живљења Рома у насељима општине Прокупље (с обзиром да је претходно мапирање рађено 2010-2011. када је припреман претходни ЛАП и током имплементације пројекта „Овде смо заједно“ али само за поједина насеља) | 1.1.Спровођење истраживања социо-демографских и стамбених прилика и потреба ромских домаћинстава /упоређивање са резултатима из 2010-2011./ | Извршити анкетирање у свим ромским насељима Обрадити прикупљене упитнике Објавити резултате и написати извештај са дефинисаним критеријумима и приоритетима | Израђена база података о стамбеним потребама Рома, као и извештај | Друштво Рома Прокупље Координатор за ромска питања Мобилни тим | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 250.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |
| 2. Унапређивање услова становања на територији општине Прокупље кроз регулисање имовинско – правних питања | 2.1.Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката и грађевинског земљишта као и објеката 2.2.Доношење Одлуке Скупштине 2.3.Израда Плана детаљне регулације | Информисање и склапање уговора о закупу са носиоцима права својине Израда потребне планске и пројектне документације Израђена урбанистичка документација за насеља "Мала Губа" и "Џунгла"," Регулисати имовинско-правни статус стамбених објеката у општини Прокупље Радови на објектима до нивоа основних стамбених минимума | Склопљени уговори о закупу Извод из катастра Израђена планска и пројектна документација Извођени радови на објектима | Локална самоуправа Одељење за урбанизам и грађевинарство Одсек за имовинско-правне и стамбено-комуналне односе | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 2.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и други донатори |
| 3.Унапређивање инфраструктурних услова живота у ромским насељима | 3.1.Изградња инфраструктурне мреже и кућних прикључака у насељеним местима општине Прокупље (улице, водовод, канализација, електромрежа, одношење отпада) | Припрема и израда планске и пројектне документације за повезивање на основну инфраструктурну мрежу (водовод, струја, канализација, саобраћјнице и слично) Фазна реализација плана изградње инфраструктурне мреже | Израђена планска и пројектна документација Изграђена инфраструктурна мрежа за насеља „Мала Губа“ и „Џунгла“, „Черкез мала“ и „Царина“ Унапређени санитарни услови живота и инфраструктурна мрежа у насељима "Мала Губа", „Џунгла","Черкез Мала" и "Царина" Уклоњене депоније у ромским насељима" Черкез Мала "и "Мала Губа" Обављена ДДД у ромским насељима Набављени контејнери у насељима у којима их нема – број контејнера | Дирекција за урбанизам и изградњу, Општинска управа - Одељење за урбанизам и грађевинарство, Одсек за имовинско - правне и стамбено - комуналне односе | Радна група за имплемента- цију ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | Извор: 20.000.000 динара донатори 3.000.000 динара Локална самоуправа |
|  | 3.2. Извођење радова на постојећим стамбеним јединица у ромским насељима | Израда техничке документације и прибављање потребних одобрења и сагласности Радови на објектима/ реконструкција,санација, адаптација, инвестиционо и текуће одржавање до нивоа основних стамбених стандарда Изградња купатила | Стамбени објекати доведени до нивоа који испуњавају важеће стамбене и хигијенске услове. Употребна дозвола за све стамбене објекте | Локална самоуправа Друштво Рома Прокупље Надзорни орган (именована особа) за праћење извођења грађевинских радова | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 10.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |
| 4. Одржива стабена решења и решавање стамбених питања ромских породица у Општини Прокупље кроз изградњу нових, куповину постојећих стамбених јединица или насељавањем напуштених домаћинстава | 4.1. Идентификација и уступање локација, израда техничке документације 4.2. Изграња нових или куповина постојећих стамбених објеката 4.3.Санирање ургентних ситуација у насељима у којима не постоји усаглашеност са прописаним стандардима становања 4.4.Спровођење одговарајућих мера и акција пресељења заинтерсованих Рома у сеоска подручја | Избор локација, припрема и израда техничке документације за изградњу стамбeних објеката Изградња нових стамбених јединица Куповина стамбених објеката Израда програма Локалне стамбене политике за социјално угрожено становништво у Општини Прокупље | Формирано координационо тело (број чланова/ица координационог тела) Израђена техничка документација Број смештених породица /лица Број купопродајних уговора Број ромских породица насељених у сеоском подручју | Локална самоуправа Дирекција за изградњу Прокупље Посебно формирана комисија стручних лица при општини Удружења грађана | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 20.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе и донатори |
| 5. Оспособљавање становника ромских насеља за укључивање у рад локалних органа одлучивања | 5.1. Обука породица из ромских насеља 5.2. Формирање Савета становника ромских насеља 5.3.Укључивање ромског становништва у рад локалних органа одлучивања | Организовање обука Образовање Савета становника ромског насеља Оспособљавање за учешчће у раду локалних органа одлучивања | Број формираних Савета у ромским насељима Број Рома одборника у СО Број акција покренутих од стране ЛС- управе у циљу решавања проблема насеља | Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 50.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |
| 6. Интеграција становника насеља у окружење | 6.1.Заједничке акције ромског и неромског становништва | Организовање заједничких акција ромског и неромског становништва | Број успешних заједничких акција | Локална самоуправа канцеларија за Роме Савети становника ромских насеља | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 100.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |
| 7. Конкурси у области становања за удружења грађана | 7.1.Израда конкурса и одабир пружалаца услуга и извођача радова | Имлементација општинских конурса минимум једном годишње, и по потреби | Реализован конкурс | Локална самоуправа Радна група | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 5.000.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |
| 8.Односи са јавношћу | 8.1. Редовно информисати јавност током имплементације ЛАП-а | Објављивати једном у три месеца чланке у локалном листу, локалним радио и ТВ станицама, информисати Роме о раду координатора кроз емитовање емисија на језицима националних мањина,објављивати ажурно информације на сајту општине. |  | Координатор за ромска питања Протокол и информисање општинске управе | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | За ову меру нису потребна додатна средства |
| 9. Едукација становништва у ромским насељима | 9.1. Организовање предавања на тему: “Унапређење услова живљења у ромским насељима” | Два пута годишње организовати обуке за минимум 10 особа, представника ромске заједнице из насељених места општине. Организовати два пута годишње радионице у вртићима и школама општине о очувању животне средине и култури живљења | Број учисника Број успешно одржаних предавања Број одржаних радионца Број присутне деце Број укључених школа и вртића | Друштво Рома Прокупље | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | 300.000 динара Извор: Буџет локалне самоуправе |
| 10. Рад Радне групе за имплементацију ЛАП-а за становање | 10.1.Редовни састнаци 10.2.Учествовање на семинарима | Одржавање редовних састанака | Број састанака Број семинара | Радна група | Радна група ЛАП-а Мобилни тим | Континуирано током имплементације ЛАП 2018-2021 | За ову меру нису потребна додатна средства |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПРЕДВИЂЕНА  ЛАП-ом ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ: 20.000.000  динара

http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/vesti/1516-vlada-usvojila-strategiju-za-socijalno-ukljucivanje-roma-i-romkinja-za-period-2016-do-2025-godine

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, Књига 1: Национална припадност, Републички завод за статистику, Београд, 2012.

„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13.

„Службени гласник РС”, број 18/10

„Службени гласник РС”, број 72/09.

„Службени гласник РС”, број 55/13.

„Службени гласник РС”, број 55/13.

„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 Аутентично тумачење – 100/07-4 – УС

„Службени гласник РС” бр. 18/10 и 55/13.

„Службени гласник РС”, број 72/09.

http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Romi.pdf

http://inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5

„Службени гласник РС”, број 37/11

„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15.

„Службени гласник РС”, број 22/09.

„Службени гласник РС”, број 15/09.

„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14.

„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС.

„Службени гласник РС”, број 45/13.

„Службени гласник РС”, број 72/09.

„Службени гласник РС”, број 13/12.

„Службени гласник РС”, број 88/10.

„Службени. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14.

„Службени гласник РС”, број 72/09.

Студија стања у подстандардним ромским насељима у 21 општини у Србији, Мисија ОЕБСа у Србији, Екуменска хуманитарна организација, 2014.

Студија стања у подстандардним ромским насељима у 21 општини у Србији, Мисија ОЕБСа у Србији, Екуменска хуманитарна организација, 2014.