ОПШТИНА ТУТИН

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ПОЛОЖАЈА МИГРАНАТА

ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020.ГОДИНЕ

Општина Тутин, новембар 2016. године

САДРЖАЈ

УВОД	4

Уводна реч председника Општине	5

Шта је Локални акциони план за унапређење положаја мигранатa	6

Одлука Скупштине Општине Тутин о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната	9

Захвалност учесницима у процесу локалног акционог планирања	10

Сажетак/ Резиме	11

ПОГЛАВЉЕ 1: Основни подаци о општини Тутин	13

ПОГЛАВЉЕ 2: Подаци о мигрантима	28

ПОГЛАВЉЕ 3: Анализа ситуације и закључци	34

ПОГЛАВЉЕ 4: Приоритетне циљне групе	40

ПОГЛАВЉЕ 5: Општи и специфични циљеви	41

ПОГЛАВЉЕ 6 : Активности- задаци за реализацију Локалног акционог плана	44

ПОГЛАВЉЕ 7: Ресурси – Буџет	65

ПОГЛАВЉЕ  8: Аранжмани за примену	65

ПОГЛАВЉЕ 9: Праћење и оцена успешности	67

# УВОД

У општини Тутин живи, по попису из 2011. године, 31.155становника, а кроз активности повереништва за избеглице и миграције општине Тутин, регистровано је 9 избеглих и 742 интерно расељених лица, што је 2,41 % укупног броја грађана и грађанки Додатни проблем општине Тутин су нехигијенска насеља у којима живе 5 ромских породица без основних хигијенско санитарних услова и која су изложена проблему честих миграција, а карактерише их и висок степен сиромаштва људи који у њима живе. Имајући у виду број људи који се третирају као избегла, интерно расељена лица, и повратници по Споразуму о реадмисији, недовољан степен интеграције ове групације, као и услове у којима живе, општина Тутинје изразила спремност да учествује у решавању њихових проблема кроз дефинисање новог Локалног акционог плана за унапређење миграната за период  2016. до 2020. године. С обзиром на промене у кретањима на пољу миграција и значајнан број миграната у потреби без утврђеног статуса и тражиоца азила, овај акциони план ће укључити и проблеме са којима се ове категорије суочавају као и циљеве које ће општине/град тежити да досегну у вези са побољшањем њиховог положаја као и подизањем капацитета општине Тутин да се суочи са изазовима које доносе миграциони токови у наведеном периоду.

Локалним акционим планом, општина Тутин жели да допринесе повећаној интеграцији и смањењу сиромаштва избеглих и интерно расељених лица, као и повећању знања и грађанске свести становника општине Тутин. Општина Тутин истовремено показује спремност за реализацију пројеката и планова, који су представљени у специфичним циљевима Локалног акционог плана. У досадашњим активностима препозната је воља свих заинтересованих страна за решавање претходно наведених проблема, али и недовољни појединачни капацитети и ресурси. Обједињавањем свих релевантних актера у локалној заједници, кроз формирани Савет за управљање миграцијама и трајна решења, ствара се могућност за координацију и активно праћење проблема, као и за реализацију циљева локалног акционог плана. Коначни циљ, комем тежи овај локални акциони план, су једнаке шансе и могућности и једнака права свих грађана и грађанки који живе на територији општине Тутин.

Основни циљ локалне интеграције је обезбеђивање могућности избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима за економску и социјалну равноправност са свим осталим грађанима и за достојанствен живот у заједници.

Управљање миграцијама је комплексан процес који захтева правовремен, усмерен и кохерентан одговор свих структура и пружалаца услуга, те је циљ општине Тутин да континуирано и уз подршку свих заинтересованих страна ради на побољшању својих капацитета како би се све активности реализовале уз пуно поштовање људских права и у најбољем интересу најугроженијих миграната и тражиоца азила.

С обзиром да примена и реализација овог Плана захтевају различите ресурсе, општина Тутин учествује у његовом финансирању и на тај начин изражава своју решеност да унапреди квалитет живота миграната на својој територији. Изузетно је важно да ће План спроводити локални кадрови, ослањајући се на своја стручна знања и друге професионалне компетенције.

## Уводна реч председника Општине

Поштовани суграђани,

Општина Тутин чини напоре и предузима низ мера усмерених на унапређење квалитета живота својих грађана у свим областима и подизање свеукупног животног стандарда. Посебно улаже напоре да што више помогне у решавању проблема избеглих, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса укључујући се у разне пројекте за трајно збрињавање.

У општини Тутин, према попису из 2011. године, живи 31.155 становника. Према евиденцији Повереништва на територији општине Тутин је боравило око 2.000 избеглих, прогнаних и интерно расељених лица са простора бивших југословенских република, до данас је у Повереништву евидентирано  690 повратника по Споразуму о реадмисији. Од децембра 2013. године у Тутину ради Центар за привремени смештај и обезбеђивање основних животних услова лица која траже азил у Републици Србији кроз који је прошло око 4.000 евидентираних и око 1.000 неевидентираних тражилаца азила. Локална заједница не може да занемари потребе овако великог броја ове групације.

Усвајањем овог плана и реализацијом циљева садржаних у њему жалимо да олакшамо живот и поспешимо интеграцију наших суграђана који су свој трајни дом нашли у нашој општини као и онима којима је ово привремена дестинација на путу ка земљама Запада.

Сматрамо да је овај документ логичан наставак Плана за период 2011-2016. година, тако да ће успешно спровођење Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период 2016-2020 година дати свој допринос и даљој реализацији општег стратешког опредељења општине Тутин.

Општи циљ, постављен Локалним акционим планом, а коме општина Тутин у свом деловању увек тежи, jачање капацитета локалне самоуправе за решавање проблема миграната, промовисање толеранције према тражиоцима азила и мигрантима у потреби а без утврђеног статуса, као и побољшавање социо-материјалног положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Тутин решавањем њихових стамбених потреба и подстицањем економског оснаживања. Обједињавањем свих релевантних актера у локалној заједници, кроз формиран Савет за миграције, ствара се могућност за активно праћење проблема, као и за реализацију циљева Локалног акционог плана.

Захваљујем се свим актерима који су учествовали у изради овог документа и онима који су све циљеве реализовали из претходног.

Тутин, 2016. године                                                                 Председник општине Тутин

Шемсудин Кучевић

## Шта је Локални акциони план за унапређење положаја мигранатa

Локални акциони план представља план акције за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса.

У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса.

Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглицаје особа која из основаног страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила своју државу и не може, или због поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.

Статус избреглице у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције признаје у складу са  Законом о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10).

Интерно расељена лицасу лица које су биле присиљена да напусте своје домове, али су остали у границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни aкти у области људских права.

Повратници по основу Споразума о реадмисијису лица која су добровољно или присилно враћена из држава у којима су неосновано боравила (одбијен захтев за азил, истекла виза) у земље порекла, на основу потписаног Споразума о реадмисији између Европске заједнице и Републике Србије. Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не испуњава важеће услове за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако је могуће на основу поднетих primafacie доказа веродостојно претпоставити да је то лице држављанин Србије.

Споразумом између Републике Србије и Европске уније о реадмисији лица која незаконито бораве који је ступио на снагу 01. јануара 2008. године уговорне стране су регулисале процедуру повратка особа које не испуњавају или више не испуњавају услове за улазак или боравак на територији државе уговорнице.

Спречавање нелегалних миграција и прихват и интеграција повратника по основу Споразума о реадмисији су били један од улова за стављање Републике Србије на Белу шенген листу.

У циљу испуњавања својих обавеза Влада Републике Србије усвојила је Стратегију реинтеграције повратника по онову Споразума о реадмисији 13. фебруара 2009. године („Службени гласник РС“, број 15/09). Усвојен је и Акциони план за спровођење Стратегије реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији за период 2009. и 2010. године.

Тражиоци азила су лица која су, у складу са важећом законском регулативом, на територији Србије затражила неки од видова међународне заштите на законом прописан начин. У складу са одредбама Закона које се односе на смештај и обезбеђивање основних животних услова за лица која траже азил Влада Републике Србије оснива центре у којима они бораве и у буџету обезбеђује средства за функционисање центара.

Мигранти у потреби без утврђеног статуса су на територију Републике Србије ушли из суседних земаља а пореклом су из ратом захваћених подручја Блиског Истока и Африке. У складу са појачаним приливом миграната, Влада Републике Србије је 18. јуна 2015. године основала Радну групу за решавање проблема мешовитих миграционих токова коју чине министри пет ресорних министарстава, укључујући представника Комесаријата за избеглице и миграције. Радна група је формирана са задатком да прaти, aнaлизирa и рaзмaтрa питaњa мeшoвитих мигрaциoних тoкoвa у Рeпублици Србиjи сa пoсeбним oсвртoм нa прoблeмe у oвoj oблaсти, дaje aнaлизe стaњa и прeдлoгe мeрa зa рeшaвaњe уoчeних прoблeмa и усклaђивaњe стaвoвa нaдлeжних држaвних oргaнa и других oргaнизaциja и институциja кoje сe бaвe питaњeм мeшoвитих мигрaциoних тoкoвa.

Имајући у виду велику флуктуацију миграната у потреби чији статус није решен као и чињеницу да су током целе избегличке кризе присутни на територији општине Тутин и чињеници да постоји организовани смештај у општини Тутин, потребно је да се предузму мере у складу са одлукама које донесу надлежне институције и Радна група.

Првенствено је потребно јачање капацитета за унапређење квалитета живота у локалној средини кроз опремање смештајног простора, простора за информативне, едукативне, спортске и здравствене услуге као и спровођење неопходних активности на јачању толеранције и отклањања предрасуда и страха кроз развој комуникације и дијалога.

У овом документу под процесом локалног акционог планирања подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене, значајне за живот ових лица намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског периода.

Стратешки оквир ЛАП-а одређен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним у сету докумената донетим на националном и локалном нивоу а од значаја су за управљање миграцијама. У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај ЛАП узима у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су у домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја миграната овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.

Локални акциони план доноси се на период од 5 годинa 2016-2020.

Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната у општини Тутин, заснива се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:

- Локални–спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;

- Партиципативан–укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване подршке избеглим, интерно расељеним лицима, повратницима, тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса;

- Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама за унапређење положаја миграната као и примајуће заједнице;

- Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се тежи;

- Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за доношење одлука;

- Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.

За потребе процеса прикупљања и анализе основних податка о положају миграната у општини Тутин, коришћени су следећи извори: резултати анкете са потенцијалним корисницима и састанци са локалним актерима, статистички подаци укључујући податке пописа из 2011. године.;различити извештаји и документи као што су подаци Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Повереништва за избеглице и миграције у општини Тутин, Црвеног крста, локалних невладиних организација удружења, извештаји Министарства унутрашњих послова и Комесаријата за избеглице и миграције као и подаци са терена доступни Повереништву за избеглице и миграције и Савету за управљање миграцијама и трајна решења. Подаци о малолетним мигрантима без пратње садржани су у извештајима Центра за азил у Тутину. У Центру је у току 2014. и 2015. године боравило  227 малолетника од којих је 45 било без родитељске пратње.

Процес израде Плана спроведен је у првом и другом кварталу 2016 год.

У складу са Чланом 12. Закона о управљању миграцијама формиран је локални савет за управљање миграцијама (у даљем тексту: Савет за миграције) ради обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама на територијиопштине Тутин.

Савет за миграције чине представници/це локалне самоуправе као носиоци процеса и формални доносиоци овог документа, укључујући повереника за избеглице и   институције система које се на локалном нивоу баве питањима миграција.

Улога и надлежност Савета је да:

- прати и извештава Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије као и органе управљања Општине о миграционим кретањима на територији Општине;

- предлаже програме, мере и планове активности ради ефикасног управљања миграцијама;

- координира радом органа на локалном нивоу чији је рад значајан за област управљања миграцијама;

- пружа податке од значаја за израду стратешких докумената из области миграција, размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;

- активно учествује у изради и иновирању Локалног акционог плана, дефинише коначни текст документа и предлаже га органима управљања на усвајање;

- обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему подршке избеглим, интерно расељеним лицима, повратника и  миграната;

- примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;

- дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и републичким актерима;

- планира праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана;

- унапређује сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке;

- предузима друге послове у области управљања миграцијама на територији општине у складу са Законом о управљању миграцијама.

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007), članova 37. Statuta opštine Tutin („Službeni list opštine Tutin”, broj 5/2015 ), Skupština opštine Tutin na sjednici održanoj dana, 30.11.2016.godine donosi

ODLUKU

O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MIGRANATA U OPŠTINI TUTIN ZA PERIOD 2016-2020

Član 1.

Usvaja se Lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja migranata u opštini Tutin za period 2016-2020 ( u daljem tekstu Plan).

Član 2.

Odluku dostaviti predlagaču i arhivi.

Član 3.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Tutin“

-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-

REPUBLIKA SRBIJA                                                                           PREDSJEDNIK

OPŠTINA TUTIN                                                                                Pajaz Jusufović, s.r.

SKUPŠTINA OPŠTINE

I  Broj : 110-32/2016

Dana, 30.11.2016.godine

## Захвалност учесницима у процесу локалног акционог планирања

У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, миграната у потреби без утврђеног статуса и тражиоца азила, Савет за миграције и трајна решења био је носилац процеса и предлагач овог документа.

Израда Локалног акционог плана урађена је уз стручну помоћ и подршку Комесаријата за избеглице и миграције а у оквиру пројекта “Јачање капацитета и пружање помоћи у решавању избегличке кризе”. Пројекат “Јачање капацитета и пружање помоћи у решавању избегличке кризе” финансира Амбасада Данске у Србији а спроводи Danish Refugee Council Serbia / Дански савет за избеглице у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србиje. Општи циљ пројекта је подршка Републици Србији у јачању капацитета за управљање миграцијама а спроводи се на територији следећих општина и градова: Суботица, Шид, Кикинда, Вождовац, Палилула, Зајечар, Неготин, Пирот, Димитровград, Прешево, Бујановац, Босилеград, Сјеница и Тутин.

Улога Савета за управљање миграцијама општине Тутин била је да:

- Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему подршке свим категоријама;

- Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;

- Сарађује са члановима пројектног тима у изради ЛАП-а и ажурно доставља све податке од значаја за документ;

- Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;

- Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и републичким актерима;

- Планира праћења и оцењивања успешности примене локалног акционог плана;

Захваљујемо се свим члановима Савета за миграције, Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије  на стручној подршци у изради документа као и Данском савету за избеглицена учешћу и подршци у процесу планирања и израде ЛАП-а.

# Сажетак/ Резиме

Локални акциони план за унапређење положаја миграната за период 2016-2020. године је документ који изражава наставак дугорочног опредељења општине Тутин да побољша услове живота и могућности за интеграцију у локалну заједницу.

Овим документом се утврђују општи и специфични циљеви везани за решавање проблема избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса у општини Тутин.

Локални акциони план (ЛАП) је усмерен према свим особама које су биле изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара, а живе на територији општине Тутини (9 избеглих лица, 742 интерно расељених и 165 повратничке породице са 690 чланова, као и тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса).

Полазећи од анализе потреба миграната на територији општине Тутин а у складу са националним стратешким опредељењима дефинисан је један Општи циљ.

Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса:

Јачање капацитета локалне самоуправе за решавање проблема миграната, промовисање толеранције према тражиоцима азила и мигрантима у потреби а без утврђеног статуса, као и побољшавање социо-материјалног положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Тутин решавањем њихових стамбених потреба и подстицањем економског оснаживања.

На основу овако постављеног општег циља, формулисани су следећи специфични циљеви који су релевантни за остваривање општих циљева у периоду од 2016.  до 2020. године.

Специфични циљ 1.1.

У периоду 2016-2020. године стамбено збринути најмање 20 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији општине Тутин, доделом помоћи у  грађевинском материјалу за адаптацију старих неусловних стамбених објеката или за завршетак започете градње стамбеног објекта.

Специфични циљ 1.2.

У периоду 2016-2020.године реализовати програм доделе највише 25 монтажних кућа, за породице избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији, које би се постављале на грађевинском земљишту ових лица или на грађевинском земљишту општине Тутин.

Специфични циљ 1.3.

У периоду 2016-2020. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 50 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Тутин, кроз програме доделе средстава за обављање доходовних активности.

Специфични циљ 1.4.

У периоду 2016-2020. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 50 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Тутин, кроз едукативне програме и програме доквалификације и преквалификације у сарадњи са Националном службом за запошљавање, другим државним институцијама и невладиним сектором.

Специфични циљ 1.5.

У периоду 2016- 2020. године реализовати програм изградње најмање 20 станова на територији општине Тутин, за социјално становање у заштићеним условима и за давање у закуп са могућношћу откупа, за породице избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији.

Специфични циљ 1.6.

У периоду од 2016- 2020. године обезбедити услове за смештај и збрињавање до 200 тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, адаптацијом објекта у Веље Поље у сарадњи са надлежним органима Републике Србије.

Специфични циљ 1.7.

У периоду 2016-2020. године створити услове за јечање толеранције и разумевање пореба тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса унапређењем квалитета живота у локалној заједници побољшањем комуналних услуга, опремањем простора за здравствене, едукативне, културно-уметничке и друге услуге, опремањем дечијих и спортских игралишта.

Специфични циљ  1.8.

У периоду 2016-2020. омогућити континуирано спровођење активности усмерених на разумевање културолошких различитости између миграната у потреби без утврђеног статуса и/или тражилаца азила и примајуће средине развојем дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању потреба миграната.

Специфични циљ 1.9.

У периоду 2016-2020. побољшати информисаност представника локалне самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о правној регулативи којом се уређује област миграција кроз организовање округлих столова, фокус група и радионица.

Специфични циљ 1.10.

У периоду 2016-2020. године омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.

Abstract/Summary                                         

Local Action Plan for improving the position of migrants for the period

2016-2020 is a document that expresses the continuation of a long-term determination of the municipality of Tutin to improve living conditions and opportunities for integration into the local community.
This document defines the general and specific objectives related to resolving the problems of refugees, internally displaced persons, returnees based on the Readmission Agreement, asylum seekers and migrants in need without established status in the municipality of Tutin.

Local Action Plan (LAP) is directed to all persons who were subjected to forced migration and existential difficulties created thereby, and who live on the territory of the municipality of Tutin (9 refugees, 742 internally displaced and 165 returnee families, with 690 members, as well as asylum seekers and migrants in need without established status).

Starting from the analysis of the needs of migrants on the territory of the municipality of Tutin, according to the national strategic orientations the General objective was defined.

The General objective of the Local Action Plan for the improvement of the status of refugees, internally displaced persons, returnees based on the Readmission Agreement, asylum seekers and migrants in need without established status:

Strengthening the capacity of local government to resolve the issue of migrants, promoting the tolerance towards asylum seekers and migrants in need without the established status, and improvement of socio-material situation of refugees, internally displaced persons and returnees under the readmission Agreement in the municipality of Tutin, by solving their housing needs and encouraging economic strength.

On the basis of such defined General objective, the following specific objectives were formulated which are relevant for realization of the General objectives in the period from 2016 to 2020.

Specific objektive 1.1.

In the period from 2016 to 2020. provide for the housing of at least 20 families of refugees, internally displaced persons and returnees under the Readmission Agreement in the municipality of Tutin, by awarding building materials for the renovation of old unsanitary residential buildings, or for the completion of the unfinished facility of a residential unit.

Specific objektive 1.2.

In the period from 2016 to 2020 implement the program of award a maximum of 25 prefabricated houses for families of refugees, internally displaced persons and returnees under the Readmission Agreement, which would be constructed on the planned construction sites of the these people or on the construction land of Tutin municipality.

Specific objektive 1.3.

In the period from 2016 to 2020 strengthen economically and give aid to become independent to at least 50 families of refugees, internally displaced persons and returnees under the readmission agreement in the municipality of Tutin, through the awarding the funds for income-generating activities.

Specific objektive 1.4.

In the period 2016-2020 strengthen economically and help the independence way of life of at least 50 families of refugees, internally displaced persons and returnees under the readmission Agreement in the municipality of Tutin, through educational programs and training and retraining programs in cooperation with the National Employment Service, other state institutions and NGOs.

Specific objektive 1.5.

In the period from 2016 to 2020 implement the program of construction of at least 20 dwellings in the municipality of Tutin, for Social Housing in Supportive Environment under the conditions of leasing and with the possibility of purchase, for the families of refugees, internally displaced persons and returnees under the readmission Agreement.

Specific objektive 1.6.

In the period 2016-2020 provide the conditions for accommodation and care and shelter for up to 200 asylum seekers and migrants in need without the established status, by adaptation of the dwelling facility in Velje Polje in cooperation with the competent authorities of the Republic of Serbia.

Specific objektive 1.7.

In the period from 2016 to 2020 create the conditions for strengthening of tolerance and understanding the necessities of asylum seekers and migrants in need, without established status by improving the quality of life in local communities by improving municipal public services, equipping space for health, educational, cultural, artistic and other services, equipping children's and sports playgrounds.

Specific objektive 1.8.

In the period from 2016 to 2020 enable the continuous implementation of activities aimed at understanding of cultural differences between migrants in need without established status and/or asylum seekers and accepting environment by developing dialogues and organizing thematic workshops, round tables and other activities, aimed at the elimination of prejudices and better understanding of the needs of migrants.

Specific objektive 1.9.

In the period from 2016 to 2020 improve the information access to the local government representatives, non-governmental organizations and end users on the legal regulations governing in the area of ​​migrations through the organization of round tables, focus groups and workshops.

Specific objektive 1.10.

In the period from 2016 to 2020 enable the strengthening of the capacity of local government institutions in the management of migrations through the training of personnel for making the project proposals in order to provide the funds intended for migrants.

# ПОГЛАВЉЕ 1: Основни подаци о општини Тутин

Основне чињенице

Општина Тутин као једна од Санџачких општина, налази се на територији југозападне Србије и граничи се са територијама 7 других општина: Новим Пазаром, Сјеницом, Зубиним потоком и Истоком из Србије, а Рожајама, Беранама и Бијелим Пољем из Црне Горе. 
Територија општине Тутин са просечном надморском висином од 1000м простире се на површини од 741 км2 што је чини, заједно са општином Нови Пазар, другом општином Рашког округа, док је по броју становника (31.155) трећа општина истог округа.

Општина Тутин спада међу највише општине у Србији, са просечном  надморском висином изнад 1.000 м. Испод 800м надморске висине налази се око 105 км2 територије општине. Њих чине делови долина Себечевске и реке Ибар. Између 800 и 1.000 м надморске висине налази се, углавном, више површине око ових река, као и Тутинска котлина и Коштанпоље који заузимају 174 км2 површине општине. Највећа пространства, 463 км2, чине терени Пештерске висоравни и нижих планина (велике Нинаје, Хума и Јрута) са висинама од 1.000 до 1.500 м. Горња граница насељености је 1.300 м надморске висине.

Тутинска општина има 93 насеља. С обзиром на изглед који карактеришу долине река, речица и потока, брда, висоравни и планине, на подручју се могу јасно разликовати шест већих група насеља:

- Тутин, градско подручје са околиноним селима,

- Делимеђе, Мелаје, са околним селима,

- Рибариће са околним селима,

- Црквине са околним селима,

- Драга и Мојстир са оклним селима и

- Лескова са оклним селима

Рељеф је претежно планински, прожет клисурама Ибра и неких његових притока. Природне карактеристике овог краја отежавале су услове за остваривање саобраћајних веза са осталим крајевима у земљи, те стога комуникацијске везе нису на задовољавајућем нивоу. Треба рећи да је у плану изградња ауто-пута преко Пештерске висоравни што ће у великој мери допринети побољшању укупне слике о комуникацијским каналима овог краја.

На целом подручју доминантна је планинска клима, са дугим и снежним зимама и краћим и свежим летима, осим долина Ибра и Видрењака у којима клима има карактеристике субпланинског типа.

- Просечна годишња температура  7,8°C

- Најтоплији месец – август – просечна температура 17°C

- Најхладнији месец – јануар – просечна температура 3,4°C

- Број дана преко 25°C – 74

- Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) 132

- Број дана под снегом – 85

- Просечан број сунчаних сати – 5,13 на дан

Територија општине Тутин, може се рећи, оскудева у стајаћим водама. Изузетак је језеро Газиводе које представља вештачку акумулацију укупне запремине 370 милиона м3 и површине27 км2. Ова акумулација се налази у долини реке Ибра. Почетак језера је у насељу Рибариће, а сама брана за акумулацију, постављена је на територији општине Зубин Поток (насеље Газиводе). Акумулација Газиводе, читавим горњим делом свог успора, налази се на територији општине Тутин. Ова акумулација водом снабдева косовску општину Зубин Поток, док за општину Тутин има, пре свега, значај у погледу туризма и риболова.

Становништво

Током 70тих и 80тих година, број становника се континуирано увећавао, да би 1991. године било регистровано преко 5.100 становника у односу на податак из 1971. године. Деведесетих година прошлог века јавља се негативна тенденција као последица ратних збивања у републикама бивше Југославије, када је велики број становништва расељен.

Према свим пописима становништва, почев од 1971. године па до 1991. године, увек је било више мушкараца него жена. Та разлика се током овог периода повећавала, па је 1971. године била 480, 1991. године 1.281, а 1991. године 1.491. Међутим, према попису становништва из 2002. године забележено је 378 жена више него мушкараца, што је у том тренутку представљало промену тренда који је владао током претходних деценија. Међутим, тренд већег броја мушкараца него жена забележен је по попису из 2011. по ком је 1.073 мушкараца више.

Табела 1. Полна структура становништва (попис 2011.)

| Мушкарци | 16.114 |
| --- | --- |
| Жене | 15.041 |

Табела 2. Етничка структуру становништва(подаци пописа 2011.)

| Срби |  | 1.090 |
| --- | --- | --- |
| Албанци |  | 29 |
| Бошњаци |  | 28.041 |
| Бугари |  | 3 |
| Буњевци |  | - |
| Власи |  | - |
| Горанци |  | 55 |
| Југословени |  | 4 |
| Мађари |  | 1 |
| Македонци |  | 4 |
| Муслимани |  | 1.092 |
| Немци |  | 1 |
| Роми |  | 67 |
| Румуни |  | - |
| Руси |  | 3 |
| Русини |  | - |
| Словаци |  | - |
| Словенци |  | - |
| Украјинци |  | - |
| Хрвати |  | - |
| Црногорци |  | 16 |
| Остали |  | 8 |
| Не желе да се изјасне |  | 31 |
| Изјаснили се у смислу регионалне припадности |  | 6 |
| Непознато |  | 704 |
| УКУПНО |  | 31.155 |

Становништво према старосним групама и полу, 2013-2014.

| Становништво према старосним групама и полу, 2013-2014. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |
|  | женско | мушко |  | женско | мушко |
| Деца старости до 6 година (предшколски узраст) | 1901 | 1998 |  | 1882 | 1952 |
| Деца старости 7─14 године (узраст основне школе) | 2047 | 2253 |  | 2072 | 2316 |
| Становништво старости 15─18 година (узраст средње школ) | 927 | 962 |  | 910 | 937 |
| Деца (0─17 година) | 4639 | 4967 |  | 4634 | 4970 |
| Млади (15─29 година) | 3508 | 3950 |  | 3470 | 3877 |
| Радни контигент становника (15─64 година) | 9822 | 10602 |  | 9847 | 10613 |
| Укупан број становника | 15070 | 16131 |  | 15104 | 16178 |
| Извор: Витална статистика, РЗС |  |  |  |  |  |

Радни контигент становника (15-64 година) у 2014. години је 20.460 лица а укупан број незапослених у истој години је 7.823 лица што износи да 38,23%

| Пол | Укупно Total | Економски активни / Economically active |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Економски неактивни / Economically inactive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свега all |  | обављају занимање perform occupation |  | незапослени / unemployed |  |  |  |  |  | свега all |  | деца млађа од 15 година children less than 15 years |  | пензионери pensioners |  | лица са приходима од имовине persons with income from property |  | ученици/ студенти (15 и више година) pupils/students (15 and over) |  | лица која обављају само кућне послове у свом домаћинству homemakers |  | остало other |  |
|  |  |  |  |  |  | свега all |  | некада радили used to work |  | траже први посао seeking for the first job |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | 31155 |  | 9838 |  | 6165 |  | 3673 |  | 1002 |  | 2671 |  | 21317 |  | 8195 |  | 2904 |  | 323 |  | 2457 |  | 5077 |  | 2361 |
| м | 16114 |  | 6842 |  | 4573 |  | 2269 |  | 693 |  | 1576 |  | 9272 |  | 4266 |  | 1576 |  | 230 |  | 1389 |  | 428 |  | 1383 |
| ж | 15041 |  | 2996 |  | 1592 |  | 1404 |  | 309 |  | 1095 |  | 12045 |  | 3929 |  | 1328 |  | 93 |  | 1068 |  | 4649 |  | 978 |

Извор: Попис 2011.

Табела 5. Преглед броја незапослених лица по полу и годинама старости , 2011.- 2016. do 30. октобарa

| Godina |  |  | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO |  | Ukupno | 7.050 | 7.383 | 7.723 | 7.823 | 7.754 | 7.954 |
|  |  | Žene | 3.772 | 3.926 | 4.055 | 4.092 | 4.076 | 4.192 |
| Godine starosti | 15- 19 godina | Ukupno | 140 | 112 | 125 | 135 | 151 | 150 |
|  |  | Žene | 90 | 71 | 65 | 80 | 95 | 91 |
|  | 20 - 24 godina | Ukupno | 918 | 953 | 911 | 867 | 860 | 862 |
|  |  | Žene | 473 | 508 | 495 | 473 | 469 | 458 |
|  | 25- 29 godina | Ukupno | 1.195 | 1.205 | 1.236 | 1.212 | 1.095 | 1.036 |
|  |  | Žene | 649 | 637 | 617 | 607 | 552 | 528 |
|  | 30- 34 godina | Ukupno | 1.092 | 1.138 | 1.209 | 1.196 | 1.204 | 1.178 |
|  |  | Žene | 617 | 620 | 641 | 626 | 624 | 612 |
|  | 35- 39 godina | Ukupno | 1.082 | 1.13 | 1.141 | 1.112 | 1.119 | 1.128 |
|  |  | Žene | 601 | 623 | 614 | 604 | 608 | 614 |
|  | 40- 44 godina | Ukupno | 927 | 1.007 | 1.072 | 1.111 | 1.064 | 113 |
|  |  | Žene | 513 | 566 | 592 | 618 | 578 | 610 |
|  | 45- 49 godina | Ukupno | 711 | 762 | 808 | 859 | 871 | 928 |
|  |  | Žene | 397 | 423 | 458 | 459 | 464 | 501 |
|  | 50- 54 godina | Ukupno | 515 | 551 | 603 | 655 | 677 | 710 |
|  |  | Žene | 251 | 273 | 319 | 347 | 374 | 402 |
|  | 55 - 59 godina | Ukupno | 347 | 367 | 426 | 454 | 436 | 543 |
|  |  | Žene | 154 | 160 | 197 | 203 | 207 | 264 |
|  | 60 - 64 godina | Ukupno | 123 | 158 | 192 | 222 | 277 | 289 |
|  |  | Žene | 27 | 45 | 57 | 75 | 105 | 112 |
|  | 65 i više godina | Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Извор: Национална служба за запошљавање

Пораст броја незапослених, на годишњем нивоу креће се од 100 до 340 лица са изузетком за 2015. годину пад за 69 лица, последица је неактивности великих друштвених система који су у фази приватизације или стечаја смањили број запослених отпуштањем једног дела радног контигента.

Старосна структура незапослених показује да је категорија становништва од 20. до 39. година најзаступљенија са 52,85% од укупног броја незапослених (7.954 ) у 2016. години што указује на високу стопу незапослености контигента младог становништва.

Одређени подстицаји усмерени ка расту привредне активности и броја запослених, огледају се, пре свега, у два правца:

- Подршка међународних донаторских програма који се огледају кроз подстицаје за започињање сопственог посла и подршку постојећим бизнисима.

- Подршка локалних институција кроз програме Националне службе за запошљавање и Фонда за развој Републике Србије, програм самозапошљавања искористило је 115 лица у

периоду од 2011. 30. октобра 2016. године и то:

2011.год. - 19 лица;  2012. год. - 14 лица;   2013. год. - 13 лица;   2014.год. - 7 лица;

2015. год. - 30 лица; 2016. год. – 32 лица.

Табела 6. Преглед броја незапослених лица по полу и степену стручне спреме , 2011.

| Godina 2011. |  | Ukupno |  | Stepen stručne spreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI-1 | VI-2 | VII-1 | VII-2 | VIII |
| Nezaposlena lica |  | Ukupno | 7.050 | 4.133 | 83 | 1.505 | 1.021 | 27 | 93 | 36 | 152 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 3.772 | 2.549 | 36 | 540 | 532 | 4 | 33 | 10 | 68 | 0 | 0 |
| Prethodno radno iskustvo |  | Ukupno | 5.655 | 3.642 | 54 | 1.028 | 740 | 16 | 43 | 27 | 105 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 3.334 | 2.443 | 33 | 394 | 397 | 3 | 12 | 6 | 46 | 0 | 0 |
| Bili u radnom odnosu |  | Ukupno | 1.395 | 491 | 29 | 477 | 281 | 11 | 50 | 9 | 47 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 438 | 106 | 3 | 146 | 135 | 1 | 21 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| Osobe sa invaliditetom |  | Ukupno | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvi put traže posao |  | Ukupno | 5.655 | 3.642 | 54 | 1.028 | 740 | 16 | 43 | 27 | 105 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 3.324 | 2.443 | 33 | 394 | 397 | 3 | 12 | 6 | 46 | 0 | 0 |
| Državljanstvo | Republika Srbija | Ukupno | 7.026 | 4.123 | 82 | 1.502 | 1.015 | 27 | 92 | 35 | 150 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 3.76 | 2.543 | 35 | 540 | 529 | 4 | 32 | 10 | 67 | 0 | 0 |
|  | Izbeglice | Ukupno | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Interno raseljena lica | Ukupno | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Strani državljani | Ukupno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romi |  | Ukupno | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табела 7. Преглед броја незапослених лица по полу и степену стручне спреме , 2016. do 30. oktobra

| Godina 2016. do 30.oktobra |  | Ukupno |  | Stepen stručne spreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI-1 | VI-2 | VII-1 | VII-2 | VIII |
| Nezaposlena lica |  | Ukupno | 7.954 | 4.750 | 84 | 1.443 | 1.347 | 26 | 45 | 53 | 203 | 3 | 0 |
|  |  | Žene | 4.192 | 2.846 | 37 | 505 | 668 | 4 | 14 | 22 | 95 | 1 | 0 |
| Prethodno radno iskustvo |  | Ukupno | 5.74 | 3.831 | 47 | 797 | 880 | 14 | 22 | 31 | 116 | 2 | 0 |
|  |  | Žene | 3.294 | 2.474 | 27 | 299 | 428 | 3 | 2 | 14 | 46 | 1 | 0 |
| Bili u radnom odnosu |  | Ukupno | 2.214 | 919 | 37 | 646 | 467 | 12 | 23 | 22 | 87 | 1 | 0 |
|  |  | Žene | 898 | 372 | 10 | 206 | 240 | 1 | 12 | 8 | 49 | 0 | 0 |
| Prvi put traže posao |  | Ukupno | 5.740 | 3.831 | 47 | 797 | 880 | 14 | 22 | 31 | 116 | 2 | 0 |
|  |  | Žene | 3.294 | 2.474 | 27 | 299 | 428 | 3 | 2 | 14 | 46 | 1 | 0 |
| Osobe sa invaliditetom |  | Ukupno | 33 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Državljanstvo | Republika Srbija | Ukupno | 7.917 | 4.725 | 83 | 1.44 | 1.342 | 26 | 44 | 53 | 201 | 3 | 0 |
|  |  | Žene | 4.168 | 2.826 | 37 | 505 | 665 | 4 | 13 | 22 | 95 | 1 | 0 |
|  | Izbeglice | Ukupno | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Interno raseljena lica | Ukupno | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Strani državljani | Ukupno | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romi |  | Ukupno | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Žene | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Извор: Национална служба за запошљавање

Према структури незапосленог становништва на основу стручне спреме, током читавог посматраног периода (2011-2016.), највећи је удео незапослених лица која први пут траже посао. Овај удео се са 80,21% у 2011. години, смањује на 72,16% у 2016. години.

Удео лица без квалификација је такође значајан 59,80%  у 2011. години и 60,77% у 2016. години.

Удео жена у укупном броју незапослених  у 2016. износи 52,70% а у 2011. 53,50% што значи да је у благом паду.

Развијеност приватног сектора

Према подацима Народне банке Србије на крају 2005. године у општини Тутин је било активно 147 предузећа.

|  | Скоро 99% предузећа су мала, док предузећа средње величине и великих има укупно два. Извор: Народна банка Србије |
| --- | --- |
|  | Ако посматрамо власничку структуру предузећа, преко 92,52% предузећа je у приватној својини што чини изузетно висок проценат у односу на просек Републике Србије. Извор: Народна банка Србије |

Највеће процентуално учешће у привредним секторима има трговина са близу 57,82% процента од укупно активних предузећа, затим следи прерађивачка индустрија са 11,56% и пољопривреда са 8,16%.

Извор: Народна банка Србије

Најзаступљенији подсектори у оквиру прерађивачке индустрије су прерада дрвета (58,82%) и остала прерађивачка индустрија (пре свега производња намештаја) са 29,41%.

Преглед броја предузећа у сектору прерађивачке индустрије

Извор: Народна банка Србије

Радње

По подацима Народне банке Србије у општини Тутин укупно је активно 579 радњи.

Преглед броја радњи по секторима делатности

Извор: Народна банка Србије

Као што је случај на нивоу Републике Србије, највеће учешће по секторима имају трговине (41.97%), транспорт (18,65%) и угоститељски објекти (11,74%). Највећи број радњи у оквиру прерађивачке индустрије, припада прехрамбеном сектору, а затим сектору прераде дрвета и производње текстилних производа (26,56% сваки сектор).

Преглед броја радњи у сектору прерађивачке индустрије

Извор: Народна банка Србије

Велики привредни системи

Историјски развој индустријске производње у општини Тутин се, пре свега, везује за сектор прераде дрвета. Једно од најуспешнијих предузећа било је „ЈЕЛАК“ које је запошљавало преко 500 радника. Ово предузеће је приватизовано тендерском процедуром, сада има око 90 радника и бави се прерадом дрвета и производњом полиуретанске пене, као и производњом плочастог материјала.

Имајући у виду чињеницу да предузећа „Далас“, „Елан ММС“ и „Стил Јасен“ , која се баве производњом намештаја, запошљавају преко 500 радника, као и то да је „Далас“ тржишни лидер у производњи тапацираног намештаја, јасно је да би се социоекономски напредак општине Тутин у наредном периоду требао заснивати на подршци овом сектору.

Мала и средња предузећа

У општини Тутин је активно 135 малих и средњих предузећа у приватном власништву (јануар 2006. године). Дакле, сектор малих и средњих предузећа у приватном власништву чини 92% од свих предузећа у општини. Мала предузећа чине 99% предузећа у сектору малих и средњих предузећа.
Имајући у виду да национални доходак сврстава општину Тутин у ред најнеразвијених подручја у Републици Србији, јасно је да иницијалну капислу економског развоја представљају мала и средња предузећа у приватном власништву. То потврђује и чињеница да сектор прераде дрвета и производње намештаја у општини Тутин са постојећим предузећима, представља регионалног лидера.
Приватна предузећа на територији општине Тутин су просечне старости 10 - 15 година и са једноставном организационом структуром где је власник уједно и менаџер. Највећи број послује на домаћем тржишту и има облик организовања ДОО. На основу спроведене анкете у оквиру фокус групе највећи проблеми су недостатак финансијских средстава и стручне радне снаге као и недостатак менаџерског кадра. Такође, исказане су потребе у пружању нефинасијских услуга које се огледају у истраживању и анализи тржишта, пословном повезивању и маркетиншкој подршци за нове производе. Малим и средњим предузећима у општини Тутин потребна је организована институционална подршка која би се могла реализовати кроз различите облике удруживања и повезивања. Сарадња, размена искуства, заједнички наступ на тржиштима су неопходни елементи развојне стратегије који могу повећати конкурентску снагу локалних предузећа.
Највећи број малих и средњих предузећа налази се у сектору трговине (85) и у прерађивачкој индустрији (16), што чини 74,8% од укупног броја малих и средњих предузећа у приватном власништву.

- Листа значајних приватних предузећа

| Назив предузећа | Сектор делатности | Број запослених |
| --- | --- | --- |
| „Далас“ | Дрвна индустрија | 304 |
| „Елан ММС“ Тутин | Дрвна индустрија | 75 |
| „Млекара Зорнић“ | Прехрамбена индустрија | 29 |
| „Alen –Farm“ | Poljoprivreda | 3 |

Извор: Општина Тутин

Финансијске институције

| Банке |  | Osiguravajuća društva |
| --- | --- | --- |
| домаће | стране |  |
| Koмерцијална банка | Findomestik | Д.Д.О.Р Нови Сад |
| Теленор банка |  | Дунав осигурање |
| Поштанска штедионица |  | Уника осигурање |

У ошштини Тутин све банке и осигуравајућа друштва имају само своје експозитуре. Број експозитура на 10.000 становника износи 1,3 и једва је на граници потребног броја. Оно што је посебно недовољно су кредитни услови по којима комерцијалне банке пласирају своја средства физичким и правним лицима. Каматне стопе су високе, што посебно отежава започињање новог, или даљи развој постојећег бизниса, пре свега у сектору МСП који је носилац привредног развоја.

Култура

Статутом Општине утврђене су надлежности локалне самоуправе у Тутину међу којима су и обавезе да: оснивају установе и организације у области културе и да организују вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за локалну самоуправу и за националне заједнице које живе на њиховој територији; да подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе, да ствара услове за рад установа чији је оснивач. Општина нема усвојену стратегију развоја културе, нема одељење које се бави културом, али има савет као скупштинско тијело које је задужено за ту област.

Организација и функционисање културе у општини Тутин се своди на две установе „Мултимедијални центар“ и библиотека „др. Ејуп Мушовић“. Буџетом у 2014. години је планирано 23,595.000,00 РСД међутим, буџетно планирање није усмерено ка томе да подстакне рад ових установа у вези са културним развојем заједнице већ одржава статичан рад ових институција. При томе у Програму рада Мултимедијалног центра за 2013. годину постоје програми и активности који захтевају културни динамизам и планску дугорочну подршку као водича за креирање инклузивних културних политика како би постале ослонац свеукупног локалног развоја. Да би се искористили потенцијали ове установе, која има успостављену добру сарадњу на међународном нивоу, а која се определила да јој је циљ: продубљивање културне свијести грађана и развијање основних критеријума вредности и да ће активностима направити, корак напред и да ће кориснике културних производа и услуга приближити светским трендовима у испуњењу личности и духа, које је свима нама преко потребно, неопходно је да се култура схвати као један од стубова локалног развоја. У таквим околностима установе културе би требало у догледном периоду од пасивних буџетских корисника да постану активни носиоци укупног локалног развоја.

Мултимедијални центар има КУД у оквиру установе а не као самостално правно лице има и аматерско позоришни ансмбл који изводи чак и по 6 представа годишње.

Постоје два документа Општине у којима се разматрају и питања из културе и то су:

Стратегија социјалног и економског развоја и Стратегија о младима.

Народна библиотека ДР. Ејуп Мушовић у Тутину под тим називом постоји од самог оснивања 1989. године а име је добила по најзначајнијем историчару, рођеном у Тутину.

Здравство

Тутинско здравство је умрежено је у републичкој мрежи здравствених установа у  две засебне институције: Дом здравља Тутин и Општа болница Тутин у оснивању са капацитетом од 60 болесничких постеља.

У oбaвљaњу дeлaтнoсти Дoм здрaвљa рaди нa прoмoциjи здрaвљa и пружa прeвeнтивнe, диjaгнoстичкe, тeрaпиjскe и рeхaбилитaциoнe услугe из слeдeћих oблaсти здрaвствeнe зaштитe, oднoснo спeциjaлнoсти и тo: хитнe мeдицинскe пoмoћи, oпштe мeдицинe, куђнoг лeчeњa и нeгe, здрaвствeнe зaштитe дeцe, здрaвствeнe зaштитe жeнa, пoливaлeнтнe пaтрoнaжe, лaбoрaтoриjскe диjaгнoстикe, рaдиoлoшкe и ултрaзвучне диjaгнoстикe, стoмaтoлoшкe здрaвствeнe зaштитe, здрaвствeнe зaштитe зaпoслeних, oднoснo мeдицинe рaдa, физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaциje, интeрнe мeдицинe, пнeумoфтизиoлoгиje, oфтaлмoлoгиje, oтoринoлaрингoлoгиje, психиjaтриje (зaштитa мeнтaлнoг здрaвљa), дeрмaтoвeнeрoлoгиje, eпидeмиoлoгиje, фaрмaцeутскe дeлaтнoсти (aпoтeкa), сaнитeтскoг прeвoзa, стaциoнaрa, вaнбoлничкoг пoрoдилиштa и хeмoдиjaлизe.

Дом здравља Тутин је добио акредитацију на три године од јануара 2015.године до јануара 2018.године и спада у ред боље опремљених и уређених домова здравља у Републици Србији.

У Дому здравља Тутин, запослено је укупно 55 лекара, од којих је 27 специјалиста медицине  и 7 специјалиста стоматологије.

Због веће доступности и квалитета здравствене заштите општина Тутин финансира пријем радника на одређено време у Дому здравља Тутин. Дом здравља Тутин обезбеђује систематске прегледе и друге здравствене услуге азилантима и расељеним лицима у Центру за азил у Тутину. 
Имајући у виду потребе становништва, као и чињеницу да на 502 становника долази свега један лекар (просек у Републици Србији је 378), број стручног медицинског особља је још увек незадовољавајући због ограниченог запошљавања.
У Дому здравља Тутин 6 лекара збрињава децу предшколског и школског узраста, као и преосталу омладину.

Постоје три здравствене станице које збрињавају становништво у Делимеђу, Рибарићу и Лескови, док амбуланте постоје  у пет села (Црквине, Морани, Драга, Мојстир и Долово). 
Дом здравља запошљава 34 лекара специјалиста, 11 лекара опште праксе, 10 лекара на специјализацији, 3 дипломирана фармацеута, 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом,7 здравствених радника са вишом стручном спремом, 89 здравствених радника са средњом стручном спремом и 40 немедицинских радника. 
Дом здравља у општини Тутин је добро технички опремљен.У оквиру Дома здравља постоји једна апотека у Тутину и три апотекарске јединице у здравственим станицама. Фармацеутска заштита је добро развијена и са капацитетима који могу да задовоље становништво.

Министарство здравља је финансирало изградњу анекса зграде Опште болница у Тутину у површини 1.000 м2. где ће бити смештене службе: пријемне амбуланте, коронарна јединица и две хирушке сале једна за потребе хирушког одељења и једна за потребе гинеколошког одељења. Евидентно је да је у нашој Општини потребно што пре опремити и регистровати општу болницу, нарочито ако се узме у обзир удаљеност општине Тутин од већих здравствених центара а што у многоме отежава благовремено пружање здравствене помоћи најугроженијим пацијентима.

Социјална заштита

Планска концепција јесте развој интегралне социјалне заштите и обезбеђивање доступности услуга социјалне заштите становницима подручја општине, у првом реду најосетљивијим циљним групама – деци без родитељског старања, старим лицима, инвалидним и особама са посебним потребама чији ће носилац бити општински центар за социјални рад у сарадњи са регионалним установама социјалне заштите. Акценат је на развоју мреже услуга које омогућавају већу територијалну и функционалну доступност услуга, подржавају живот у заједници и обезбеђују интегралну и неодложну социјалну заштиту корисника. Оријентација је на развој разноврсних социјалних услуга усаглашених са потребама корисника које се приоритетно задовољавају у локалној заједници и породици (природном окружењу), а омогућавају најмање рестриктивне услуге за корисника. То подразумева развој:

- услуга и служби за подршку породици (саветодавне, едукативне, патронажне услуге, услуге клубова и дневних центара са разноврсним садржајима);

- услуга различитих облика хранитељског смештаја;

- установа малих смештајних капацитета за недостајуће услуге збрињавања корисника (мали домови, мале стамбене заједнице, „Кућа на пола пута“, „Становање уз подршку“ и сл.);

- стварање услова за коришћење постојећих услуга у локалној заједници које ће бити инклузивне за децу, инвалидне особе, старе и остљиве групе и др.

Приоритет је да се на овај начин омогући останак већег броја деце, одраслих и старијих у биолошкој, сродничкој или другој породици. Предуслов је избор адекватних породица и њихова припрема, обука и подршка којом се остварује превенција проблема и квалитетнији живот деце.Неопходно је обезбедити развој услуга неодложних интервенција у општинском центру за социјалну заштиту, које ће грађанима бити доступне 24 сата. Основни услови за обезбеђивање услуга у кризним ситуацијама обухватају24-сатно дежурство стручњака обучених за неодложне интервенције, дежурне службе за ургентни смештај  ( установе и хранитељске породице за ургентни смештај) и услуге СОС телефона.

Центар реализује пројекат помоћи у кући уз психосоцијалну подршку старима, немоћнима и инвалидима од 2008. године, непрестано, којим је обухваћено 50 корисника са 11 запослених по уговору о делу. Средства за реализацију ове помоћи у првих 6 година су обазбеђивана од сатране надлежног министарства а у последње 3 године једини финансијер је Општина.

Укључивање невладиног сектора биће усмерено на развој услуга мобилних служби проширене социјалне заштите (пројекат помоћи у кући уз психосоцијалну подршку старима, немоћнима и инвалидима). Кључно је укључивање различитих социјалних актера, у првом реду приватног и невладиног сектора у пружање комерцијализованих и непрофитних услуга социјалне заштите, као и обезбеђење партиципације корисника у доношењу одлука о начину задовољавања њихових потреба.

У погледу социјалне заштите, у општини Тутин су активне следеће институције: Центар за социјални рад, Црвени крст и Дом за лица ометена у менталном развоју.

Центар за социјални рад располаже са 7 консултаната, док установа Црвеног крста има ангажованог само 1 консултанта.

У просторијама Црвеног крста налазе се кухиња, отворени вртић за ромску децу, а раде и три дечије радионице.

Поред ове две установе, постоји и Дом за лица ометена у менталном развоју, који има проширен капацитет од 205 на 302 корисника, и тренутно је смештено 256 корисника. У овој установи запослен је по 1 лекар, консултант и васпитач, што је недовољно.

У периоду од 2011. до 2016. године, евидентно је повећање броја корисника социјалне заштите, посебно у структури малолетног становништва. Оно што посебно скреће пажњу је прилично велики број малолетних лица са угроженом породичном ситуацијом (1.510 у 2015. години), повећан број ментално заосталих и ометених у физичком развоју, као и повећан број пунолетних лица која су материјално необезбеђена (698 у 2015. години). Чињенице указују на озбиљан проблем који општина Тутин има у погледу социјалне заштите.

Цивилни сектор

Црвени крст Тутин је хуманитарна, независна, непрофитна, и добровољна организација основана на територији општине Тутин и саставни је део Црвеног крста Србије. Има положај организације која помаже надлежним органима Општине у хуманитарниој области.

Црвени крст Тутин има за циљ (Мисију): да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи, ширењу знања о Међународном хуманитарном праву и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва.

На територији Општине поред Црвеног крста основане су и функционишу следеће невладине организације: Импулс Тутин, Сахар, Хуманитарна организација Мерхамет Тутин, Еколошки кутак, Артт, Фотос, Хан, Хуманитарно Удружење Михраб – Тутин, Академија спорта „АС“, Друштво учитеља Тутин и Организација за помоћ деци и особама ометеним у развоју општине Тутин.

Развојне карактеристике

•Природни ресурси (здрава животна средина, водни потенцијали, шумско богатство, минералне сировине). 
• Могућности за развој туризма (основана Туристичка организација) 
• Пољопривредни потенцијали. 
• Приватни сектор 
• Угоститељство (хотели и остали рецептивни капацитети) 
• Расположиви потенцијали у обновљивим изворима енергије 
• Расположиви људски ресурси 
• Дијаспора

Проблеми

Поред свих набројаних предности, Општина има и низ проблема који се могу сврстати у неколико група:

- Препреке везане за успорен процес прикључивању ЕУ, недостатак неопходних системских закона потребних за бржи развој, успорен процес децентрализације власти и фискалне децентрализације, скупа кредитна средства и споро увођење мера које подстичу отварање, рад и развој малих и средњих предузећа.

- Недостатак детаљних регулационих планова.

- Недостатак средстава

- Спора имплементација стратегија/планова у циљу обезбеђивања пуног поштовања људских права

Организациона структура општине Тутин

Председник Општине

Скупштина Општине

Заменик

Председник

Јавни правобранилац

Заменик

Секретар

Заштитник грађана

Помоћници

37 одборника

Радна тела

Општинско веће

Општинска управа

Начелник

Одељење и службе

У оквиру основних организационих јединица образоване су мање организационе целине (одсеци, реферати и повереништво). У оквиру Управе обаваљају се послови планирања одбране, цивилне заштите и поступања у ванредним сутуацијама, у складу са посебним законом.

Повереништво за избегла и интерно расељена лица припада Одељењу за друштвене делатности и чини га Повереник за избеглице.

Савет за управљање миграцијама је именован решењем скупшине на основу донете Одлуке о оснивању Савета за управљање миграцијама, значи функционише као скупштинско радно тело.

# ПОГЛАВЉЕ 2: Подаци о мигрантима

Подаци о мигрантима на територији општине Тутин

Прве избеглице су на територију општине Тутин дошле 1991. године из Хрватске а током 1992. године и из БиХ. Процес континуираног доласка избеглица трајао је све до краја 1996. године. Из Републике Хрватске дошло је око 30 избеглица (од чега у „Олуји“ 1995. године око 25 прогнаника) који су се кратко задржали у Тутину. Много већи број избеглица је из БиХ тако да се број избеглица из БиХ креће око 200. Последњи талас је уствари долазак лица са КиМ који су регистровани као интерно расељена лица. Њихов долазак је кренуо у току НАТО бомбардовања, март 1999. године, а траје и данас. На територији општине Тутин евидентирано је 742 интерно расељених лица и ако их је било много више, међутим они нису приступили регистрацији.

Према подацима из базе података Повереништва за избеглице и миграције, кроз општину Тутин је прошло 230 избеглица и 1410 ИРЛ.

Разлози за повећан број интерно расељених лица су углавном због географског положаја али и велики број интерно расељених лица је пореклом са територије општине Тутин живео и радио на Косову па је логично  да се врате у свој крај где многи  имају наслеђене непокретности.

Повереништво у својим евиденцијама располаже подацима за 9 лица, јер  од 219 избеглица који су дошли у Тутин крајем 1993. године и задржали се свега 2-3 месеца у 2004. години их је било само 12, три лица су преминула те их сада има 9.

Нека од тих лица су свој статус укинула због:

Добијања држављанства Републике Србије, узимања личне карте и останка овде (једно лице је добило држављанство РС и укинуло статус, 3 лица имају статус избеглица од којих су 2 лица  смештена у Дому за ментално ометене у развоју и у поступку су добијања држављанства РС, једна петочлана породица су бивше избеглице који су пореклом из Тутина, већ су имали држављанство РС.

Сва ова лица се и даље налазе  у бази података повереништва само сада као пасивна (без статуса) 6 лица и 3 лица у статусу избеглица.

На територију општине Тутин у претходном периоду дошла је већа група лица повратника по Споразуму о реадмисији. Укупно је евидентирано 690 лица повратника из 165 породица које су се вратиле. Ова лица се по уласку на територију Републике Србије углавном шаљу у места где им је било забележено последње пребивалиште или у колективне центре предвиђене за њихов прихват одакле ће се даље збрињавати. Такви центри нису предвиђени на територији општине Тутин. Уколико се у наредном периоду појави велики прилив повратника по Споразуму о реадмисији у Србију, па самим тим и на територијуопштине Тутин, решавање проблема ове категорије лица је обухваћено циљевима Локалног акционог плана за период 2016.– 2020. година.

Колективни центри

Постојао је један неформални колективни центар у којем је било смештено  219 избеглица, који су боравили у истом 2 до 3 месеца. Године 1999. је у том центру било смештено око 65 интерно расељених лица. Центар је затворен 2005. године и сви који су тада боравили у њему су измештени у приватни или сопствени смештај

Неформална насеља

Постоји једно неформално насеље  процењује  да у том насељу живи око 4-5 ромских породица. У тим импровизованим насеобинама не постоје ни минимални услови за живот јер су настала неорганизовано и спонтано. По евиденцији Повереништва, сва лица су са Косова али нису регистрована као ИРЛ . Две породице немају никакву документацију, деца нису уписана у МК рођених нити у књигу држављана РС јер родитељи не поседују лична документа те нису у могућности ни деци да изврше накнадне уписе. Једној породици, односно мајци троје деце чији муж нема ни извод рођених, је повереништво у сарадњи са Праксисом помогло у прибављању личне карте и накнадног уписа све троје деце а након тога је остварила право на дечји додатак, родитељски додатак на задње рођено дете као и МОП код Центра за социјални рад на чију адресу је и пријављена. Једна деветочлана ромска породица нема статус ИРЛ, родитељи и једно  дете су имали потребна документа за троје деце је извршен накнадни упис у МК рођених у Тутину, троје деце је рођено у Тутину, корисници су МОП-а и дечјег додатка. Све породице ( и невидљиве) су корисници кухиње при Црвеном крсту у Тутину а деца им похађају „Отворени вртић за ромску децу“ исто при Црвеном крсту у Тутину (12-оро деце).

Осим што им Управа помаже у прибављању личне документације, давањем једнократних помоћи и прибављању документације за остваривање права на МОП и дечји додатак није било никаквих пројеката намењених њима јер сви су пореклом са Косова али немају никаква документа или они који имају документа нису евидентирани као интерно расељена лица што је био проблем да се обухвате пројектима.

Тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса

У великој мери, због свог стратешког и геополитичког положаја, Западни Балкан је постао битна тачка на једној од главних миграторних рута на путу ка ЕУ. Током 2015. године, државну границу Србије прешло је више од пола милиона тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса са Блиског Истока, Азије и Африке, готово тридесет пута више у односу на целу 2014. годину. Чињеница да је од тог броја укупно поднето мање од 700 захтева за азил, говори да жељена дестинација миграната није Србија, већ државе чланице Европске уније.Овакав развој ситуације ствара притисак на институције које се баве управљањем миграцијама како у организационом тако и у финансијском погледу јер управљање миграцијама представља комплексан процес који захтева планско и организовано поступање, као и координисан приступ и континуирану сарадњу свих релевантних органа. Одређен број тражиоца азила и/или миграната у потреби без утврђеног статуса присутан је на територији општине Тутин у центру за азил који је и формално почео са збрињавањем ове групе 5. децембра 2013. године када је Општина потписала  уговор са КИРС-ом а на основу Закључака Владе од 25. и 28. новембра 2013. године којим су одређени објекти у Тутину за привремени смештај и обезбеђивање основних животних услова лица која траже азил у Републици Србији.

Центар за азил се налази у улици Видрењачка 1, у бившој управној згради Далас компаније из Тутина. Капацитети центра су 150 лица (зима) а 200 лица у летњем периоду. У 2014 годни кроз центар је прошло 2.360 лица из 39 земаља, у 2015 години 1.499 лица из 32 земље. Смањење броја миграната у 2016. години смањио се и прилив тражилаца азила те се кроз центар процесуира од 30-50 особа у 2 кварталу 2016. године док од августа до данас дневно борави од 130 до 140 тражилаца азила.

Збирно кроз центар је од 16 јануара 2014. године, када су дошли први тражиоци азила, прошло преко 4000 регистрованих и преко 1000 миграната у потреби без утврђеног статуса. У реновирању центра и његовом привођењу намени учестовала је и општина Тутин са 2,5 милиона РСД. Смештајни капацитет центра је има 10 соба за смештај, 2 канцеларије, 2 магацин, кухињу, трпезарију, амбуланту као и портирницу, али је без обзира на досадашња улагања, неадекватан. Гостопримство и домаћински однос према мигрантима је исказан у свим приликама а организоване су и разне свечаности укључујући и верске на које су били позвани. На добар однос и домаћинско понашање указује и чињеница да у самом центру није било никаквих проблема у сарадњи и процесуирању мигранта. Општина Тутин као и сви укључени у збрињавање миграната исказали су потребу али и добру вољу за изградњом новог центра за азил за који је Општина спремна да издвоји одговарајућу локацију али и да је инфраструктурно припреми.

Досадашње активности на територији општине Тутин у односу на избегла, интерно расељена лица и повратницима по Споразуму о реадмисији

Општина Тутин се брине о избеглицама, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији на законом прописан начин и преко институција које су за то надлежне, а то су: Повереништво за избеглице и миграције општине Тутин које води административне и друге послове, Центар за азил, Црвени крст, Центар за социјални рад, Дом здравља Тутин, просветне службе и НВО.

Црвени крст је био од велике помоћи за реализацију свих активности у оснивању центра за азил као и каснијег функционисања Центра. У периоду од годину дана уговором су све надлежности пребачене на Црвени крст до 30. маја 2015. године.

Повереништво свој рад у целости заснива на законским прописима, међународним конвенцијама и инструкцијама и упутствима Комесаријата за избеглице и миграције. Повереништво има дугогодишње искуство и знања у овој области и директно се бави решавањем многих проблема ових људи, како административних, тако и личних. Основни послови Повереништва су послови на изради предлога решења о признавању и укидању избегличког статуса, евиденција промене адреса боравка, припремање предмета за израду нових избегличких легитимација и дупликата изгубљених или уништених, израда прелога закључака о исправци грешака у личним подацима, упис и евиденција лица расељених са КиМ и све промене везане за њихов статус, издавање разних потврда и уверења. Повереништво је по инструкцијама Комесаријата организовало  и спроводило све пописе избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији као и регистрацију за бирачке спискове, па чак и учествовало у самом спровођењу избора. У свим својим активностима Повереништво је имало подршку и помоћ локалне самоуправе.

Повереништво за избеглице и миграције у пружању што комплетније и ефикасније помоћи корисницима активно сарађује са свим службама на нивоу Опптине али и Републике и посебну помоћ и подршку има од Општинске управе.

Центар за социјални рад- поступајући по Закону о социјалној заштити и социјалној сигурности и на лични захтев странке је избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији, тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса омогућио коришћење следећих права:

- Породично обезбеђење

- Једнократна новчана помоћ

- Привремена новчана помоћ

- Саветодавно-терапијски и социјално-едукативни рад

- Помоћ у остваривању права смештаја

Дом здравља активно је учествовао у пружању медицинске помоћи за време дешавања егзодуса, а касније је организовао ванредне здравствене прегледе избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији.

Дом здравља активно учествује у раду Савета за миграције преко својих представника, пружање медицинске помоћи је константно од када постоји Центар за азил, организују се систематски прегледи, поред редовних и прегледа по потреби, за ромску популацију, посебно за све жене миграната итд. Све у свему Дом здравља је најсветлија тачка у Тутину што се тиче рада, организације, реализације разних пројеката, опремљености, уређености, и званично је био у 5 најбољих у Србији ових година.

Подаци о ранијим пројектима и сличним активностима

| Година | Назив пројекта | Донатор / партнер | Учешће јединице локалне самоуправе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013/14. | „Обезбеђивање трајних решења за ИРЛ, избеглице и присилне мигранте“ | ДЕУ | Монтажне куће 3 Доходовне актив. 7 10% |
| 2014. | Доходовне активности 5 грантова | Комесаријат | 5% |
| 2014. | Доходовне активности 10 грантова | Комесаријат | 5% |
| 2015. | Јачање толеранције према лицима која траже азил | Комесаријат | Нематеријално учешће |
| 2015. | Побољшање услова становања/повратници | Комесаријат | 3 монтажне куће 5% |
| 2015. | Екномско оснажив поврат повратници | Комесаријат | 10 грантова 5% |
| 2016. | Побољшање услова становања ИРЛ | Комесаријат | 5 грантова грађевинског материјала 5% |
| 2016. | Економско оснаж. ИРЛ | Комесаријат | 10 грантова 5% |
| 2016. | Побољшањеуслова становања Повратници | Комесаријат | 5 грантова грађевинског материјала 5% |

Најважнији пројекти и програми за избеглице, интерно расељена лица и повратнике по основу споразума о редамисији који су до сада реализовани или се реализују до краја 2016. Године у oпштини Тутин.

Процена потреба у претходном ЛАП-у је била добра у односу на почетни период реализације мађутим новонасталом ситуацијом , отварањем привременог центра за смештај тражилаца азила и наглим порастом повратника по Соразуму о реадмисији, резултати јавних позива су показали да постоје потребе које су обухваћене у овом ЛАП-у. Све што је планирано у претходном ЛАП-у је реализовано осим изградње станова у заштићеним условима становања. На основу искуства у реализацији претходних пројектних активности извучена је поука  да се константно  мора радити на едукацији, информисаности и помоћи у прибављању потребне документације будућих корисника.

Трендови и миграције

Од евидентираних лица у избегличкој популацији 7 избеглих лица се успешно интегрисало, услед дужине миграцијског стажа, образовања и других околности. Општина Тутин је представљала прихватљиву дестинацију за ову популацију те су се  2 породице настаниле а 2 лица су смештена у установу у складу са својим психо-физичким способностима, чије трошкове смештаја сноси Комесаријат за избеглице и миграције и који су још увијек избеглице у статусу.

Број лица која су укинула статус ради регулисања пребивалишта износи 7. Унутар избегличке и расељеничке популације миграције трају и данас промене места боравка како у општини Тутин тако и на територији целе Републике Србије. Евидентиран је податак да је са територије отишло 207  избеглих и око 600 ИРЛ, а дошло  око 30 из других општина са територије РС. Напомиње се да се изнете бројке односе само на промене регистроване у Повереништву не представљају потпун и до краја поуздан податак.

Податак о умрлим лицима са избегличким статусом, која су преминула на територији општине Тутин, такође није могуће установити тачно, пошто родбина преминулих лица не одјављује избегличке легитимације надлежном органу, те се иста воде још као живи.

Највећи проблем је радни ангажман појединих припадника ибегличке и расељеничке популације, као  и повратника по Споразуму о реадмисији. За поједине је евидентан и проблем необразовања, језичка баријера, непоседовање личних докумената и сл.

Почетком септембра 2015. године, Влада Републике Србије је усвојила План реаговања у случају повећаног прилива миграната са проценом потреба. План реаговања дефинише мере, активности, људске, финансијске и друге ресурсе неопходне за пружање ургентног смештаја мигрантима и неометаног приступа њиховим правима. План дефинише и обавезе и улогу јединица локалне самоуправе у смислу управљања мешовитим миграцијама на својој територији.

# ПОГЛАВЉЕ 3: Анализа ситуације и закључци

Ово поглавље обухвата четири врсте квалитативних анализа:

- Преглед документације релевантне за питања и проблеме миграната

- анализу стања (техником SWОТ анализе);

- анализу заинтересованих страна (локалних актера);

- анализу проблема са закључцима.

- Преглед документације обухватио је неколико кључних међународних, националних и локалних стратешких докуманата релевантних за ову област као и актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији и то:

Национална стратефија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2015. до 2020.године

- Конвенција УН о статусу избеглице (1951)

- Женевске конвенције које регулишу рад Црвеног крста (1949)

- Сарајевска декларација (2005.)

- Закон о изменама и допунамазакона о избеглицама (1992, 2010.)

- Закон о управљању миграцијама (2012.)

- Закон о црвеном крсту (2005).

- Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица (за сваку годину у периоду 2016.-2020. године)

- Стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељенихлица (2015- 2020.)

- Стратегија запошљавања (2011-2020.), која се односи на укључивање избегличке и расељеничке популације у систем друштвеног привређивања

- Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији (2009.)

- Стратегија за смањење сиромаштва (2003.)

- Стратегија одрживог развоја (2008.)

- Стратегија привредног развоја Републике Србије 2006- 2012.

- Стратегија регионалног развоја 2007- 2012.

- Стратегија развоја социјалне заштите (2005,)

- Национални план акције за децу (2004,)

- План реаговања у случају повећаног прилива миграната са проценом потреба (2015. година)

На нивоу општине Тутин, релевантна планска и акциона документа су:

- Стратегија одрживог развоја општине Тутин 2013– 2020.

- Стратегија социјалне заштите

- Локални акциони план за младе

Најважнији закључци ове анализе су следећи:

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица дефинише основне правце деловања - обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана. 
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја.

У складу са Планом реаговања у случају повећаног прилива миграната и у сарадњи са локалним Саветима за миграције, надлежне институције су обезбедиле неопходну помоћ на терену, отвориле додатне транзитне центре и идентификовале одговарајуће објекте за хитни смештај миграната. Локални савет за миграције је предузео све неопходне активности како би се створили услови за благовремено реаговање у случају да се већи број миграната дуже време задржава на територији њихове општине/града. Комесаријат за избеглице и миграције на тему прихвата и хуманитарног збрињавања миграната, како би се унапредила ефикасност представника локалних самоуправа у овој области за случај додатне ескалације броја миграната и потребе ангажовања додатног броја професионалаца на терену. Континуирана подршка актера на локалном нивоу је од изузетног значаја у решавању и превазилажењу мигрантске кризе. Управо овакав приступ и вертикална координација између централног и локалног нивоа власти допринели су бржем и организованијем одговору на тренутну ситуацију у погледу прилива миграната.

- Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја миграната извршена је кроз идентификовање досадашних активности и резултата у овом домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.

| У Н У Т Р А Ш Њ Е | Снаге - Политичка стабилност - Чланови Савета за миграције имају значајно стечено искуство - Основан функционалан центар за смештај тражилаца азила - Велики природни прираштај(један од најмлађих градова у Србији) - Добро организован центар за социјални рад - Добра комуникација привредника и локалне самоуправе - Велика заинтересованост предузетника за подршку друштвено одрживим пројектима - Јаки капацитети и познавање проблематике избеглица, ИРЛ и пoвратника | Слабости - Немогућност праћења кретања мигрантске популације - Велики број непризнатих колективних центара (неформална насеља ) - Не постоје подстицајни фондови локалне самоуправе за помоћ угроженим категоријама - Неусклађеност школског образовног система са потребама привреде(недостатак занатлија и мајстора) - Скупо грађевинско земљиште - Недовољна сарадња са центрима за образовање одраслих - Непознавање страних језика - Недовољлно развијена инфраструктура - Недовољна сарадња локалних институција система на решавању проблема ове популације - Непостојање комплетне грађевинске и правно имовинске документације на парцелама у К.О. Мала Раван |
| --- | --- | --- |
| С П О Љ А Ш Њ Е | Могућности - Ближа сарадња са КИРСом - Могућност школовања на свим нивоима - Могућност изградње социјалних станова - Подршка државе и институција и донатораза изградњу новог и условнијег центра за азил - Постојање фондова за финансирање обуке кадрова - Постојање Националне стратегије - Приступ донаторским фондовима - Регионални програм стамбеног збрињавања | Препреке - Тешка економска ситуација у земљи и региону - Удаљеност општине Тутин од великих центара - Спора имплементација националних стратегија - Неизвесност у погледу развоја мигрантске кризе |

Најважнији закључци ове анализе су:

Недовољно се користе стручни људски капацитети и недовољно искоришћавају могућности да се средства  прибаве изван локалне средине. То је уско повезано са недостатком праксе успостављања партнерства између јавног и невладиног сектора. Пословни сектор је недовољно укључен у решавање проблема локалне заједнице у целини, а самим тим и свих категорија миграната.

Неусклађеност школског образовног система и неадекватна образовна структура  са потребама привреде отежава економски положај ове категорије и њихово запошљавање.

Искуство установа, невладиних организација и локалне самоуправе у припреми пројектних предлога и спровођењу пројеката отвара могућност добијања донаторских средстава која су неопходна за испуњење свих активности локалног акционог плана што би требало да допринесе превазилажењу препрека као што су неповољна политичка и економска ситуација у земљи.

Локална заједница има значајне капацитете за унапређење положаја миграната. Локална власт је отворена за сарадњу са свим релевантним факторима за решавање проблема и положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса. Капацитети за рад са мигрантима у потреби без утврђеног статуса и тражиоцима азила су већ сада на завидном нивоу али могу бити унапређени и проширени изградњом новог центра за азил за који је општина Тутин спремна да издвоји потребну локацију и инфраструктурно је адекватно опреми.

Постоји велика сензибилзација локалног становништва за прихват и опхођење према мигрантима што омогућава Опптини Тутин да предузме друге и веће радње у подршци мигрантима.

- Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за унапређење положаја миграната и то:

-Крајњи корисници услуга (различите категорије миграната)

-Кључни партнери локалне самоуправе у развијању и примени мера и програма.

Крајњи корисници Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната су:

- Избеглице

- Интерно расељена лица

- Повратници по основу Споразума о реадмисији

- Тражиоци азила

- Мигранти у потреби без утврђеног статуса

Општинска управа обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за реализацију подршке избеглим, интерно расељеним лицима, повратницима и мигрантима у локалној заједници.

Повереништво за избеглице и миграције, као део општинске управе врши поверене послове у оквиру своје делатности и координацију различитих програма који се односе на помоћ избеглим, интерно расељеним лицима, повратницима и мигрантима.

Кључни партнери локалној самоуправи су:

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије обавља послове који се односе на: утврђивање статуса избеглица, збрињавање избеглица,вођење евиденције,усклађивања пружања помоћи избеглицама од стране других организација, обезбеђивање смештаја избеглица, покреће иницијативе за тражење међународне помоћи од институција УН и других међународних организација.

Центар за социјални рад, је вишефункционална стручна установа социјалне заштите и представља базичну установу стручног рада и услуга у социјалној заштити у којој се непосредно и посредно задовољава већина социјално заштитних потреба грађана и њихових породица.

Као корисници социјалне заштите потенцијално се могу јавити сви грађани и породице и то онда када се нађу или су изложени посебним тешкоћама у задовољавању својих основних потреба. Најважније функције центра су: непосредно остваривање социјалне заштите грађана и њихових породица, остваривање функције органа старатељства, праћење и проучавање социјалних потреба и проблема, превентивна делатност, планирање и програмирање социјалне заштите, координирање активности на спровођењу социјалне заштите и социјалног рада у општини.

Црвени крст делује на основу Женевске конвенције, Закона о црвеном крсту, Статута, Стратегије развоја и на основу принципа (хуманости, непристрастности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности). Црвени крст активно учествује у збрињавању и пружању помоћи избеглицама, ИРЛ и повратницима и то не само хуманитарног карактера већ и организовањем здравствене заштите, помоћи при упису у школе, при запошљавању, социјалне помоћи, спајању породица и др.

Привремени центар за смештај тражилаца азила је отвореног типа, без ограничења уласка и изласка између 6:00 и 22:00 у зимском и 6:00 и 23:00 у летњем периоду. Центар за азил обухвата: веће собе (10 ‐14 кревета), мање собе (6 ‐ 8 кревета), заједничке просторије (трепазарија, кухиња, купатила), пословни део (просторије за запослене и за потребе Министарства унутрашњих послова). Служи за смештај и бригу тражилаца азила.

Здравствена установа ДЗ општине Тутин пружа услуге примарне и секундарне здравствене заштите и специјалистичке услуге. Избегла лица, ИРЛ и повратници остварују своја права у овој области, као и сви други грађани. Смештај тражиоца азила подразумева обавезан здравствени преглед.

Образовне институције-основне школе, школа за образовање одраслих, кроз своје програмске активности обухватају и пружају могућност избеглим и ИРЛ да стекну одређено образовање и преквалификације.

Национална служба за запошљавање- спроводи различите програме подршке запошљавања незапослених, радно способних који активно траже посао. Избегла, ИРЛ и повратници имају једнаке могућности као и сви други незапослени да користе ове програме.

Невладине организације имају своје активности на подручју општинекоје се односе на хуманитарну помоћ, подизање капацитета избеглих, ИРЛ и повратника, обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне помоћи, итд. Међу њима најактивније су UNHCR,DRC, АSB, HELP, Intersos, PRAXIS, Балкански центар за миграције, и други.

- Анализа проблема избеглих, интерно расељених лица, повратника и миграната у транзиту и тражиоца азила је показала да су њихови главни проблеми следећи

- Нерешено стамбено питање. Овај проблем имају лица која станују у приватном смештају (плаћање закупа и режијских трошкова) и лица која живе у сопственим објектима (неусловни, недовршени објекти).

- Незапосленост. Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и недостатак радних места, условљавају високу незапосленост избеглих и ИРЛ. Већина се бави привременим и повременим пословима који нису регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој економији.

- Тешкоће око прибављања различитих докумената из државе порекла, права из пензионог и инвалидског осигурања, као и право на социјалну и здравствену заштиту.

- Недовољни и неодговарајући социјално-материјални подстицај за интеграцију избеглих и ИРЛ као и интеграцију повратника по Споразуму о реадмисији.

- Недовољни и неодговарајући социјално-материјални подстицај за прихват и рад са децом мигрантима у транзиту, спајање са породицом и њиховом интеграцијом са домицилном децом као и слање у треће земље.

- Пасивност избеглих, ИРЛ и повратника у локалној заједници у односу на сопствене потребе који се исказују кроз непостојање свести о самоорганизовању.

- Отежано располагање имовином у местима или земљама порекла. Овај проблем се манифестује на локалном нивоу, али је његово решавање везано за националне институције и сарадњу Републике Србије са бившим републикама, односно са међународном управом на Косову и Метохији.

Општи закључци анализе:

- Локална заједница и локална самоуправа имају одређене капацитете за бављење унапређења положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији, као што су људски ресурси, изграђен привремени центар за тражиоце азила, могућност за изградњу новг и условнијег центра за азил, одговарајућа развојна документа, стратешки приступ развоју општине и др.

- Нерешено стамбено питање вишечланих породица и проблеми у располагању имовином у земљама и местима порекла значајно доприносе социјалном сиромаштву и лошем квалитету живота избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији, што је директан проблем локалне заједнице.

- Традиционално висок број интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији општине Тутин у односу на број избеглица.

- Постојање великог броја лица без правног субјективитета „правно невидљива лица“, то јест лица која нису уписана у матичне књиге на територији Србије, односно лица која су уписана али немају одговарајућа лична документа.У Тутину има 11 лица једне ромске породице са Косова „правно навидљивих“. Уз добру сарадњу са Праксисом Повереништво за избеглице и миграције је прибавило документа за родитеље те накнадно уписали велики број ромске деце и интензивно ради на томе да се и ова  породица  учини правно видљивом.

- Пасивност, недовољна самоорганизованост и лоша информисаност самих избеглица и интерно расељених лица, додатно доприносе њиховом незадовољавајућем положају и релативно ниском нивоу интегрисаности у локалну заједницу.

- Изузетно лош друштвени и економски положај жена популације избеглих и интерно расељених као и лица која су се вратила у Србију у складу са Споразумом о реадмисији.

- Рад са децом, нарочито мигрантима без пратње, подразумева читав сет знања и искуства и захтева додатне ресурсе.

- Лоша и неадекватна образовна структура додатно отежава запошљавање избеглица и интерно расељених лица.

- Неизвесност у даљем развоју мигрантске кризе и непознавање мигрантских рута у будућности отежава адекватно припремање Општине да одговори на изазове те врсте.

- Потребно је континуирано радити на јачању информисаности и подизању свести домицилног становништва а у вези са проблемима миграната који су присутни на територији општине Тутин као и суседних општина.

Препоруке

- Покренути иницијативу за стално стамбено збрињавање на територији локалне заједнице.

- Иницирати изградњу новог центра за тражиоце азила у сарадњи са КИРС и донаторима

- Иницирати покретање расправе у договору са свим релевантним чиниоцима, како би се донаторима предложили услови за аплицирање по програмима који би били прилагођени реалном чињеничном стању на терену.

- Радити на повећању видљивости најугроженијих миграната у локалној заједници

- Умрежавање и ефикаснија сарадња свих релевантних чинилаца за решавање проблема свих категорија миграната

- Умрежавање и ефикаснија сарадња  свих структура при управљању мешовитим миграцијама.

- Повећати запосленост преквалификацијом и доквалификацијом избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији за дефицитарна занимања.

- Умрежавање и ефикаснија сарадња локалне самоуправе и свих кључних актера значајних за решавање проблема  миграната уз коришћење свих стручних људских ресурса и досадашњег искуства различитих институција и организација;

- Организовати укључивање младих припадника мигрантске популације у што већи број манифестација;

- Обезбедити континуиране едукативне програме и обуке за мигранте, нарочито жене.

- Иницирати сарању са свим заинтересованим странама на тему јачања капацитета у управљњању миграцијама

- Континуирана обука запослених у ЈЛС у циљу управљања мешовитим миграцијама

- Јачање сарадње са Комесаријатом за избеглице и миграције

- Увести родно сензибилну статистику за све мигрантске групе

# ПОГЛАВЉЕ 4: Приоритетне циљне групе

Критеријуми Локалног акционог плана за избор приоритетних група међу избеглицама,интерно расељеним лицима, повратницимапо основу Споразума о редамисији, тражиоцима азила и мигрантима на територији општине Тутин су:

- Видљивост и распрострањеност проблема циљне групе у локалној заједници; Бројност циљне групе;

- Незапосленост и материјално сиромаштво одређене циљне групе; Степен угрожености циљне групе;

- Заинтересованост саме циљне групе за решавање сопствених проблема;

- Необухваћеност групе системским мерама подршке (испалих из система друштвеноорганизоване подршке);

- Елиминаторни критеријум: ресурси којима располаже локална самоуправа и бројне потребе које има на својој територији.

Приоритетне групе на основу ових критеријума су:

- Избеглице, интерно расељена лица и повратници по основу Споразума о реадмисији која немају трајно решено стамбено питање а која живе у сопственим недовршеним и неусловним објектима.

- Избеглице, интерно расељена лица и повратници по основу Споразума о реадмисији која немају трајно решено стамбено питање а која живе као подстанари и плаћају станарину.

- Избеглице, интерно расељена лица и повратници по основу Споразума о реадмисији која немају трајно решено стамбено питање а која живе у неформалним колективним центрима.

- Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглица и интерно расељених лица.Оваква породична структура је карактеристична за интерно расељена лица. У питању су породице које имају пет и више чланова.

- Породице избеглица и интерно расељених лица чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особа и/или дете са сметњама у развоју.

- Породице погинулих, киднапованих и несталих на Косову и Метохији.

- Незапослена радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници.

- Самохрани родитељи.

- Деца без родитељске пратње из категорије мигрантии тражиоци азила

- Тржиоци азила на територији општине Тутин

- Мигранти у потреби и без утврђеног статуса на територији општине Тутин

Најугроженија лица у оквиру предходних приоритетних група:

- Породице чији су чланови тешко или хронично болесна лица, или деца ометена у развоју

- Самохрани родитељи без сталних примања

- Самачка старачка домаћинства без сталних прихода

- Породице у којима је жена носилац домаћинства

- Вишечлане и вишегенерацијске породице

- Деца до 18 година без родитељске пратње у категороји мигранти и/или тражиоци азила

- Становници нехигијенских насеља- интерно расељена лица и повратници по основу Споразума о реадмисији ромске националности.

Правно невидљива лица, лица без правног субјективитета

Лица без правног субјективитета – „правно невидљива лица“, тј. лица која нису уписана у матичне књиге на територији Србије, као и лица која су уписана у матичне књиге, а не поседују одговарајућа лична документа, посебно припадници РАЕ заједнице који живе у неформалним насељима;

Деца из избеглих и интерно расељених породица испала из процеса основношколског образовања узраста од 7 до 14 година;

Интерно расељене жене, припаднице РАЕ заједнице, које живе у неформалним насељима.

Приоритетни проблеми су:

- Нерешено стамбено питање

- Незапосленост

- Недостатак материјалних средстава за живот

- Здравствени проблеми

- Образовање и интеграција у нови културолошки поредак

# ПОГЛАВЉЕ 5: Општи и специфични циљеви

Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе потреба свих наведених категорија миграната на територији општине Тутин, а у складу са националним стратешким опредељењима, дефинисан је  следећи општи циљ:

Јачање капацитета локалне самоуправе за решавање проблема миграната, промовисање толеранције према тражиоцима азила и мигрантима у потреби а без утврђеног статуса, као и побољшавање социо-материјалног положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Тутин решавањем њихових стамбених потреба и подстицањем економског оснаживања.

На основу овако постављеног општег циља, формулисани су следећи специфични циљеви који су релевантни за остваривање општих циљева у периоду од 2016. до 2020. године.

Специфични циљ 1.1.

У периоду 2016-2020. године стамбено збринути најмање 20 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији општине Тутин, доделом помоћи у  грађевинском материјалу за адаптацију старих неусловних стамбених објеката или за завршетак започете градње стамбеног објекта.

Специфични циљ 1.2.

У периоду 2016-2020.године реализовати програм доделе највише 25 монтажних кућа, за породице избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији, које би се постављале на грађевинском земљишту ових лица или на грађевинском земљишту општине Тутин.

Специфични циљ 1.3.

У периоду 2016-2020. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 50 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Тутин, кроз програме доделе средстава за обављање доходовних активности.

Специфични циљ 1.4.

У периоду 2016-2020. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 50 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији општине Тутин, кроз едукативне програме и програме доквалификације и преквалификације у сарадњи са Националном службом за запошљавање, другим државним институцијама и невладиним сектором.

Специфични циљ 1.5.

У периоду 2016-2020. године реализовати програм изградње најмање 20 станова на територији општине Тутин, за социјално становање у заштићеним условима и за давање у закуп са могућношћу откупа, за породице избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији.

Специфични циљ 1.6.

У периоду од 2016- 2020. године обезбедити услове за смештај и збрињавање до 200 тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, адаптацијом објекта у Веље Поље у сарадњи са надлежним органима Републике Србије.

Специфични циљ 1.7.

У периоду од 2016 - 2020. године створити услове за јачање толеранције и разумевање потреба тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса унапређењем квалитета живота у локалној заједници побољшањем комуналних услуга, опремањем простора за здравствене, едукативне, културно-уметничке и друге услуге, опремањем дечијих и спортских игралишта.

Специфични циљ 1.8.

У периоду 2016-2020. омогућити континуирано спровођење активности усмерених на разумевање културолошких различитости између миграната у потреби без утврђеног статуса и/или тражилаца азила и примајуће средине развојем дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању потреба миграната.

Специфични циљ  1.9.

У периоду 2016-2020. побољшати информисаност представника локалне самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о правној регулативи којом се уређује област миграција кроз организовање округлих столова, фокус група и радионица.

Специфични циљ 1.10.

У периоду 2016-2020. године омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.

# ПОГЛАВЉЕ 6 : Активности- задаци за реализацију Локалног акционог плана

Задаци за реализацију Локалног акционог плана за побољшање положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса.

***Прелиминарни план активности за реализацију специфичних циљева; Разрада плана активности и дефинисање тачних корака ће се вршити у складу са доступним фондовима и правилима донатора.

| Специфични циљ 1.1. У периоду од 2016 до 2020 стамбено збринути најмање 20 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији општине Тутин, доделом помоћи у грађевинском материјалу за адаптацију старих неусловних стамбених објеката или за завршетак започете градње стамбеног објекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатори | Потребни ресурси |  |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуп. | Остали извори |  |  |  |
| 1.1.1 Потписивање уговора са донатором | 10 дана | Обезбеђена финансијска средства | Потписан уговор |  |  |  | Локална самоуправа | КИРС и други донатори |
| 1.1.2. Формирање комисије за реализацију пројекта | 5 дана | Формирана комисија за реализацију пројекта | Број чланова комисије |  | Постојећи људски ресурси |  | Локална самоуправа и Савет за управљање миграцијама | КИРС и други донатори |
| 1.1.3. Доношење Правилника и израда критеријума за одабир приоритетних породица | 7 дана | Донесен правилник и израђени критеријуми | Квалитет правилника и критеријума |  | Постојећи људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори |
| 1.1.4 Расписивање јавног позива за доделу помоћи и медијска презентација пројекта | 30 дана | Оглас за доделу помоћи расписан и обавештена јавност | Број поднетих пријава на оглас |  | Постојећи људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори |
| 1.1.5 Обилазак и провера стања објеката на терену пријављених потенцијалних корисника | 30 дана | Утврђен степен изградње стамбених објеката и реалнист захтева за доделу помоћи одабране породице потенцијалних корисника | Урађени предмери и предрачуни за тражене набавке за сваког корисника |  | Постојећи људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори |
| 1.1.6 Избор корисника и израда прелиминарне листе, објављивање листе и разматрање приговора | 15 дана | Утврђена и објављена прелиминарна листа | Записници и извештаји |  |  |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори |
| 1.1.7 Објављивање и усвајање коначне листе корисника | 5 дана | Утврђена коначна листа | Одлука,записник |  |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.1.8 Расписивање јавне набавке грађевинског материјала и одабир најповољнијег понуђача | 60 дана | Објављена јавна набавка | Број достављених понуда |  | Постојећи људски ресурси |  | Стручна служба |  |
| 1.1.9 Потписан уговор са добављачем | 8 дана | Потписан уговор | Достављена средства обезбеђења плаћања |  | Постојећи људски ресурси |  | Стручна службе |  |
| 1.1.10 Потписивање уговора са корисницима материјала | 8 дана | Потписан уговор | Садржај уговора |  | Постојећи људски ресурси |  | Стручна службе |  |
| 1.1.11 Испорука грађевинског материјала | 10 дана | Примљен материјал од стране корисника | Потписана отпремница |  | Постојећи људски ресурси | Стручне службе |  |  |
| 1.1.12 Исплата фактура добављача | 30 дана | Примљена фактура и отпремнице | Извод са текућег рачуна општине Тутин |  | Постојећи људски ресурси | Стручне службе |  |  |
| 1.1.13 Израда извештаја о финансијском утрошку средстава | 7 дана | Урађен извештај Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Повереник и стручне службе | Комисија за реализацију пројекта |  | КИРС и други донатори |
| 1.1.14 Праћење уградње грађевинског материјала | 10 дана | Урађен извештај Комисије | Записник Комисије |  | Комисија за реализацију пројекта | Комисија за реализацију пројекта |  |  |
| 1.1.15 Извештај о завршетку реализације пројекта | 7 дана | Урађен извештај Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Комисија за реализацију пројекта | Комисија за реализацију пројекта |  | КИРС и други донатори |

| Специфични циљ 1.2. У периоду од 2016-2020.године реализовати програм доделе најмање 25 монтажних кућа, за породице избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији, које би се постављале на грађевинском земљишту ових лица или на грађевинском земљишту општине Тутин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) |  | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  |  | Буџет лок. самоуп. | Остали извори |  |  |
| 1.2.1Потписивање уговора са донатором | 10 дана | Обезбеђена финансијска средства | Потписан уговор |  |  |  | Локална самоуправа | КИРС |
| 1.2.2. Формирање комисије за реализацију пројекта | 5 дана | Формирана комисија за реализацију пројекта | Број чланова комисије |  | Постојећи људски ресурси |  | Локална самоуправа и Савет за миграције |  |
| 1.2.3 Доношење Правилника и израда критеријума за одабир приоритетних породица | 7дана | Донесен правилник и израђени критеријуми |  | Квалитет правилника и критеријума | Постојећи људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.2.4 Расписивање јавног позива за доделу помоћи и медијска презентација пројекта | 4 недеље | Оглас за доделу помоћи расписан и обавештена јавност |  | Број поднетих пријава на оглас | Постојећи људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.2.5 Обилазак и провера стања објеката на терену пријављених потенцијалних корисника | 20 дана | Утврђен степен изградње стамбених објеката и реалнист захтева за доделу помоћи одабране породице потенцијалних корисника |  | Урађени предмери и предрачуни за тражене набавке за сваког корисника | Постојећи људски ресурси |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.2.6 Избор корисника и израда прелиминарне листе, објављивање листе и разматрање приговора | 15 дана | Утврђена и објављена прелиминарна листа |  | Записници и извештаји |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.2.7 Објављивање и усвајање коначне листе корисника | 5 дана | Утврђена коначна листа |  | записник |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.2.8 Расписивање јавне набавке монтажних кућа и одабир најповољнијег понуђача | 60 дана | Објављена јавна набавка |  | Број достављених понуда | Постојећи људски ресурси |  | Стручна службе општине Тутин |  |
| 1.2.9 Потписан уговор са понуђачем | 18 дана | Потписан уговор |  | Достављена средства обезбеђења плаћања | Постојећи људски ресурси |  | Стручна службе ГО Вождовац | Понуђач |
| 1.2.10 Потписивање уговора са корисницима | 8 дана | Потписан уговор |  | Садржај уговора | Постојећи људски ресурси |  | Стручна службе општине Тутин |  |
| 1.2.11 Испорука и изградња монтажних кућа | 15 дана / кућа | Примљен материјал од стране корисника |  | Потписана отпремница | Постојећи људски ресурси |  | Стручна службе општине Тутин |  |
| 1.2.12 Исплата фактура понуђачу | 45 дана | Примљена фактура и потпремнице |  | Извод са текућег рачуна ГО Нови Београд | Постојећи људски ресурси |  | Стручна службе општине Тутин |  |
| 1.2.13 Израда извештаја о финансијском утрошку средстава | 7 дана | Урађен извештај Комисиј |  | Потврда о пријему извештаја | Повереник и стручне службе |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.2.14 Праћење изградње монтажних кућа | У периоду изградње | Урађен извештај Комисиј |  | Записник са састанка Комисије | Комисија за реализацију пројекта |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.2.15 Извештај о завршетку реализације пројекта | 7 дана | Урађен извештај Комисиј |  | Потврда о пријему извештаја | Комисија за реализацију пројекта |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |

| Специфични циљ 1.3. У периоду од 2016 -2020 године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 50 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији Тутина, кроз програме доделе средстава за обављање доходовних активности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуп. | Остали извори |  |  |
| 1.3.1 Потписивање уговора са донатором | 10 дана | Обезбеђена финансијска средства | Потписан уговор |  |  | Локална самоуправа | КИРС и други донатори |
| 1.3.2. Формирање комисије за реализацију пројекта | 5 дана | Формирана комисија за реализацију пројекта | Број чланова комисије |  | Постојећи људски ресурси | Локална самоуправа и Савет за миграције |  |
| 1.3.3 Доношење Правилника и израда критеријума за одабир приоритетних породица | 7дана | Донесен правилник и израђени критеријуми | Квалитет правилника и критеријума |  | Постојећи људски ресурси | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори |
| 1.3.4 Расписивање јавног позива за доделу помоћи и медијска презентација пројекта | 4 недеље | Оглас за доделу помоћи расписан и обавештена јавност | Број поднетих пријава на оглас |  | Постојећи људски ресурси | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори |
| 1.3.5 Обилазак подносиоца захтева | 20 дана | Утврђен степен угрожености као и услови за бављење делатности за коју се тражи помоћ | Урађени и усвојени записници са обиласка терена |  | Постојећи људски ресурси | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.3.6 Избор корисника и израда прелиминарне листе, објављивање листе и разматрање приговора | 15 дана | Утврђена и објављена прелиминарна листа | Записници и извештаји |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.3.7 Објављивање и усвајање коначне листе корисника | 5 дана | Утврђена коначна листа | Одлука, записник |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.3.8 Расписивање јавне набавке и одабир најповољнијег понуђача | 60 дана | Објављена јавна набавка | Број достављених понуда |  | Постојећи људски ресурси | Стручнеслужбе |  |
| 1.3.9 Потписан уговор са понуђачем | 18 дана | Потписан уговор | Достављена средства обезбеђења плаћања |  | Постојећи људски ресурси | Стручне службе |  |
| 1.3.10 Потписивање уговора са корисницима | 8 дана | Потписан уговор | Садржај уговора |  | Постојећи људски ресурси | Стручне службе |  |
| 1.3.11 Испорукамашина и алата за дох.активности | 15 дана | Примљене машине и алати од стране корисника | Потписана отпремница |  | Постојећи људски ресурси | Стручнеслужбе |  |
| 1.3.12 Исплата фактура добављачу | 45 дана | Примљена фактура и потпремнице | Извод са текућег рачуна |  | Постојећи људски ресурси | Стручнеслужбе |  |
| 1.3.13 Израда извештаја о финансијском утрошку средстава | 7 дана | Урађен извештај Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Повереник и стручне службе | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори (донатор одређује правила и рокове за извештавање) |
| 1.3.14 Праћење реализације пројекта | У периоду од 3 месеца | Урађен извештај Комисије | Записник са састанка Комисије |  | Комисија за реализацију пројекта | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори (донатор одређује правила и рокове за извештавање) |
| 1.3.15 Извештај о завршетку реализације пројекта | 7 дана | Урађен извештај Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Комисија за реализацију пројекта | Комисија за реализацију пројекта | КИРС и други донатори (донатор одређује правила и рокове за извештавање) |

| Специфични циљ 1.4. У периоду 2016 – 2020 године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 50 породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији општине Тутин, кроз едукативне програме и програме доквалификације и преквалификације у сарадњи са Националном службом за запошљавање, другим државним институцијама и невладиним сектором. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправе | Остали извори |  |  |
| 1.4.1 Потписивање уговора са донатором | 10 дана | Обезбеђена финансијска средства | Потписан уговор |  | Људски ресурси – запослени у НСЗ | Председник ГО Савет за миграције | Донатор (КИРС) |
| 1.4.2 Презентација програма и јавно оглашавање путем медија | 30 дана | Одржане најмање 2 презентације за по 15 потенцијалних корисника | Број учесника на одржаним презентацијама |  | Технички услови за одржавање презентације | Служба за информисање општине Тутин | Донатор (КИРС) |
| 1.4.3 Формирање комисије за реализацију пројекта | 5 дана | Формирана комисија за реализацију пројекта | Број чланова комисије |  | Постојећи ресурси | Локална самоуправа и Савет за миграције |  |
| 1.4.4 Доношење Правилника и израда критеријума за укључивање корисника у програме преквалификације | 7 дана | Донесен правилник и израђени критеријуми | Садржај и квалитет правилника и критеријума |  | Постојећи људски ресурси | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |
| 1.4.5 Расписивање јавног позива | 30 дана | Оглас за доделу помоћи расписан и обавештена јавност | Број поднетих пријава на оглас |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.4.6 Избор корисника и израда прелиминарне листе, објављивање листе и разматрање приговора |  | Утврђена и објављена прелиминарна листа | Записници и извештаји |  | Људски ресурси предавача | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.4.7 Припрема распореда обуке | 10 дана | Направљен распоред обуке по занимањима | Број кандидата и време реализације |  | Комисија за реализацију пројекта | Повереник, |  |
| 1.4.8 Објављивање и усвајање коначне листе корисника | 5 дана | Успешно завршило обуку 30 корисника | Извештаји са одржаних часова обуке |  |  | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.4.9 Реализација програма обуке | 60 дана | Објављена јавна набавка | Број и врста реализованих обука |  | Стручна службе | Комисија за реализацију пројекта |  |
| 1.4.10 Извештај о завршетку реализације пројекта | 7 дана | Урађен и усвојен извештај од стране Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Комисија за реализацију пројекта | КИРС |  |
| 1.4.11 Информисање послодаваца о новим кадровима | 30 дана | Одржани састанци са послодавцима | Број послодаваца који су спремни да приме на пробни рад кориснике који су успешно завршили обуку |  | Људски ресурси | Привредници, медији, НСЗ |  |
| 1.4.12 Праћење реализације и успешности програма | континуирано | Прикупљање и анализирање информација о реализацији програма | Број корисника који су засновали радни однос | људски ресурси |  | повереник |  |

| Специфични циљ 1.5. У периоду од 2016-2020.године реализовати програм изградње најмање 20 станова на територији општине Тутин, за социјално становање у заштићеним условима и за давање у закуп са могућношћу откупа, за породице избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправа | Остали извори |  |  |
| 1.5.1 Одлука града о додели локације за изградњу стамбене зграде | 1 месец | Донета одлука | Површина и положај додељене локације |  |  | Локална самоуправа | КИРС |
| 1.5.2 Потписивање меморандума о разумевању | 10 dана | Потписан меморандум | Садржај меморандума |  |  | Општина Тутин Донатори | КИРС |
| 1.5.3 Потисивање уговора заитересованих страна | 7 дана | Потписан уговор | Број и структура заитересованих страна потписница |  | Донатор | Општина Тутин Донатори |  |
| 1.5.4 Прикупљање грађевинске документације о доношење акта о изградњи | 30 дана | Прикупљена грађевинска документација и донет акт о изградњи | Садржај документације и акта о изградњи |  |  | Локална самоуправа |  |
| 1.5.5 Расписивање тендера и спровођење процедуре за избор извођача радова | 1-3 месеца | Расписан и спроведен тендер | Број пријављених на тендер, број пријављених који не испуњавају услове тендера |  |  | Тендерска комисија |  |
| 1.5.6 Изградња објекта | 6-9 месеци | Изграђен објекат | Број и структура стамбених јединица | Људски и материјални |  | Извођач радова | Општина Тутин КИРС |
| 1.5.7 Формирање комисије за избор корисника (паралелна активност) | 15 дана | Формирана комисија | Број и структура чланова комисије |  |  | Општина Тутин |  |
| 1.5.8 Усвајање правилника и огласа | 7 данa | Утврђени услови и критеријуми | Број и врста критеријума |  |  | Koмисија |  |
| 1.5.9 Распсиваењ и спровђење огласа | 30 дана | Расписан и спроведен оглас | Број и структура прјављених кандидата |  |  | Koмисија | Центар за социјални рад КИРС |
| 1.5.10 Избор корисника и формирање прелиминарне ранг листе | 15 дана | Одабрани корисници за прелиминарну листу | Број корисника за прелиминарну ранг листу |  |  | Koмисија |  |
| 1.5.11 Израда и објављивање коначне ранг листе | 8 дана | Одабрани корисници за коначну ранг листу | Број корисника са коначне ранг листе |  |  | Koмисија |  |
| 1.5.12 Потписивање уговора о становању и усељење | 15 дана | Потисани уговори, подељени станови и усељени корисници | Број потписаних уговора, подељених станова и усељених корисника |  |  | Општина Тутин, донатор, КИРС, корисници | KИРС Донатори |
| 1.5.13 Мониторинг и евалуација | Континуирано праћење и извештавање годину дана након усељења | Прикупљени подаци о процесу реализације и оцењена успешност реализације | Број и врста прикупљених података, остварен ниво постигнућа |  |  | Савет за миграције Општине Тутин |  |

| Специфични циљ 1.6. У периоду 2016-2020. године обезбедити услове за смештај и збрињавање до 200 тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, адаптацијом објекта у Веље Поље у сарадњи са надлежним органима Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправе | Остали извори |  |  |
| 1.6.1 Аплицирање код Комесаријата и донатора | Први квартал | Одобрена средства | Потписан уговор са Општином |  | Људски ресурси – запослени у Општини и чланови Савета | Повереник и цланови Савета за миграције | КИРС, Донатор |
| 1.6.2 Формирање комисије за реализацију опремања простора | Други квартал | Формирана комисија | Решење о формирању |  | Људски ресурси – као 1.8.1 | Комисија, Савет, Комесаријат | Донатор, КИРС |
| 1.6.3 Обилазак простора и објеката и дефинисање потреба | Трећи квартал | Посећени објекти и локације | Записник са лица места |  |  | Комисија |  |
| 1.6.4 Утврђивање спецификације опреме и материјала | Трећи квартал | Сачињена спецификација опреме и материјала | Спецификација опреме и материјала |  |  | Комисија и Савет |  |
| 1.6.5. Спровођење јавне набавке за испоруку опреме и материјала | Трећи квартал | Спроведена јавна набавка и одређен испоручилац опреме и материјала | Записник и одлука |  |  | Комисија и наручилац | КИРС, Донатор |
| 1.6.6 Закључивање уговора са добављачем | Четврти квартал | Закључени уговори | Потписани уговори |  |  | Општина и испоручилац |  |
| 1.6.7 Испорука опреме и материјала и контрола монтаже по уговору | Четврти квартал | Испоручена опрема и материјал | Записник |  |  | Комисија Корисник |  |
| 1.6.8 Комисијска предаја на употребу и коришћење | Четврти квартал | Примопредаја | Записник |  |  | Комисија Корисник |  |

| Специфични циљ 1.7 У периоду од 2016-2020. године створити услове за јачање толеранције и разумевање потреба тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса унапређењем квалитета живота у локалној заједници побољшањем комуналних услуга, опремањем простора здравствене, едукативне, културно-уметничке и друге услуге, опремањем дечијих и спортских игралишта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправе | Остали извори |  |  |
| 1.7.1 Аплицирање код Комесаријата и донатора | Први квартал | Одобрена средства | Потписан уговор са Општином |  | Запослени у Општини и чланови Савета | Повереник и чланови Савета за миграције | КИРС, Донатор |
| 1.7.2 Формирање Комисије за реализацију пројеката | Други квартал | Формирана комисија | Решење о формирању |  | Људски ресурси – као 1.8.1 | Комисија, Савет, Комесаријат | Донатор, КИРС |
| 1.7.3 Обилазак простора и објеката и дефинисање потреба | Трећи квартал | Посећени објекти и локације | Записник са лица места |  |  | Комисија |  |
| 1.7.4 Утврђивање спецификације опреме и материјала | Трећи квартал | Сачињена спецификација опреме и материјала | Спецификација опреме и материјала |  |  | Комисија и Савет |  |
| 1.7.5. Спровођење јавне набавке за испоруку опреме и материјала | Трећи квартал | Спроведена јавна набавка и одређен испоручилац опреме и материјала | Записник и одлука |  |  | Комисија и наручилац | КИРС, Донатор |
| 1.7.6 Закључивање уговора са добављачем | Четврти квартал | Закључени уговори | Потписани уговори |  |  | Општина и испоручилац |  |
| 1.7.7 Испорука опреме и материјала и контрола по уговору | Четврти квартал | Испоручена опрема и материјал | Записник |  |  | Комисија Корисник |  |
| 1.7.8 Комисијска предаја на употребу и коришћење | Четврти квартал | Примопредаја | Записник |  |  | Комисија Корисник |  |

| Специфични циљ 1.8 У периоду 2016-2020 омогућити континуирано спровођење активности усмерених на разумевање културолошких различитости између миграната у потреби без утврђеног статуса и /или тражилаца азила и примајуће средине развојем дијалога и организовањем таматских радионица, округлих столова и других активности усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању потреба миграната. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуп | Остали извори |  |  |
| 1.8.1 Потписивање уговора са донатором за појединачне активности | 10 дана | Обезбеђенафинансијскасредства | Потписан уговор |  | Људски ресурси – запослени у Општини и чланови Савета | Председник Општине Савет за миграције | Донатор (КИРС) |
| 1.8.2 Презентација програма и јавно оглашавање активности на инфо табли Општине и средствима информисања | 30 дана за појединачну активност | Одржавање најмање 2 радионице | Објављен позив |  | Технички услови за оглашавање | Служба за информисање | Донатор (КИРС) |
| 1.8.3 Одабир полазника обуке, просторије и предавача за одржавање | 15 дана | Одабрани учесници, тренери и простор за извођење | Број учесника |  | Постојећи ресурси ГО | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.8.4 Одржавање округлих столова на тему културолошких разлика и отклањања предрасуда | 1 дан трајање форума | Организовање најмање 1 округлог стола годишње | Број учесника на округлом столу |  | Постојећи ресурси | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.8.5 Одабир тема и говорника на округлом столу и адекватне просторије | 15 дана | Одржавање најмање 1 округлог стола годишње са 20 потенцијалних учесника | Број учесника |  | Постојећи ресурси општине | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.8.6 Извештај о завршетку реализације појединачних пројеката | 7 дана по реализацији | Урађен и усвојен извештај од стране Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Комисија за реализацију пројекта | Савет за миграције | КИРС Донатор |

| Специфични циљ 1.9. У периоду 2016-2020. године побољшати информисаност представника локалне самоуправе, невладиних организација и крајњих корисника о правној регулативи којом се уређује област миграција кроз организовање округлих столова, фокус група и радионица. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуп | Остали извори |  |  |
| 1.9.1 Потписивање уговора са донатором за појединачне активности | 10 дана | Обезбеђенафинансијскасредства | Потписан уговор |  | Људски ресурси – запослени у Општини и чланови Савета | Председник Општине Савет за миграције | Донатор (КИРС) |
| 1.9.2 Презентација програма и јавно оглашавање активности на инфо табли Општине и средствима информисања | 30 дана за појединачну активност | Одржавање најмање 2 радионице | Објављен позив |  | Технички услови за оглашавање | Служба за информисање | Донатор (КИРС) |
| 1.9.3 Одабир полазника обуке, просторије и предавача за одржавање | 15 дана | Одабрани учесници, тренери и простор за извођење | Број учесника |  | Постојећи ресурси ГО | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.9.4 Одржавање округлих столова на тему правна регулатива управљања миграцијама | 1 дан трајање форума | Организовање најмање 1 округлог стола годишње | Број учесника на округлом столу |  | Постојећи ресурси | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.9.5 Одабир тема и говорника на округлом столу и адекватне просторије | 15 дана | Одржавање најмање 1 округлог стола годишње са 20 потенцијалних учесника | Број учесника |  | Постојећи ресурси општине | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.9.6 Извештај о завршетку реализације појединачних пројеката | 7 дана по реализацији | Урађен и усвојен извештај од стране Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Комисија за реализацију пројекта | Савет за миграције | КИРС Донатор |

| Специфични циљ 1.10. У периоду од 2016-2020. године омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси |  | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуп | Остали извори |  |  |
| 1.10.1 Потписивање уговора са донатором за појединачне активности | 10 дана | Обезбеђенафинансијска средства | Потписан уговор |  | Људски ресурси – запослени у Општини и чланови Савета | Председник Општине и Савет за миграције | Донатор (КИРС) |
| 1.10.2 Презентација програма и јавно оглашавање активности на инфо табли Општине и средствима информисања | 30 дана за појединачну активност | Одржавање најмање 2 обуке за израду пројектних прелога | Објављен позив |  | Технички услови за оглашавање | Служба за информисање општине Тутин | Донатор (КИРС) |
| 1.10.3 Одабир полазника обуке, просторије и предавача за одржавање | 15 дана | Одабрани учесници, тренери и простор за извођење | Број учесника |  | Постојећи ресурси Општине | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.10.4 Одржавање обукеокруглих столова на тему управљања миграцијама | 1 дан трајање форума | Организовање најмање 1 округлог стола | Број учесника на округлом столу |  | Постојећи ресурси | Локална самоуправа и Савет за миграције | КИРС Донатор |
| 1.10.5 Одабир тема и говорника на округлом столу и адекватне просторије | 15 дана | Одржавање најмање 1 округлог стола годишње са 20 потенцијалних учесника | Број учесника |  | Постојећи ресурси ГО | Локална самоуправа и Савет за миграцијама | КИРС Донатор |
| 1.10.6 Извештај о завршетку реализације појединачних пројеката | 7 дана по реализацији | Урађен и усвојен извештај од стране Комисије | Потврда о пријему извештаја |  | Комисија за реализацију пројекта | Савет за миграције | КИРС Донатор |

# ПОГЛАВЉЕ 7: Ресурси – Буџет

На основу досадашњег искуства и искуства других локалних самоуправа процењено је да ће за реализацију Локалног плана 2016 - 2020. године бити укупно потребно око 1,260.000,00ЕУР

Детаљан годишњи буџет за сваку годину примене Локалног плана биће урађен на основу разрађених годишњих планова за ту годину.

Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора.

Поступајући у складу са донетим Националним стратегијама за смањење сиромаштва, решавање питања избеглих и интерно расељених  лица, запошљавања, одрживог развоја, очекује се финансијска подршка ресорних министарстава у реализацији активности ЛАПа.

Овај Локални акциони план ће се, поред осталих намена, користити у сврху представљања општине Тутин и привлачења донаторских средстава за реализацију наведених циљева.

# ПОГЛАВЉЕ  8: Аранжмани за примену

Аранжмани за примену Локалног акционог плана обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:

Структуре за управљање процесом примене ЛАПа и

Структуре које су оперативне и примењују ЛАП

Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања, представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења.

Савет за управљање миграцијама и трајна решења, као управљачка структура има следеће задатке:

У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног акционог плана;

Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат операционализације Локалног акционог плана;

Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера - учесника у процесу унапређења положаја избеглих и ИРЛ у локалној заједници;

Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног акционог плана;

Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) Локалног акционог плана;

Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.

Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу Локалног плана. У складу са Локалним акционим планом, биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници - партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцјењивање успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног акционог плана има следеће задатке и одговорности:

Реализација Локалног акционог плана;

Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним планом;

Редовно достављање извештаја координатору/ки Савета за миграције и трајна решења о свим активностима на спровођењу Локалног плана;

Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака Локалног плана;

Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре.

У општини Тутин се процењује да ће носиоци програма, пројеката и активности ЛАПа бити у првом реду следеће институције:

- Повереништво за избеглице

- Центар за локални економски развој,

- Центар за азил

- Канцеларија за младе

- Центар за социјални рад

- Дом здравља

- НВО које се баве проблемима  миграната

- Црвени крст

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене Локалног акционог плана. План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.

Детаљне годишње планове за наредни период припремаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Савет ће формирати и одговарајуће радне тимове.

Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног акционог плана и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуације).

# ПОГЛАВЉЕ 9: Праћење и оцена успешности

Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације): да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАПа ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.

Временски оквир:

Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се континуирано и дугорочно за период 2016 -2020. Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње. Финална евалуација обавиће се на крају 2020. године.

Предмет мониторинга и евалуације:

Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.

Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана ће бити следећи:

Обухват избеглица, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама;

Обухват потреба тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса;

Планирање и јачање капацитета јединице локалне самоуправе;

Структура корисника/ца услуга и мера програма;

Ниво укључености различитих актера у пружање услуга у локалној заједници;

Обим финансијских средстава издвојених за услуге мигрантима;

Структура финансијских средстава издвојених за услуге мигрантима (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).

Процесни индикатори за праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана ће бити следећи:

Број потписаних протокола о сарадњи са одабраним НВО

Број сертификата о завршеној преквалификацији избеглих, интерно расељених лица и повратника

Број закључених уговора о раду

Број лица која су добила сертификате о завршеној основној школи

Број и врста едукативних радионица и број укључених учесница

Број и врста округлих столова и гостовања у локалним медијима на тему подизања свести о потребама мигрантске популације

Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори), анкете, извештавање и др.

Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада на примени Локалног акционог плана - вршиће мониторинг и евалуацију. Тим за мониторинг и евалуацију чине представници/це - стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве питањима свих категорија миграната садржаних у овом Локалном акционом плану. Савет ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације ЛАПа.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee)

http://www.articleworld.org/index.php/Displaced_person

Повратник по основу споразума о реадмисији је држављанин Републике Србије за чији повратак је надлежни орган дао сагласност по основу споразума о реадмисији које је закључила Република Србија.http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3118-12Lat.pdf

Лице које тражи азил је странац који поднесе захтев за азил на територији Републике Србије, а о чијем захтеву није донета коначна одлука.

Закон о азилу, члан 2.(„Сл.гласник РС“, бр. 109/2007)