LOKALNI AKCIONI PLAN INTEGRACIJE ROMA

OPŠTINE KOVAČICA

**1. PREDLOZI MERA ZA UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA**

Tabela br.1. Predlozi mera za unapređivanje predškolskog i osnovnog školovanja romske dece

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Mere i aktivnosti** | **Nosioci** | **Vreme realizacje** | **Izvori finansiranja I potrebna sredstva u din. za budžetsku 2009. god.** | Očekivani rezultat |
| 1 | Opredeliti posebna sredstva za nabavku školskog pribora i materijala za rad za romsku decu predškolskog i osnovno- školskog uzrasta čiji su roditelji ili staratelji primaoci MOP-a | Opštinsko veće, Odeljenje za društvene delatnosti i Centar za socijalni rad KOvačica | 2011-2015 | Opštinski budžet  Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Sva upisana romska deca u predškolsku ustanovu i osnovne škole, čiji su roditelji ili staratelji primaoci MOP-a imaju obezbeđene školski pribor i materijal za rad. |
| 2 | Pojačana podrška upisa romske dece u vrtiće,a naročito u godini polaska u školu, upisa u prvi razred, kontinuiteta i završetka njihovog školovanja | Odeljenje za društvene delatnost, PU i sve OŠ, NVO u saradnji sa školama i ŠU Ministarstva prosvete | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | 1.Povećanje obuhvata romske dece predškolskim i osnovnim školovanjem z  2. Povećanje broja učenika romske nacionalnosti koji završavaju osnovno školovanje |
| 3. | Obezbediti prostorne i drugi uslovi za produženi boravak romske i druge dece u školama u kojima postoji iskazana ovakva potreba | Odeljenje za društvene delatnost, PU i sve OŠ, NVO u saradnji sa školama i ŠU Ministarstva prosvete | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Sva upisana romska i druga deca, imaju mogućnost korišćenja produženog boravka u školama pod propisanim uslovima |
| 4. | Obezbeditii materijalne, tehničke i ljudske resurse za individualni pristup u procesu nastave i učenja u radu sa romskom decom u predškolstvu i osnovnim školama | Aktiv direktora OŠ u saradnji sa ŠU Ministarstva prosvete i pokrajinskim sekretarijatima za obrazovanje i nacionalne manjine | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Poboljšan školski uspeh –smanjen broj slabih ocena romskih učenika |
| 5. | Organizovati akcije «drug – drugu» za prikupljanje korišćenih udžbenika, pribora, materijala za rad u predškolstvu i školama | Aktiv direktora OŠ i škole  Odeljenje za društvene delatnost, PU i sve OŠ, NVO u , Crveni krst | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Sva romska deca u predškolstvu i školama, čiji su roditelji ili staratelji primaoci socijalne pomoći imaju obezbeđene uđbenike |
| 6. | Istražiti potrebe i mogućnosti fakultativnog izučavanja romskog jezika u školama i iste prijaviti Ministarstvu prosvete | Osnovne i srednje škole u saradnji sa Ministarstvom | 2012-2015 |  | Uvedena fakultativna nastava izučavanja romskog jezika u školama u kojima je identifikovana potreba |
| 7. | Primena specifičnih školskih programa, akcija i manifestacija za podršku socijalnom razvoju i integraciji romske dece u socijalnu sredinu | Aktiv direktora OŠ, pedagoga i psihologa, PU i romske NVO u saradnji sa ŠU | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | -Organizovana obuka učitelja i nastavnika za primeu akreditovanih programa MPiS za nacionalne manjine («Romsko dete» i «Kako pomoći romskoj deci u školi»)  -Primena programa u školama u kojima je potrebna |
| 8. | Uvođenje romskog asistenta u predškolsko i osnovno obrazovanje | Aktiv direktora OŠ, pedagoga i psihologa, PU, NVO u saradnji sa Školskom upravom Ministarstva prosvete | 2011 -2012.god. | - Ministarstvo prosvete  -Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje  -Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Romska deca u predškolstvu i osnovnim školama imaju podršku u učenju |
| 9. | Zdravstvena edukacija roditelja dece predškolskog i osovnoškolskog uzrasta | Aktiv direktora OŠ, pedagoga i psihologa, PU, Dom zdravlja | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Zdravstveno prosvećeniji roditelji |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Organizovati edukaciju roditelja učenika VII i VIII razreda o važnosti školovanja dece u srednjim školama | Aktiv direktora, srednja škola, psihološko pedagoške službe u okviru profesionalne orjentacije | 2011-2015 |  | Povećan broj upisane romske dece u srednje škole na godišnjem nivou |
| 11. | Obezbediti posebna dodatna sredstva za mentorski rad sa romskim učenicima | Srednja škola u saradnji sa ŠU Ministrastv prosvete | 2011-2015 | -Ministarstvo prosvete  Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Smanjen broj slabih ocena i povećan broj učenika koji završavaju srednje škole za od broja upisanih |
| 12. | Finansijski podržati putovanje učenika romske populacije u srednje škole | Opštinsko veće, Odljeljenje za drušvene delatnosti, | 2011-2015 | Budžet opštine Kovačica  Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Povećanje broja dece romske populacije, koja pohađaju srednju školu |

**2.. PREDLOZI MERA ZA UNAPREĐIVANJE SOCIJALNE POLITIKE I ZDRAVLJA ROMA**

Tabela broj 2. Mere za poboljšanje socijalnog statusa i unapređivanje zdravlja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Mere i aktivnosti** | **Nosioci** | **Vreme realizacje** | **Izvori finansiranja I potrebna sredstva u din. za budžetsku 2009. god** | **Očekivani rezultat** |
| 1. | Organizovati godišnje akcije prijavljivanja neprijavljene romske dece u matične evidencije građana i otvaranja zdravstvenih legitimacija | Odljeljenje zadrušvene delatnosti,mesne kancelarije i mesne zajednice u saradnji sa romskim NVO i Fondom za zdravstvo-filijala Pančevo | 2011-2015. |  | Porast broja prijavljene romske dece u matične evidencije građana i veći obuhvat dece primarnom zdravstvenom zaštitom |
| 2. | Organizovati interaktivna predavanja i informativni materijal o ljudskim pravima, porodičnim pravima, planiranju porodice i kontracepciji**,** pravima dece i žena i razgovore sa odgovarajućim stručnjacima u romskim naseljima, MK i MZ u kojima žive Romi | Odljeljenje za drušvene delatnosti, mesne kancelarije i mesne zajednice u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica, stručnjacima i romskim NVO | 2011-2015. | -Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Veća informisanost romske populacije o ljudskim pravima, porodičnim pravima, planiranju porodice i kontracepciji,pravima dece i žena |

**3) PREDLOZI MERA ZA INTENZIVIRANJE ZAPOŠLJAVANJA ROMA**

Tabela br.3. Mere i aktivnosti za unapređivanje uslova za ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje Roma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Mere i aktivnosti** | **Nosioci** | **Vreme realizacje** | **Izvori finansiranja I potrebna sredstva u din. za budžetsku 2009. god** | **Očekivani rezultat** |
| 1. | Osnovati Kancelariju za romska pitanja sa 1 zaposlenim (romski koordinator i jedan službenik sa SSS ) | Gradska uprava u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'', fondovi, Bužet opštine | Efikasnije rešavanje problema i potreba Roma |
| 2. | Objavljivati u lokalnim medijima primere dobre prakse u zapošljavanju Roma | Lokalna TV, sa Filijalom za zapošljasvanje-Pančevo i poslodavcima | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Smanjene predrasude i diskriminacija u zapošljavanju Roma na lokalnom nivou |
| 3. | Učešće na pozivima za javne radove sa predlozima projekata za obavljanje poslova na održavanju puteva, zelenih površina I drgih poslova koji ne zahtevaju stručnu osposobljenost. | JP I JKP | 2011-2015 | - Ministarsvo za rad i socijalnu politiku RS | Podnet najmanje jedan predlog projekta godišnje za javne radove na kojima bi bili angažovani Romi |

**4) PREDLOZI MERA ZA UNAPREĐIVANJE KULTURE, INFORMISANJA I RAZVOJA CIVILNOG SEKTORA**

Tabela br.4 . Mere i aktivnosti za unapređivanje uslova za razvoj kulture i informisanja Roma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Mere i aktivnosti** | **Nosioci** | **Vreme realizacje** | **Izvori finansiranja I potrebna sredstva u din. za budžetsku 2009. god** | **Očekivani rezultat** |
| 1. | Obezbediti stručnu i finansijsku podršku za aktivno učešće romskih organizacija na gradskim kulturno umetničkim manifestacijama | Odljeljenje za drušvene delatnosti i mesne zajednice, NVO | 2011-2015 | Opštinski konkurs | Povećan broj romskih kulturno umetničkih aktivnosti |
| 2. | Obezbediti sredstva za sprovođenje edukacije romskih NVO | Odljeljenje za drušvene delatnost i Odeljenje za privredu, malu privredu i razvoj i NVO | 2011-2015 | -Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Umrežene romske NVO, poboljšana  saradnja, osposobljeno članstvo za nenasilnu komunikaciju, pregovaranje i timski rad |
| 3. | Obezbediti uslove za učešće romskih udruženja na lokalnim i drugim konkursima | Odljeljenje za drušvene delatnost i Odeljenje za privredu, malu privredu i razvoj i NVO | 2011-2015 |  | Povećan broj odobrenih projekata i programa romskih udruženja za finansiranje iz domaćih i stranih fondova |
| 4. | U spisak gradskih manifestacija uvrstiti manifestaciju ''Dani Roma'' (8. april) i obezbedi sradstva za tu manifestaciju u budžetu | Odljeljenje za drušvene delatnost , KPZ i NVO | 2011-2015 | Opštinski budžet  -Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Porast broja Roma uključenih u kulturne društvene aktivnosti u lokalnoj zajednici |
| 5. | Afirmacija aktivnosti i primera dobre prakse o radu romskih organizacija u medijima | Odljeljenje za drušvene delatnost, NVO | 2011-2015 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Objektivnost javnog mnjenja o radu romskih organizacija |
|  |  |  |  |  |  |

**Opštinski tim za**

**integraciju Roma**